## 2
Приложение № 2
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа АО "Чувашская энергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2020 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики от 13.09.2019 № 186
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | Утвержденный План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный План на 01.01.2019 |  | Утвержденный План на 01.01.2020 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2020 года |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 154.6201 | 7.7277 | 5.8302 | 94.713 | 46.3492 | 1618.0885 | 8.174 | 239.0208 | 1290.4205 | 80.4733 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.6571 | 12.0363 | 29.6032 | 149.1043 | 27.8471 | 457.1997 | 29.1258 | 511.7886 | 25.9771 | 228.3099 | 28.4099 | 259.6497 | 140.963 | 1606.0522 | нд
0.1 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 114.3992 | 7.7277 | 5.8302 | 94.713 | 6.1283 | 1575.589 | 8.174 | 239.0208 | 1286.3769 | 42.0174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.434 | 4.444 | 25.1564 | 143.1674 | 19.473 | 448.0439 | 23.5476 | 505.8747 | 18.4224 | 220.4859 | 22.3659 | 253.5732 | 108.9652 | 1571.145 | нд
0.2 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 40.2209 | 0 | 0 | 0 | 40.2209 | 42.4995 | 0 | 0 | 4.0436 | 38.4559 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.2231 | 7.5923 | 4.4468 | 5.9369 | 8.3741 | 9.1558 | 5.5782 | 5.9139 | 7.5546 | 7.8241 | 6.044 | 6.0765 | 31.9978 | 34.9072 | нд
1 | Чувашская Республика | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 154.6201 | 7.7277 | 5.8302 | 94.713 | 46.3492 | 1618.0885 | 8.174 | 239.0208 | 1290.4205 | 80.4733 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 13.6571 | 12.0363 | 29.6032 | 149.1043 | 27.8471 | 457.1997 | 29.1258 | 511.7886 | 25.9771 | 228.3099 | 28.4099 | 259.6497 | 140.963 | 1606.0522 | нд
1.1 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 114.3992 | 7.7277 | 5.8302 | 94.713 | 6.1283 | 1575.589 | 8.174 | 239.0208 | 1286.3769 | 42.0174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.434 | 4.444 | 25.1564 | 143.1674 | 19.473 | 448.0439 | 23.5476 | 505.8747 | 18.4224 | 220.4859 | 22.3659 | 253.5732 | 108.9652 | 1571.145 | нд
1.1.1 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 85.0973 | 7.7277 | 5.8302 | 65.4111 | 6.1283 | 1548.3289 | 8.174 | 239.0208 | 1259.1168 | 42.0174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 20.9836 | 138.9946 | 16.4014 | 444.5577 | 14.2703 | 497.4172 | 16.3418 | 217.1985 | 17.1001 | 250.1608 | 85.0973 | 1548.3289 | нд
1.1.1 | Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии Розничного рынка электроэнергии (РРЭ) | J_019 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 85.0973 | 7.7277 | 5.8302 | 65.4111 | 6.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 20.9836 | 0 | 16.4014 | 0 | 14.2703 | 0 | 16.3418 | 0 | 17.1001 | 0 | 85.0973 | 0 | Отказ от проекта.
1.1.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) | K_020 | Н | 2020 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548.3289 | 8.174 | 239.0208 | 1259.1168 | 42.0174 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9946 | 0 | 444.5577 | 0 | 497.4172 | 0 | 217.1985 | 0 | 250.1608 | 0 | 1548.3289 | Планирование нового проекта.
1.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 29.3019 | 0 | 0 | 29.3019 | 0 | 27.2602 | 0 | 0 | 27.2602 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.434 | 4.444 | 4.1728 | 4.1728 | 3.0715 | 3.4861 | 9.2772 | 8.4575 | 2.0806 | 3.2874 | 5.2658 | 3.4123 | 23.8679 | 22.8162 | нд
1.1.2 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 | I_002 | Н | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 16.495 | 0 | 0 | 16.495 | 0 | 15.0049 | 0 | 0 | 15.0049 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 3.3 | 2.6746 | 1.9449 | 1.9449 | 1.9108 | 2.1321 | 1.9929 | 1.5537 | 2.0806 | 3.2874 | 5.2658 | 3.4123 | 13.195 | 12.3303 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены и количества.
1.1.2 | Приобретение серверного оборудования с коммутационным оборудованием для подключения | I_011 | Н | 2020 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 12.807 | 0 | 0 | 12.807 | 0 | 12.2553 | 0 | 0 | 12.2553 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.134 | 1.7694 | 2.2279 | 2.2279 | 1.1608 | 1.3541 | 7.2843 | 6.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.673 | 10.4858 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены с учетом индексов-дефляторов.
1.2 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 40.2209 | 0 | 0 | 0 | 40.2209 | 42.4995 | 0 | 0 | 4.0436 | 38.4559 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 8.2231 | 7.5923 | 4.4468 | 5.9369 | 8.3741 | 9.1558 | 5.5782 | 5.9139 | 7.5546 | 7.8241 | 6.044 | 6.0765 | 31.9978 | 34.9072 | нд
1.2 | Приобретение автомобилей Renault Duster 2,0л | I_003 | Н | 2021 | 2022 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.2622 | 0 | 0 | 0 | 8.2622 | 8.2411 | 0 | 0 | 0 | 8.2411 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9503 | 2.9624 | 3.0768 | 3.0721 | 0 | 0 | 2.2351 | 2.2066 | 8.2622 | 8.2411 | Корректировка стоимости проекта в свзяи с актуализацией цены.
1.2 | Приобретение автомобилей Renault Logan 1,6л | I_004 | Н | 2020 | 2023 | 2024 | нд | нд | 0 | 13.4079 | 0 | 0 | 0 | 13.4079 | 13.6503 | 0 | 0 | 0 | 13.6503 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.9399 | 1.9969 | 3.3683 | 3.4512 | 0.70251 | 0.71579 | 5.8664 | 5.9439 | 1.5309 | 1.5424 | 13.4079 | 13.6503 | Корректировка стоимости проекта в свзяи с актуализацией цены.
1.2 | Приобретение автомобилей Toyota Camry Стандарт Плюс | I_005 | Н | 2023 | 2023 | 2023 | нд | нд | 0 | 7.391 | 0 | 0 | 0 | 7.391 | 7.1024 | 0 | 0 | 0 | 7.1024 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 5.7028 | 5.2223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6883 | 1.8801 | 0 | 0 | 1.6883 | 1.8801 | Корректировка стоимости проекта в свзяи с актуализацией цены.
1.2 | Приобретение автомобиля Toyota RAV4 , Стандарт, полный привод | I_006 | Н | 2022 | 2022 | 2022 | нд | нд | 0 | 1.799 | 0 | 0 | 0 | 1.799 | 2.126 | 0 | 0 | 0 | 2.126 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.799 | 2.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.799 | 2.126 | Корректировка стоимости проекта в свзяи с актуализацией цены.
1.2 | Приобретение автомобилей УАЗ-2206 | J_016 | Н | 2021 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 5.3544 | 0 | 0 | 0 | 5.3544 | 5.5943 | 0 | 0 | 0 | 5.5943 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.5203 | 2.3701 | 0 | 0 | 2.0556 | 2.3493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.77853 | 0.87496 | 2.8341 | 3.2243 | Корректировка стоимости проекта в свзяи с актуализацией цены.
1.2 | Приобретение автомобиля ГАЗ (грузопассажирский) | J_017 | Н | 2024 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4994 | 0 | 0 | 0 | 1.4994 | 1.4524 | 0 | 0 | 0 | 1.4524 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4994 | 1.4524 | 1.4994 | 1.4524 | Корректировка стоимости проекта в свзяи с актуализацией цены.
1.2 | Приобретение автомобиля Ford Transit (22 места) | I_009 | Н | 2020 | 2020 | нд | нд | нд | 0 | 2.5069 | 0 | 0 | 0 | 2.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5069 | 0 | Отказ от проекта.
1.2 | Модернизация передвижной лаборатории на основе Volkswagen Crafter 50 в грузопассажирский автомобиль | K_021 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39281 | 0 | 0 | 0.39281 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39281 | Планирование нового проекта.
1.2 | Приобретение информационных сенсорных киосков для залов обслуживания клиентов | K_022 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Планирование нового проекта.
1.2 | Приобретение системы "Электронное управление очередью" для зала обслуживания клиентов в Цивильском межрайонном отделении Общества | K_023 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73007 | 0 | 0 | 0.44078 | 0.28929 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73007 | Планирование нового проекта.
1.2 | Приобретение источника бесперебойного питания для серверов АИИС КУЭ РРЭ | K_024 | Н | 2020 | нд | 2020 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | Планирование нового проекта.
1) Г -Для групп инвестиционных проектов указывается знак "Г".
2) нд – нет данных. В случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово "нд".
3) Н - если инвестиционным проектом не предусматривается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности строительство (реконструкция) объекта капитального строительства и за период до наступления отчетной даты в рамках реализации инвестиционного проекта субъектом не осуществлялись инвестиции в объекты основных средств и (или) нематериальных активов, которые по состоянию на отчетную дату не приняты субъектом к бухгалтерскому учету.