## 2
Приложение № 2
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа АО "Чувашская энергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2021 |  | План на 01.01.2021 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021 года |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | План | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.2053 | 1595.7748 | нд | 231.0327 | 1288.4656 | 76.2765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1564.5695 | нд | 1564.5695 | нд | нд | 174.4154 | нд | 167.664 | нд | 218.6199 | нд | 371.8713 | нд | 350.9757 | нд | 281.0231 | нд | 1390.1541 | нд | нд
0.1 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.2053 | 1595.7748 | нд | 231.0327 | 1288.4656 | 76.2765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1564.5695 | нд | 1564.5695 | нд | нд | 174.4154 | нд | 167.664 | нд | 218.6199 | нд | 371.8713 | нд | 350.9757 | нд | 281.0231 | нд | 1390.1541 | нд | нд
1 | Чувашская Республика | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.2053 | 1595.7748 | нд | 231.0327 | 1288.4656 | 76.2765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1564.5695 | нд | 1564.5695 | нд | нд | 174.4154 | нд | 167.664 | нд | 218.6199 | нд | 371.8713 | нд | 350.9757 | нд | 281.0231 | нд | 1390.1541 | нд | нд
1.1 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.2053 | 1595.7748 | нд | 231.0327 | 1288.4656 | 76.2765 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1564.5695 | нд | 1564.5695 | нд | нд | 174.4154 | нд | 167.664 | нд | 218.6199 | нд | 371.8713 | нд | 350.9757 | нд | 281.0231 | нд | 1390.1541 | нд | нд
1.1 | Приобретение автомобилей Renault Duster 2,0л | I_003 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 10.0152 | нд | нд | нд | 10.0152 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.0152 | нд | 10.0152 | нд | нд | 3.1661 | нд | 4.4241 | нд | нд | нд | 2.4249 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.849 | нд | нд
1.1 | Приобретение автомобилей Renault Logan 1,6л | I_004 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 1.917 | 14.08 | нд | нд | нд | 14.08 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 12.163 | нд | 12.163 | нд | нд | 3.5515 | нд | 0.7444 | нд | 6.2351 | нд | 1.632 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.6115 | нд | нд
1.1 | Приобретение автомобилей Toyota Camry Стандарт Плюс | I_005 | И | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 5.2223 | 7.0837 | нд | нд | нд | 7.0837 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8615 | нд | 1.8615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8615 | нд | нд
1.1 | Приобретение автомобилей УАЗ-2206 | J_016 | И | 219 | 2024 | 2024 | нд | нд | 2.3701 | 5.6073 | нд | нд | нд | 5.6073 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2372 | нд | 3.2372 | нд | нд | 2.3408 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89641 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.89641 | нд | нд
1.1 | Приобретение автомобиля ГАЗ (грузопассажирский) | J_017 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 1.7206 | нд | нд | нд | 1.7206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7206 | нд | 1.7206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7206 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7206 | нд | нд
1.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) | K_020 | И | 2020 | 2025 | 2026 | нд | нд | 13.2735 | 1511.62 | нд | 231.0327 | 1253.1089 | 27.4784 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1498.3465 | нд | 1498.3465 | нд | нд | 163.4273 | нд | 156.113 | нд | 202.763 | нд | 361.7417 | нд | 344.2386 | нд | 270.0628 | нд | 1334.9192 | нд | нд
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 | I_002 | И | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | 4.5646 | 14.7968 | нд | нд | 14.7968 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 10.2322 | нд | 10.2322 | нд | нд | 1.9296 | нд | 1.5464 | нд | 3.3005 | нд | 3.4556 | нд | нд | нд | нд | нд | 8.3026 | нд | нд
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 - 53 ед. | K_025 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 3.618 | нд | нд | 3.618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.618 | нд | 3.618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.618 | нд | нд | нд | 3.618 | нд | нд
1.1 | Приобретение серверного оборудования с коммутационным оборудованием для подключения | I_011 | И | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | 3.8579 | 13.1538 | нд | нд | 13.1538 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2959 | нд | 9.2959 | нд | нд | нд | нд | 4.836 | нд | 4.4599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 9.2959 | нд | нд
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 в 2026 году | L_029 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | 3.7881 | нд | нд | 3.7881 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7881 | нд | 3.7881 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.7881 | нд | 3.7881 | нд | нд
1.1 | Приобретение автомобиля VW Transporter | L_030 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | 3.119 | нд | нд | нд | 3.119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.119 | нд | 3.119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.119 | нд | нд | нд | 3.119 | нд | нд
1.1 | Приобретение автомобиля Ford Transit | L_031 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | 3.2417 | нд | нд | нд | 3.2417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2417 | нд | 3.2417 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.2417 | нд | 3.2417 | нд | нд
1.1 | Приобретение автомобилей УАЗ | L_032 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | нд | 3.9306 | нд | нд | нд | 3.9306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9306 | нд | 3.9306 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.9306 | нд | 3.9306 | нд | нд
1) Г -Для групп инвестиционных проектов указывается знак "Г".
2) нд – нет данных. В случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово "нд".
3) И - если инвестиционным проектом не предусматривается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности строительство (реконструкция) объекта капитального строительства и за период до наступления отчетной даты в рамках реализации инвестиционного проекта субъектом осуществлялись инвестиции в объекты основных средств и (или) нематериальных активов, которые по состоянию на отчетную дату не приняты субъектом к бухгалтерскому учету.
4) Н - если инвестиционным проектом не предусматривается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности строительство (реконструкция) объекта капитального строительства и за период до наступления отчетной даты в рамках реализации инвестиционного проекта субъектом не осуществлялись инвестиции в объекты основных средств и (или) нематериальных активов, которые по состоянию на отчетную дату не приняты субъектом к бухгалтерскому учету.