## 2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от 28.06. 2016 г. №728
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа АО "Чувашская энергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 30.10.2020 № 02-03/123.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [10 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | Утвержденный План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный План на 01.01.2021 |  | Утвержденный План на 01.01.2021 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021 года |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план) 2022 - 2026 | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана) 2022 - 2026
[5 empty] | Утвержденный План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | План
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.2053 | 449.1976 | 9.8891 | 53.2072 | 300.9688 | 85.1326 | 1601.2511 | 0 | 231.8145 | 1292.5082 | 76.9284 | нд | 569.2907 | нд | 569.2907 | нд | 1570.0458 | 50.2305 | 179.8917 | 54.6419 | 167.664 | 55.7387 | 218.6199 | 60.6151 | 371.8713 | 67.0415 | 350.9757 | 281.0231 | 519.0603 | 1390.1541 | нд
0.1 | Реконструкция, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.2053 | 449.1976 | 9.8891 | 53.2072 | 300.9688 | 85.1326 | 1601.2511 | 0 | 231.8145 | 1292.5082 | 76.9284 | нд | 569.2907 | нд | 569.2907 | нд | 1570.0458 | 50.2305 | 179.8917 | 54.6419 | 167.664 | 55.7387 | 218.6199 | 60.6151 | 371.8713 | 67.0415 | 350.9757 | 281.0231 | 519.0603 | 1390.1541 | нд
1 | Чувашская Республика | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.2053 | 449.1976 | 9.8891 | 53.2072 | 300.9688 | 85.1326 | 1601.2511 | 0 | 231.8145 | 1292.5082 | 76.9284 | нд | 569.2907 | нд | 569.2907 | нд | 1570.0458 | 50.2305 | 179.8917 | 54.6419 | 167.664 | 55.7387 | 218.6199 | 60.6151 | 371.8713 | 67.0415 | 350.9757 | 281.0231 | 519.0603 | 1390.1541 | нд
1.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.2053 | 449.1976 | 9.8891 | 53.2072 | 300.9688 | 85.1326 | 1601.2511 | 0 | 231.8145 | 1292.5082 | 76.9284 | нд | 569.2907 | нд | 569.2907 | нд | 1570.0458 | 50.2305 | 179.8917 | 54.6419 | 167.664 | 55.7387 | 218.6199 | 60.6151 | 371.8713 | 67.0415 | 350.9757 | 281.0231 | 519.0603 | 1390.1541 | нд
1.5 | Приобретение автомобилей Renault Duster 2,0л | I_003 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 8.2411 | 0 | 0 | 0 | 8.2411 | 10.0152 | 0 | 0 | 0 | 10.0152 | нд | 8.2411 | нд | 8.2411 | нд | 10.0152 | 2.9624 | 3.1661 | 3.0721 | 4.4241 | 0 | 0 | 2.2066 | 2.4249 | 0 | 0 | 0 | 5.2787 | 6.849 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены и корректировкой количества.
1.5 | Приобретение автомобиля Renault Duster 2,0л - 1 ед. | K_026 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 1.1508 | 0 | 0 | 0 | 1.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.1508 | нд | 1.1508 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1508 | 0 | 0 | 1.1508 | 0 | Отказ от проекта.
1.5 | Приобретение автомобилей Renault Logan 1,6л | I_004 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 1.917 | 13.6503 | 0 | 0 | 0 | 13.6503 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 14.08 | нд | 11.6534 | нд | 11.6534 | нд | 12.163 | 3.4512 | 3.5515 | 0.71579 | 0.7444 | 5.9439 | 6.2351 | 1.5424 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 8.2021 | 8.6115 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены.
1.5 | Приобретение автомобилей Toyota Camry Стандарт Плюс | I_005 | И | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 5.2223 | 7.1024 | 0 | 0 | 0 | 7.1024 | 7.0837 | 0 | 0 | 0 | 7.0837 | нд | 1.8801 | нд | 1.8801 | нд | 1.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8801 | 1.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8801 | 1.8615 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены.
1.5 | Приобретение автомобилей Toyota Camry Стандарт Плюс - 4 ед. | K_027 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 8.142 | 0 | 0 | 0 | 8.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.142 | нд | 8.142 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.142 | 0 | 0 | 8.142 | 0 | Отказ от проекта.
1.5 | Приобретение автомобиля Toyota RAV4 , Стандарт, полный привод | I_006 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | 0 | 2.126 | 0 | 0 | 0 | 2.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.126 | нд | 2.126 | нд | 0 | 0 | 0 | 2.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.126 | 0 | Отказ от проекта.
1.5 | Приобретение автомобилей УАЗ-2206 | J_016 | И | 219 | 2024 | 2024 | нд | нд | 2.3701 | 5.5943 | 0 | 0 | 0 | 5.5943 | 5.6073 | 0 | 0 | 0 | 5.6073 | нд | 3.2243 | нд | 3.2243 | нд | 3.2372 | 2.3493 | 2.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87496 | 0.89641 | 0 | 0 | 0 | 0.87496 | 0.89641 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены.
1.5 | Приобретение автомобиля ГАЗ (грузопассажирский) | J_017 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | 0 | 1.4524 | 0 | 0 | 0 | 1.4524 | 1.7206 | 0 | 0 | 0 | 1.7206 | нд | 1.4524 | нд | 1.4524 | нд | 1.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4524 | 1.7206 | 0 | 0 | 0 | 1.4524 | 1.7206 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены.
1.5 | Модернизация передвижной лаборатории на основе Volkswagen Crafter 50 в грузопассажирский автомобиль | K_021 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.39281 | 0 | 0 | 0 | 0.39281 | 0.48079 | 0 | 0 | 0.48079 | 0 | нд | 0.39281 | нд | 0.39281 | нд | 0.48079 | 0.39281 | 0.48079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены.
1.5 | Приобретение информационных сенсорных киосков для залов обслуживания клиентов | K_022 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.88 | 0 | 0.672 | 2.208 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.88 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос проекта с 2020 года.
1.5 | Приобретение системы "Электронное управление очередью" для зала обслуживания клиентов в Цивильском межрайонном отделении Общества | K_023 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.73007 | 0 | 0 | 0.44078 | 0.28929 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.73007 | 0 | 0.73007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос проекта с 2020 года.
1.5 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) | K_020 | И | 2020 | 2025 | 2026 | нд | нд | 13.2735 | 366.7962 | 9.8891 | 53.2072 | 270.1496 | 33.5504 | 1511.62 | 0 | 231.0327 | 1253.1089 | 27.4784 | нд | 497.8649 | нд | 497.8649 | нд | 1498.3465 | 37.5885 | 163.4273 | 40.2705 | 156.113 | 44.6273 | 202.763 | 51.1262 | 361.7417 | 54.1897 | 344.2386 | 270.0628 | 460.2764 | 1334.9192 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены и планированием в 2026 г.
1.5 | Газоснабжение котельной административного здания Ядринского межрайонного отделения | L_028 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20658 | 0 | 0.10981 | 0.09677 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20658 | 0 | 0.20658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планирование нового проекта.
1.5 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 | I_002 | И | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | 4.5646 | 15.0049 | 0 | 0 | 15.0049 | 0 | 14.7968 | 0 | 0 | 14.7968 | 0 | нд | 10.3855 | нд | 10.3855 | нд | 10.2322 | 2.1321 | 1.9296 | 1.5537 | 1.5464 | 3.2874 | 3.3005 | 3.4123 | 3.4556 | 0 | 0 | 0 | 8.2534 | 8.3026 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены.
1.5 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 - 53 ед. | K_025 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.5591 | 0 | 0 | 3.5591 | 0 | 3.618 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | нд | 3.5591 | нд | 3.5591 | нд | 3.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5591 | 3.618 | 0 | 3.5591 | 3.618 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены.
1.5 | Приобретение серверного оборудования с коммутационным оборудованием для подключения | I_011 | И | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | 3.8579 | 12.2553 | 0 | 0 | 12.2553 | 0 | 13.1538 | 0 | 0 | 13.1538 | 0 | нд | 8.2579 | нд | 8.2579 | нд | 9.2959 | 1.3541 | 0 | 6.9039 | 4.836 | 0 | 4.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9039 | 9.2959 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены, а также изменением сроков реализации проекта.
1.5 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 в 2026 году | L_029 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7881 | 0 | 0 | 3.7881 | 0 | нд | 3.7881 | нд | 3.7881 | нд | 3.7881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7881 | 3.7881 | 3.7881 | Планирование нового проекта.
1.5 | Приобретение автомобиля VW Transporter | L_030 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.119 | 0 | 0 | 0 | 3.119 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.119 | 0 | 0 | 3.119 | Планирование нового проекта.
1.5 | Приобретение автомобиля Ford Transit | L_031 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2417 | 0 | 0 | 0 | 3.2417 | нд | 3.2417 | нд | 3.2417 | нд | 3.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2417 | 3.2417 | 3.2417 | Планирование нового проекта.
1.5 | Приобретение автомобилей УАЗ | L_032 | Н | 2026 | нд | 2026 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9306 | 0 | 0 | 0 | 3.9306 | нд | 3.9306 | нд | 3.9306 | нд | 3.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9306 | 3.9306 | 3.9306 | Планирование нового проекта.
1.5 | Приобретение систем «Электронное управление очередью» для дополнительных залов обслуживания клиентов Общества | L_033 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1789 | 0 | 0 | 0.81628 | 0.3626 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1789 | 0 | 1.1789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Планирование нового проекта.