## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чувашская энергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочие инвестиционные проекты
2 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Чувашская энергосбытовая компания"
3 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Чувашская Республика
4 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.13а, помещение №4 согласно экспликации технического паспорта пристроя над гаражом.
5 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
6 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
7 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
8 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
9 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
10 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1467.118
11 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1228.2837
12 | Карта-схема | не требуется
13 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети) | не требуется

## 2. паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чувашская энергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Цели | Централизация и автоматизация сбора показаний приборов учета потребления электроэнергии.
2 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | 1. Реализация требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» в части принятия ответственности АО «Чувашская энергосбытовая компания» за коммерческий учет в многоквартирных домах (далее – МКД). 2. Повышение эффективности энергосбытовой деятельности за счет автоматизации получения данных коммерческого учета МКД; 3. Внедрения системы дистанционного ограничения и отключения. 4. Метрологическое обеспечение системы ИСУ. 5. Установка современных приборов учета электроэнергии. 6. Упрощение процесса передачи показателей для потребителей.
3 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) с характеристиками: 1) объем хранения данных - не менее 6 Тбайт, 2) скорость обмена данными между серверами - не менее 1 Гбит/с, 3) скорость обмена данными между серверами и связным оборудованием - не менее 512 Кбит/с, 4) время хранения данных по приборам учета в базе данных - не менее 3,5 лет, 5) глубина хранения данных в приборах учета - не менее 90 суток. в 2021 году на сумму 189,290 млн. руб. с НДС (163,427 млн. руб. без НДС), в 2022 году на сумму 187,336 млн. руб. с НДС (156,113 млн. руб. без НДС) в 2023 году на сумму 243,316 млн. руб. с НДС (202,763 млн. руб. без НДС), в 2024 году на сумму 434,090 млн. руб. с НДС (361,742 млн. руб. без НДС), в 2025 году на сумму 413,086 млн. руб. с НДС (344,239 млн. руб. без НДС).
4 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 1. Однофазный счетчик с возможностью подключения к ИСУ устанавливаются по мере необходимости в МКД. 2. Трехфазный счетчик прямого включения с возможностью подключения к ИСУ устанавливаются по мере необходимости в МКД. 3. Трехфазный счетчик трансформаторного включения с возможностью подключения к ИСУ устанавливаются по мере необходимости в МКД. 4. Измерительные трансформаторы тока устанавливаются по мере необходимости в МКД. 5. Связное оборудование устанавливаются по мере необходимости в МКД.
5 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта, млн. руб./ ед. | 1467.118
6 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1. Подготовительный этап (конкурсные процедуры, заключение договора). 2. Практический этап (реализация проекта). 3. Заключительный этап (ввод в эксплуатацию).
7 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | 1. Выполнение требований ФЗ №522 от 27.12.2018, ФЗ №35 в редакции от 28.12.2019, постановления Правительства РФ №442 в части оснащения приборами учета электрической энергии помещений МКД. 2. В целях создания ИСУ в рамках разрабатываемых Правил предоставления минимального функционала ИСУ необходимо провести работы по разработке программного обеспечения для выполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ. 3. Реализация данного проекта в рамках выполнения требований закона №522-ФЗ позволит повысить автоматизацию получения достоверных данных коммерческого учета и создаст механизм снижения дебиторской задолженности населения.
8 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2020
9 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2025
10 | Показатели энергетической эффективности | Класс точности прибора учета - 0,5s.

## 3. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чувашская энергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2019 года | Факт 2020 года | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[8 empty] | Утвержденный план* |  | Предложение по корректировке плана |  | Утвержденный план* |  | Предложение по корректировке плана |  | Утвержденный план* |  | Предложение по корректировке плана |  | Утвержденный план* |  | Предложение по корректировке плана |  | Утвержденный план* |  | Предложение по корректировке плана
|  | Утвержденный план* | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2021 года | по состоянию на 01.01.2021 года |  |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Утвержденный план* | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 439.1195 | 1488.8327 | 273.3626 | 1467.118 | 0 | 21.7147 | 45.1062 | 1-4. | 189.2903 | 1-4. | 48.3245 | 1-4. | 187.3357 | 1-4. | 53.5527 | 1-4. | 243.3156 | 1-4. | 61.3515 | 1-4. | 434.0901 | 1-4. | 65.0276 | 1-4. | 413.0864 | 1-4. | 273.3626 | 1467.118
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 366.7962 | 1242.2015 | 235.3199 | 1222.1056 | 0 | 20.096 | 45.1062 | 1-4. | 157.2491 | 1-4. | 40.2705 | 1-4. | 156.113 | 1-4. | 44.6273 | 1-4. | 202.763 | 1-4. | 51.1262 | 1-4. | 361.7417 | 1-4. | 54.1897 | 1-4. | 344.2386 | 1-4. | 235.3199 | 1222.1056
1.4 | иных источников финансирования | 72.3232 | 246.6312 | 38.0427 | 245.0125 | 0 | 1.6187 | 0 | нд | 32.0412 | 1-4. | 8.0541 | нд | 31.2226 | нд | 8.9255 | нд | 40.5526 | нд | 10.2252 | нд | 72.3483 | нд | 10.8379 | нд | 68.8477 | нд | 38.0427 | 245.0125
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 366.7962 | 1241.5572 | 227.8021 | 1228.2837 | 0 | 13.2735 | 37.5885 | 1-4. | 163.4273 | 1-4. | 40.2705 | 1-4. | 156.113 | 1-4. | 44.6273 | 1-4. | 202.763 | 1-4. | 51.1262 | 1-4. | 361.7417 | 1-4. | 54.1897 | 1-4. | 344.2386 | 1-4. | 227.8021 | 1228.2837
2.1 | проектно-изыскательские работы | 9.8891 | 0 | 8.4407 | 0 | 0 | 0 | 1.7168 | 1-4. | 0 | нд | 1.7803 | 1-4. | 0 | 1-4. | 1.5842 | 1-4. | 0 | 1-4. | 1.6444 | 1-4. | 0 | 1-4. | 1.7151 | 1-4. | 0 | 1-4. | 8.4407 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 53.2072 | 189.3724 | 31.1932 | 188.6757 | 0 | 0.6967 | 5.6454 | 1-4. | 26.158 | 1-4. | 1.8356 | 1-4. | 19.7869 | 1-4. | 7.1227 | 1-4. | 31.6645 | 1-4. | 8.0399 | 1-4. | 59.0726 | 1-4. | 8.5497 | 1-4. | 51.9936 | 1-4. | 31.1932 | 188.6757
2.3 | оборудование | 270.1496 | 1024.7064 | 160.6991 | 1018.2109 | 0 | 6.4955 | 30.2263 | 1-4. | 137.2693 | 1-4. | 9.1856 | 1-4. | 114.929 | 1-4. | 35.9204 | 1-4. | 171.0985 | 1-4. | 41.4419 | 1-4. | 302.6691 | 1-4. | 43.9249 | 1-4. | 292.2451 | 1-4. | 160.6991 | 1018.2109
2.4 | прочие затраты | 33.5504 | 27.4784 | 27.469 | 21.3971 | 0 | 6.0813 | 0 | нд | 0 | нд | 27.469 | нд | 21.3971 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 27.469 | 21.3971
3 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
3.1 | км ВОЛС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | км иных линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.3 | зданий (сооружений), м2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.4 | Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности), шт. | 1 | нд | 1 | 1 | нд | 1 | 1 | 4 | 0 | нд | 1 | 4 | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | 5 | 0
4 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
4.1 | млн рублей (без НДС) | 366.7962 | 1241.5572 | 227.8021 | 1228.2837 | 0 | 13.2735 | 37.5885 | 1-4. | 163.4273 | 1-4. | 40.2705 | 4 | 156.113 | 1-4. | 44.6273 | 4 | 202.763 | 1-4. | 51.1262 | 4 | 361.7417 | 1-4. | 54.1897 | 4 | 344.2386 | 1-4. | 227.8021 | 1228.2837
4.2 | км ВОЛС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.3 | км иных линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.4 | зданий (сооружений), м2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.5 | Интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности), шт. | 1 | нд | 1 | 1 | нд | 1 | 1 | 4 | 0 | нд | 1 | 4 | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | 1 | 4 | нд | нд | 5 | 0
5 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | Вывод мощностей из эксплуатации:
6.1 | км ВОЛС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.2 | км иных линий связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.3 | зданий (сооружений), м2 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6.4 | другое | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
*Утвержденный план в соответствии с Приказом Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 30.10.2020 № 02-03/123.

## 4. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чувашская энергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта инвестиционной деятельности, предусмотренного инвестиционным проектом |  |  |  |  | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | км ВОЛС | км иных линий связи | зданий (сооружений), м2 | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[28 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | торговля электрической энергией и мощностью | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Комплект жестких дисков для увеличения дискового пространства (10 единиц) | Комплект жестких дисков для увеличения дискового пространства (10 единиц) | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 219.24 | ГКПЗ | 219.24 | Нерегламентированная закупка в электронной форме | Нерегламентированная закупка в электронной форме | 2 | 2 | ООО "Форт Диалог" | 181.56 | нд | нд | нд | 181.56 | ООО "Форт Диалог" | 217.88 | 217.88 | RH03032000003 | www.roseltorg.ru | 43892 | 43893 | 43900 | 43901 | нд | нд | нд | нд | 43921 | 43914 | 43952 | 43914 | 43975 | нд | нд
[19 empty] | ИП Арапов А.Н. | 216
2 | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | торговля электрической энергией и мощностью | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Расширение лицензии до 100 000 точек учета существующей ИСУ | Расширение лицензии до 100 000 точек учета существующей ИСУ | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 5220 | ГКПЗ | 5220 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 1 | 1 | ЗАО "НПФ "Прорыв" | 5180 | нд | нд | нд | 5180 | ЗАО "НПФ "Прорыв" | 5180 | 5180 | нд | нд | 2020-05-06 | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 5.12.1.2 - поверка средств измерений | ЕПоЗ | 09.12.2019 | 1016-3 | 2020-05-06 | 2020-05-19 | 2020-05-06 | 2020-05-19 | 2020-07-19 | нд | нд
3 | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | торговля электрической энергией и мощностью | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Доработка существующего программного обеспечения под требования законодательства РФ | Доработка существующего программного обеспечения под требования законодательства РФ | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 908.28 | ГКПЗ | 908.28 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 1 | 1 | ЗАО "НПФ "Прорыв" | 901.32 | нд | нд | нд | 901.32 | ЗАО "НПФ "Прорыв" | 1081.58 | 1081.58 | нд | нд | 2020-05-06 | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 5.12.1.2 - поверка средств измерений | ЕПоЗ | 09.12.2019 | 1016-3 | 2020-05-06 | 2020-05-20 | 2020-05-06 | 2020-05-20 | 2020-07-20 | нд | нд
4 | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | торговля электрической энергией и мощностью | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Измерительные трансформаторы тока | Измерительные трансформаторы тока | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 178.922 | ГКПЗ | 178.922 | Нерегламентированная закупка в электронной форме | Нерегламентированная закупка в электронной форме | 2 | 2 | ООО «ТД «Электротехмонтаж» | 140 | нд | нд | нд | 140 | ООО «ТД «Электротехмонтаж» | 214.7064 | 214.7064 | RH29052000001 | www.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-29 | 2020-06-10 | 2020-06-15 | нд | нд | нд | нд | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020-07-01 | 2020-07-05 | 2020-12-15 | нд | нд
[19 empty] | ООО «Энергоучет» | 162.61 | нд | нд | нд
5 | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | торговля электрической энергией и мощностью | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Однофазные, трехфазные прямого включения, трехфазные трансформаторного включения счетчики с возможностью подключения к ИСУ, связное оборудование | Однофазные, трехфазные прямого включения, трехфазные трансформаторного включения счетчики с возможностью подключения к ИСУ, связное оборудование | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 11826.73 | ГКПЗ | 11826.73 | Запрос предложений в электронной форме (только для субъектов МСП) | Запрос предложений в электронной форме (только для субъектов МСП) | 4 | 4 | ПАО "Ростелеком" | 9663.33 | нд | нд | нд | 9663.33 | ПАО "Ростелеком" | 11595.96 | 11595.96 | 32009317187 | www.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-20 | 2020-07-24 | 2020-09-29 | нд | нд | нд | нд | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-07-01 | 2020-10-19 | 2020-12-15 | нд | нд
[19 empty] | ООО "Техконтракт" | 9730.32
[19 empty] | ООО "Миландр ЭК" | 9978.09
[19 empty] | ООО "Эксперт-ПРОЕКТ" | 10275.34
6 | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | торговля электрической энергией и мощностью | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы по монтажу аппаратного комплекса интеллектуальной системы учета, в том числе монтаж однофазных, трехфазных прямого включения, трехфазных трансформаторного включения счетчиков, трансформаторов тока и оборудования связи | Работы по монтажу аппаратного комплекса интеллектуальной системы учета, в том числе монтаж однофазных, трехфазных прямого включения, трехфазных трансформаторного включения счетчиков, трансформаторов тока и оборудования связи | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 1211.97 | ГКПЗ | 1211.97 | Запрос предложений в электронной форме (только для субъектов МСП) | Запрос предложений в электронной форме (только для субъектов МСП) | 2 | 2 | ООО "Строй Бизнес Групп" | 1187.73 | нд | нд | нд | 1187.73 | ООО "Строй Бизнес Групп" | 1425.24 | 1425.24 | 32009340306 | www.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-06-25 | 2020-08-04 | 2020-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2020-10-28 | 2020-10-26 | 2020-07-01 | 2020-10-26 | 2020-12-15 | нд | нд

## 5. Отчет о ходе реализации ИП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2015 г. №___
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чувашская энергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
K_020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта
Наименование объекта | Иинтеллектуальная система учета электрической энергии (мощности)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Чувашская Республика
Тип проекта | прочие
Вводимая мощность (в том числе прирост) | нд
Срок ввода объекта | 2020-2026 гг.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Обществом в 2020 г. заключены договора с: 1) ООО «Форт Диалог» № 01-01-44 от 24.03.2020 г. на сумму 0,2 млн. руб. с НДС на приобретение комплекта жестких дисков для увеличения дискового пространства (10 ед.). Все условия договора выполнены; 2) ЗАО «НПФ Прорыв» № 01-01-60 от 19.05.2020 г. на сумму 5,2 млн. руб. (НДС не облагается) на право использования лицензии до 100 000 точек учета ИСУ. Все условия договора выполнены; 3) ЗАО «НПФ Прорыв» № 01-01-61 от 20.05.2020 г. на сумму 1,1 млн. руб. с НДС на разработку программного обеспечения для «Интеллектуальной системы Учета». Все условия договора выполнены; 4) ООО "Торговый дом "Электротехмонтаж" № 01-01-82 от 25.06.2020 г. на предельную сумму 0,2 млн. руб. с НДС на поставку измерительных трансформаторов тока. Часть оборудовнаия установлена в 2020 г., остальная часть будет установлена в 2021 г. ; 5) ПАО "Ростелеком" № 01-01-130 от 19.10.2020 на предельную сумму 14,2 млн. руб. с НДС на поставку приборов учета и связного оборудования. Все условия договора выполнены; 6) ООО "Строй Бизнес Групп" № 01-01-133 от 26.10.2020 на 1,4 млн. руб. с НДС на выполнение монтажных работ по установке приборов учета и связного оборудования. Часть оборудования установлена в 2020 г., остальная часть будет установлена в 2021 г.
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | нд
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | нд
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | нд
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | нд
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | нд
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | нд
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение | нд
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | нд
- разработка схемы выдачи мощности | нд
- получение технических условий на технологическое присоединение | нд
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | нд
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 1488.8327
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Сметный расчет, заключенные договора.
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | нд
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 22.3115
в том числе | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 1.4253
% от сметной стоимости проекта | 0.09573%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.83604
освоено по договору, млн. руб. | 0.6967
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 14.1921
% от сметной стоимости проекта | 0.9532%
оплачено по договору, млн. руб. | 14.1873
освоено по договору, млн. руб. | 6.2425
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0.21471
% от сметной стоимости проекта | 0.01442%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.2119
освоено по договору, млн. руб. | 0.071407
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0.21788
% от сметной стоимости проекта | 0.01463%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.21788
освоено по договору, млн. руб. | 0.18156
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 0
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 5.18
% от сметной стоимости проекта | 0.3479%
оплачено по договору, млн. руб. | 5.18
освоено по договору, млн. руб. | 5.18
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 1.0816
% от сметной стоимости проекта | 0.07265%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.0816
освоено по договору, млн. руб. | 0.90132
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 0
в том числе | 0
- СМР, % | 0
- поставка основного оборудования, % | 0
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 0
% оплаты по объекту(предоплата) | 0
всего оплачено по объекту | 21.7147
% освоения по объекту за отчетный период | 178.2%
всего освоено по объекту | 13.2735
Участники реализации инвестиционного проекта: | ООО "Форт Диалог", ЗАО "НПФ "Прорыв", ООО "Торговый дом "Электротехмонтаж", ПАО "Ростелеком", ООО "Строй Бизнес Групп"
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | В 2020 г. проект освоен не полностью. Часть поставленных приборов учета и связного оборудования будут установлены и профинансированы в 2021 г.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)