## 2
Приложение № 2
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа АО "Чувашская энергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 30.10.2020 № 02-03/123.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2021 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2020 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | Утвержденный План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | Утвержденный План на 01.01.2021 |  | Утвержденный План на 01.01.2021 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2021 года |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
1 | ВСЕГО по инвестиционной программе | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 31.3753 | 448.6776 | 9.8891 | 53.2072 | 300.9688 | 84.6126 | 329.8893 | нд | 35.4372 | 233.8545 | 60.5976 | нд | 288.2676 | нд | 288.2676 | нд | 298.514 | 148.3737 | 19.339 | 50.2305 | 50.1502 | 54.6419 | 56.7815 | 55.7387 | 58.1654 | 60.6151 | 63.3404 | 67.0415 | 70.0765 | 288.2676 | 298.514 | нд
1.1 | Приобретение автомобилей Renault Duster 2,0л | I_003 | Н | 2021 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 8.2411 | нд | нд | нд | 8.2411 | 10.0152 | нд | нд | нд | 10.0152 | нд | 8.2411 | нд | 8.2411 | нд | 10.0152 | нд | нд | 2.9624 | 3.1661 | 3.0721 | 4.4241 | нд | нд | 2.2066 | 2.4249 | нд | нд | 8.2411 | 10.0152 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены и корректировкой количества.
1.1 | Приобретение автомобиля Renault Duster 2,0л - 1 ед. | K_026 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | 1.1508 | нд | нд | нд | 1.1508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1508 | нд | 1.1508 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1508 | нд | 1.1508 | нд | Отказ от проекта.
1.1 | Приобретение автомобилей Renault Logan 1,6л | I_004 | И | 2020 | 2024 | 2024 | нд | нд | 1.917 | 13.6503 | нд | нд | нд | 13.6503 | 14.08 | нд | нд | нд | 14.08 | нд | 11.6534 | нд | 11.6534 | нд | 12.163 | 1.9969 | 1.917 | 3.4512 | 3.5515 | 0.71579 | 0.7444 | 5.9439 | 6.2351 | 1.5424 | 1.632 | нд | нд | 11.6534 | 12.163 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены.
1.1 | Приобретение автомобилей Toyota Camry Стандарт Плюс | I_005 | И | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 5.2223 | 7.1024 | нд | нд | нд | 7.1024 | 7.0837 | нд | нд | нд | 7.0837 | нд | 1.8801 | нд | 1.8801 | нд | 1.8615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.8801 | 1.8615 | нд | нд | нд | нд | 1.8801 | 1.8615 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены.
1.1 | Приобретение автомобилей Toyota Camry Стандарт Плюс - 4 ед. | K_027 | Н | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | 8.142 | нд | нд | нд | 8.142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.142 | нд | 8.142 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 8.142 | нд | 8.142 | нд | Отказ от проекта.
1.1 | Приобретение автомобиля Toyota RAV4 , Стандарт, полный привод | I_006 | Н | нд | 2022 | нд | нд | нд | нд | 2.126 | нд | нд | нд | 2.126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.126 | нд | 2.126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.126 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.126 | нд | Отказ от проекта.
1.1 | Приобретение автомобилей УАЗ-2206 | J_016 | И | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | 2.3701 | 5.5943 | нд | нд | нд | 5.5943 | 5.6073 | нд | нд | нд | 5.6073 | нд | 3.2243 | нд | 3.2243 | нд | 3.2372 | нд | нд | 2.3493 | 2.3408 | нд | нд | нд | нд | 0.87496 | 0.89641 | нд | нд | 3.2243 | 3.2372 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены.
1.1 | Приобретение автомобиля ГАЗ (грузопассажирский) | J_017 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 1.4524 | нд | нд | нд | 1.4524 | 1.7206 | нд | нд | нд | 1.7206 | нд | 1.4524 | нд | 1.4524 | нд | 1.7206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 1.4524 | 1.7206 | нд | нд | 1.4524 | 1.7206 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены.
1.1 | Модернизация передвижной лаборатории на основе Volkswagen Crafter 50 в грузопассажирский автомобиль | K_021 | Н | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | нд | 0.39281 | нд | нд | нд | 0.39281 | 0.40833 | нд | нд | 0.40833 | нд | нд | 0.39281 | нд | 0.39281 | нд | 0.40833 | нд | нд | 0.39281 | 0.40833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.39281 | 0.40833 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены.
1.1 | Приобретение информационных сенсорных киосков для залов обслуживания клиентов | K_022 | Н | 2020 | 2020 | 2021 | нд | нд | нд | 3 | нд | нд | нд | 3 | 2.88 | нд | 0.672 | 2.208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.88 | 3 | нд | нд | 2.88 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2.88 | Перенос проекта с 2020 года.
1.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) | K_020 | И | 2020 | 2025 | 2025 | нд | нд | 13.2735 | 366.7962 | 9.8891 | 53.2072 | 270.1496 | 33.5504 | 253.0371 | нд | 34.6654 | 199.5699 | 18.8018 | нд | 227.8021 | нд | 227.8021 | нд | 239.7636 | 138.9941 | 13.2735 | 37.5885 | 35.6743 | 40.2705 | 45.2305 | 44.6273 | 42.3085 | 51.1262 | 53.2109 | 54.1897 | 63.3394 | 227.8021 | 239.7636 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены.
1.1 | Газоснабжение котельной административного здания Ядринского межрайонного отделения | L_028 | Н | 2021 | нд | 2021 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19945 | нд | 0.099781 | 0.099667 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19945 | нд | нд | нд | 0.19945 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19945 | Планирование нового проекта.
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 | I_002 | И | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | 4.5646 | 15.0049 | нд | нд | 15.0049 | нд | 14.7968 | нд | нд | 14.7968 | нд | нд | 10.3855 | нд | 10.3855 | нд | 10.2322 | 1.9449 | 1.89 | 2.1321 | 1.9296 | 1.5537 | 1.5464 | 3.2874 | 3.3005 | 3.4123 | 3.4556 | нд | нд | 10.3855 | 10.2322 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены.
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 - 53 ед. | K_025 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 3.5591 | нд | нд | 3.5591 | нд | 3.618 | нд | нд | 3.618 | нд | нд | 3.5591 | нд | 3.5591 | нд | 3.618 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.5591 | 3.618 | 3.5591 | 3.618 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены.
1.1 | Приобретение серверного оборудования с коммутационным оборудованием для подключения | I_011 | И | 2019 | 2022 | 2023 | нд | нд | 3.8579 | 12.2553 | нд | нд | 12.2553 | нд | 13.1538 | нд | нд | 13.1538 | нд | нд | 8.2579 | нд | 8.2579 | нд | 9.2959 | 2.2279 | 2.0885 | 1.3541 | нд | 6.9039 | 4.836 | нд | 4.4599 | нд | нд | нд | нд | 8.2579 | 9.2959 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены, а также изменением сроков реализации проекта.
1.1 | Приобретение автомобиля VW Transporter | L_030 | Н | 2025 | нд | 2025 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.119 | нд | нд | нд | 3.119 | нд | нд | нд | нд | нд | 3.119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 3.119 | нд | 3.119 | Планирование нового проекта.
1.1 | Приобретение источника бесперебойного питания для серверов АИИС КУЭ РРЭ | K_024 | З | 2020 | 2020 | 2020 | нд | нд | 0.17 | 0.21 | нд | нд | нд | 0.21 | 0.17 | нд | нд | нд | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21 | 0.17 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1) Г -Для групп инвестиционных проектов указывается знак "Г".
2) нд – нет данных. В случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово "нд".
3) И - если инвестиционным проектом не предусматривается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности строительство (реконструкция) объекта капитального строительства и за период до наступления отчетной даты в рамках реализации инвестиционного проекта субъектом осуществлялись инвестиции в объекты основных средств и (или) нематериальных активов, которые по состоянию на отчетную дату не приняты субъектом к бухгалтерскому учету.
4) Н - если инвестиционным проектом не предусматривается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности строительство (реконструкция) объекта капитального строительства и за период до наступления отчетной даты в рамках реализации инвестиционного проекта субъектом не осуществлялись инвестиции в объекты основных средств и (или) нематериальных активов, которые по состоянию на отчетную дату не приняты субъектом к бухгалтерскому учету.
5) З - если объекты основных средств и (или) нематериальных активов, предусмотренные инвестиционным проектом, приняты субъектом к бухгалтерскому учету.