## Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)

Место расположения объекта: Чувашская республика, г. Чебоксары.

Цели и задачи:

- Реализация требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» в части принятия ответственности АО «Чувашская энергосбытовая компания» за коммерческий учет в многоквартирных домах (далее – МКД);

- Повышение эффективности энергосбытовой деятельности за счет автоматизации получения данных коммерческого учета МКД;

- Внедрения системы дистанционного ограничения и отключения;

- Установка современных приборов учета электроэнергии;

- Упрощение процесса передачи показателей для потребителей;

- Централизация и автоматизация сбора показаний приборов учета потребления электроэнергии;

- Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности).

# Сроки реализации: 2022-2026 гг.

# Стоимость проекта:

# Полная стоимость проекта составит 340,2 млн. руб. с НДС.

# Стоимость проекта рассчитана на основании сметного расчета (Приложение1), договора с ООО «Энергопром» № ДП-17/04-2022-01-01-292 от 08.06.2022 (Приложение 2), дополнительного соглашения № 1 от 22 июля 2022 г. к договору № ДП-17/04-2022 от 08 июня 2022г (Приложение 2.1), аналитической таблицы по обоснованию стоимости измерительных трансформаторов тока (Приложения 3) на основе коммерческих предложений (Приложения 3.1-3.3), договора с ООО «Торговый дом «Электротехмонтаж» № 01-01-82 от 25.06.2020 г. (Приложение 4), договора с ООО «Торговый дом «Электротехмонтаж» № 08-11-23 от 16.03.2021 г. (Приложение 5), договора с ООО «Торговый дом «Электротехмонтаж» № 01-01-60 от 11.05.2021 г. (Приложение 6), коммерческого предложения ООО «Энергопром» № 823 от 19.09.2022 г. (Приложение 7).

# Данный проект входит в инвестиционную программу АО «Чувашская энергосбытовая компания» (далее – Общество) на 2022-2026 гг., утвержденную Министерством промышленности и энергетики Чувашской Республики (Приказ «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» на 2022-2026 годы и изменений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» на 2021-2025 годы» от 05.10.2021 № 02-03/107 с изменениями от 08.11.2021 № 02-03/124).

# Отклонение от утвержденного плана связано с актуализацией стоимости приборов учета и стоимости монтажа средств учета в соответствии с заключенным с ООО «Энергопром» договором, корректировкой количества приборов учета и трансформаторов тока, а также планированием проекта на 2027 год

Обоснования необходимости реализации:

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, ответственность за организацию коммерческого учета в многоквартирных домах возлагается на гарантирующих поставщиков с 01.07.2020 г. Данным законом предусматривается оснащение интеллектуальными средствами учета и включение в ИСУ всех потребителей – физических и юридических лиц в МКД.

Требования к организации учета электрической энергии определены действующими нормативными документами, в т. ч. постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 442 (в ред. от 28.12.2021) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (далее – ПП РФ № 442), постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 (ред. от 28.12.2021) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – ПП РФ № 354), постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» (далее – ПП РФ № 890).

В АО «Чувашская энергосбытовая компания» при создании ИСУ использовано существующее оборудование Центра сбора и передачи данных автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии (АИИИС КУЭ РРЭ) в целях минимизации затрат по данному инвестиционному проекту.

Начиная с 1 января 2022 года все допускаемые в эксплуатацию коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета электрической энергии (далее – ПУ), в многоквартирных домах должны соответствовать ПП РФ № 890 и включаться в ИСУ гарантирующего поставщика.

В настоящий момент в АО «Чувашская энергосбытовая компания» функционирует интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) на базе программного комплекса верхнего уровня «Телескоп+», включающего в себя около 5 925 точек учета потребителей – физических и юридических лиц в МКД.

В области деятельности АО «Чувашская энергосбытовая компания» находится 5 595 МКД с 363,91 тыс. индивидуальными точками учета, 16,68 общедомовыми точками учета и точками учета нежилых помещений. В настоящее время не оборудовано счетчиками порядка 15,86 тыс. точек учета, в т. ч. 14,88 тыс. индивидуальных ПУ, 0,98 тыс. общедомовых ПУ и ПУ нежилых помещений.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в целях обеспечения коммерческого учета электроэнергии, в случае выхода из строя или истечения межповерочного интервала (далее – МПИ) подлежат замене измерительные трансформаторы тока (далее – ТТ), установленные в МКД на измерительных комплексах с трехфазными счетчиками полукосвенного (трансформаторного) включения. Измерительные трансформаторы тока устанавливаются на точке учета комплектно (комплект на одну точку учета состоит из трех ТТ). В МКД находятся порядка 8,14 тыс. комплектов ТТ.

Общее количество средств учета электроэнергии приведено в таблице 1.

Таблица 1

| Количество средств учета в зоне деятельности Общества | Однофазные приборы учета, тыс. | Трехфазные приборы учета, тыс. |
| --- | --- | --- |
| 1. Приборов учета: |  |  |
| Всего в области деятельности Общества | 366,39 | 14,22 |
| Из них не оборудовано приборами учета, в т.ч.: | 15,84 | 0,01 |
| – без технической возможности установки приборов учета * | 11,1 | 0,01 |
| – технические возможности позволяют установить приборы учета | 4,73 | 0,00 |
| Итого должно обслуживаться ПУ | 355,28 | 14,21 |
| 2. Измерительных трансформаторов тока, компл. | – | 8,14 |

* Наличие технической возможности установки приборов учета электроэнергии должно быть определено по результатам обследования.

В рамках данного инвестиционного проекта предлагается поэтапное оборудование ИСУ точек учета МКД, в т.ч.:

- Общедомовые точки учета с истекшими и истекающими сроками поверки.

- Индивидуальные точки учета и точки учета нежилых помещений в МКД с истекшими или истекающими сроками поверки, в т.ч. с ПУ класса точности 2,5 (метрологическая поверка таких ПУ не допускается), а также ПУ, признанные непригодными к дальнейшему применению для коммерческого учета по результатам проведенной метрологической поверки.

- ПУ по мере их выхода из строя или истечения срока эксплуатации, в т.ч. по поступившим в Общество обращениям потребителей.

- Точки учета, не оборудованные ПУ, но имеющие техническую возможность их установки (установка должна быть осуществлена до 31.12.2023 г.).

В данном проекте прогнозируется выход из строя 0,3% приборов учета в год от общего количества точек, оснащенных приборами учета, указанного в Таблице 1. Замена вышедших из строя вновь устанавливаемых в рамках данного инвестиционного проекта приборов учета будет осуществляться в рамках гарантийных обязательств.

Общее количество приборов учета с истекающим МПИ, прогнозом выхода из строя и дооснащением точек учета не оборудованных приборами учета с разбивкой по годам показано в Таблице 2.

Таблица 2

| Период, в котором истекает МПИ | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. |
| Количество ПУ с истекающим МПИ * | 24690 | 1341 | 11303 | 828 | 18261 | 2984 | 23977 | 1328 | 24626 | 1269 |
| в т.ч. кол-во ПУ, не подлежащих метрологической поверке * | 2969 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Прогнозируемый выход из строя ПУ (0,3% от общего количества) * | 1100 | 43 | 1100 | 43 | 1100 | 43 | 1100 | 43 | 1100 | 43 |
| Дооснащение точек учета не оборудованных ПУ * | – | – | 4734 | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Итого ПУ к замене/поверке | 28759 | 1384 | 17137 | 875 | 19361 | 3027 | 25077 | 1371 | 25726 | 1312 |

* Информация о МПИ ПУ может уточняться по результатам проведения обследований МКД.

По итогам согласительного совещания от 20 сентября 2022 г. с участием представителей Минпромэнерго Чувашии, Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (далее – Госслужба) в целях урегулирования разногласий, указанных в письме Госслужбы от 30.08.2022 № 02/12.5-3146, были скорректированы инвестиционные ресурсы на 2023-2027 годы, включаемые Госслужбой в необходимую валовую выручку при расчете сбытовой надбавки гарантирующего поставщика электрической энергии Общества, так чтобы реализация инвестиционных проектов Общества не привела к превышению индекса роста потребительских цен, определенных в основных параметрах сценарных условий прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Скорректированное количество точек учета для замены (установки) интеллектуальных ПУ приведено в Таблице 3.

Таблица 3

| Измерительные приборы | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Однофазные ПУ, шт. | 4926 | 3352 | 3803 | 5217 | 5182 |
| Трехфазные ПУ прямого включения, шт. | 251 | 30 | 98 | 80 | 65 |
| Трехфазные ПУ трансформаторного включения, шт. | 612 | 61 | 281 | 175 | 104 |
| Итого ПУ | 5789 | 3443 | 4182 | 5472 | 5351 |

Общее количество ТТ с истекающим МПИ и прогнозом выхода из строя с разбивкой по годам приведено в Таблице 4.

Проектом также прогнозируется выход из строя 0,3% ТТ в год от общего количества, или 74 шт. Замена вышедших из строя вновь устанавливаемых в рамках данного инвестиционного проекта ТТ будет осуществляться в рамках гарантийных обязательств.

Таблица 4

| Наименование | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТТ с истекающим МПИ*, шт. | 7307 | 1917 | 3648 | 2253 | 1713 |
| Прогнозируемый выход из строя ТТ (0,3% от общего количества) *, шт. | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Итого ТТ, шт. | 7381 | 1991 | 3722 | 2327 | 1787 |

* Информация о МПИ ТТ может уточняться по результатам проведения обследований МКД.

Проектом предусмотрена поэтапная замена ТТ по мере истечения МПИ на точках учета с интеллектуальными ПУ, включаемыми в состав ИСУ.

Скорректированное количество ТТ для замены с разбивкой по годам приведено в Таблице 5.

Таблица 5

| Наименование | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого ТТ *, шт. | 1827 | 0 | 132 | 138 | 60 |

* С учетом переходящих остатков.

Для включения устанавливаемых приборов учета в ИСУ проектом предусмотрено использование приборов электроэнергии со встроенными GSM/GPRS модемами для передачи данных на сервер ИСУ через сети операторов сотовой связи. Затраты на сотовую связь для обеспечения сбора данных с приборов учета в составе ИСУ не учитываются данным проектом, т.к. учтены в бизнес-плане Общества в статье затрат «Услуги связи и передачи данных».

Предусматривается поэтапная поставка оборудования в течение каждого года реализации данного инвестиционного проекта, с учетом проведения необходимых закупочных процедур и обеспечения предполагаемых объемов выполнения монтажных работ.

В рамках данного инвестиционного проекта монтажные и пусконаладочные работы планируется производить силами подрядных организаций.

Прогнозная стоимость работ по замене (установке) приборов учета и измерительных трансформаторов тока сформирована на основе договора № ДП-17/04-2022-01-01-292 от 08.06.2022, заключенного с ООО «Энергопром».

В данный проект не включено оснащение новых МКД системой ИСУ, поскольку оснащение домов интеллектуальными счетчиками в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 № 2184 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части урегулирования вопроса передачи установленных застройщиком приборов учета электрической энергии гарантирующим поставщикам» с 1 января 2022 г должно выполняться застройщиками. При этом приборы учета электрической энергии вводимых в эксплуатацию новых многоквартирных домов должны быть включены в ИСУ гарантирующего поставщика на этапе передачи в эксплуатацию.

Предполагаемый эффект от внедрения:

- Выполнение требований № 522-ФЗ от 27.12.2018 о возложении ответственности за коммерческий учет в МКД на гарантирующих поставщиков.

- Повышение эффективности энергосбытовой деятельности за счет автоматизации поступления и обработки данных коммерческого учета МКД. Повышение достоверности и своевременности получения данных.

- Уменьшение дебиторской задолженности населения МКД за счет внедрения дистанционного ограничения и отключения потребителей.

Приложения:

Приложение 1. Сметный расчет «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)» – 3 л.;

Приложение 2. Договор с ООО «Энергопром» № ДП-17/04-2022-01-01-292 от 08.06.2022 – 59 л.;

Приложение 2.1: Дополнительное соглашение № 1 от 22 июля 2022 г. к договору № ДП-17/04-2022 от 08июня 2022г – 2 л.;

Приложение 3. Аналитическая таблица по обоснованию стоимости измерительных трансформаторов тока – 1 л.

Приложение 3.1. Коммерческое предложение ООО «Электропромсбыт» – 2 л.

Приложение 3.2. Коммерческое предложение ООО «Торговый дом «Электротехмонтаж» – 1 л.

Приложение 3.3. Коммерческое предложение ООО «Минимакс-Казань» – 1 л.

Приложение 4. Договор с ООО «Торговый дом «Электротехмонтаж» № 01-01-82 от 25.06.2020 г. – 31 л.

Приложение 5. Договор с ООО «Торговый дом «Электротехмонтаж» № 08-11-23 от 16.03.2021 г. – 53 л.

Приложение 6. Договор с ООО «Торговый дом «Электротехмонтаж» № 202/ПЧеб1/4498-2021/01-01-60 от 11.05.2021 г. – 31 л.

Приложение 7: Коммерческое предложение ООО «Энергопром» № 823 от 19.09.2022 г. – 1 л.