## 1. паспорт местоположение
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чувашская энергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | нд
2 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | АО "Чувашская энергосбытовая компания"
3 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Чувашская Республика
4 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.13а, помещение №4 согласно экспликации технического паспорта пристроя над гаражом.
5 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
6 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
7 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
8 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
9 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
10 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 476.2902
11 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 397.7518
12 | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих и запланированных в рамках проекта инвестиционной программы объектов электроэнергетики. | не требуется
13 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети) | не требуется

## 2. паспорт описание
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чувашская энергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Цели | Централизация и автоматизация сбора показаний приборов учета потребления электроэнергии.
2 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Реализация требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» в части принятия ответственности АО «Чувашская энергосбытовая компания» за коммерческий учет в многоквартирных домах (далее – МКД). Повышение эффективности энергосбытовой деятельности за счет автоматизации получения данных коммерческого учета МКД; Внедрения системы дистанционного ограничения и отключения. Установка современных приборов учета электроэнергии. Упрощение процесса передачи показателей для потребителей. Централизация и автоматизация сбора показаний приборов учета потребления электроэнергии.
3 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) с характеристиками: 1) объем хранения данных - не менее 6 Тбайт, 2) скорость обмена данными между серверами - не менее 1 Гбит/с, 3) скорость обмена данными между серверами и связным оборудованием - не менее 512 Кбит/с, 4) время хранения данных по приборам учета в базе данных - не менее 3,5 лет, 5) глубина хранения данных в приборах учета - не менее 90 суток. в 2023 году на сумму 43,225 млн. руб. с НДС (36,020 млн. руб. без НДС), в 2024 году на сумму 59,873 млн. руб. с НДС (49,894 млн. руб. без НДС), в 2025 году на сумму 77,768 млн. руб. с НДС (64,806 млн. руб. без НДС), в 2026 году на сумму 77,849 млн. руб. с НДС (64,874 млн. руб. без НДС), в 2027 г. на сумму 77,529 млн. руб. с НДС (64,608 млн. руб. без НДС).
4 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 1. Однофазный счетчик с возможностью подключения к ИСУ устанавливаются в МКД (90 604 шт.). 2. Трехфазный счетчик прямого включения с возможностью подключения к ИСУ устанавливаются в МКД (2460 шт.). 3. Трехфазный счетчик трансформаторного включения с возможностью подключения к ИСУ устанавливаются по мере необходимости в МКД (4819 шт.). 4. Измерительные трансформаторы тока устанавливаются по мере необходимости в МКД (16307 шт.)..
5 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта, млн. руб./ед. | 0.012438
6 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | 1. Подготовительный этап (конкурсные процедуры, заключение договора). 2. Практический этап (реализация договора, принятие к бухгалтерскому учету). 3. Заключительный этап (ввод в эксплуатацию).
7 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | 1. Выполнение требований ФЗ №522 от 27.12.2018, ФЗ №35 в редакции от 28.12.2019, постановления Правительства РФ №442, постановления Правительства №354 в части оснащения приборами учета электрической энергии помещений МКД. 2. Выполнение требований ФЗ №522 от 27.12.2018 в части предоставления минимального функционала ИСУ в соответствии с постановлением Правительства РФ №890. 3. Реализация данного проекта в рамках выполнения требований Федерального закона №522-ФЗ позволит повысить автоматизацию получения достоверных данных коммерческого учета и создаст механизм снижения дебиторской задолженности населения.
8 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2020
9 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2027
10 | Показатели энергетической эффективности | Классы точности приборов учета - 0,5s/1,0.

## 3. Паспорт фин осв ввод
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чувашская энергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2019 года | Факт 2020 года | Факт 2021 года | План 2022 года | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[10 empty] | План |  | Предложения по корректировке плана |  | План |  | Предложения по корректировке плана |  | План |  | Предложения по корректировке плана |  | План |  | Предложения по корректировке плана |  | План |  | Предложения по корректировке плана
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2022 года | по состоянию на 01.01.2022 года |  |  |  |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложения по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 476.2902 | нд | 417.7714 | 417.7714 | 0 | 21.7147 | 36.8042 | 81.5286 | 43.2245 | 3-4 | нд | нд | 59.8726 | 1-4. | нд | нд | 77.7676 | 1-4. | нд | нд | 77.8488 | 1-4. | нд | нд | 77.5292 | 1-4. | нд | нд | 336.2428 | нд
1.1 | федерального бюджета | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 385.2288 | нд | 347.9689 | 347.9689 | 0 | 20.096 | 17.1639 | 67.7672 | 36.0198 | 3-4 | нд | нд | 49.8938 | 1-4. | нд | нд | 64.8064 | 1-4. | нд | нд | 64.874 | 1-4. | нд | нд | 64.6077 | 1-4. | нд | нд | 280.2017 | нд
1.4 | иных источников финансирования | 91.0615 | нд | 69.8025 | 69.8025 | 0 | 1.6187 | 19.6403 | 13.7614 | 7.2047 | 3-4 | нд | нд | 9.9788 | нд | нд | нд | 12.9613 | нд | нд | нд | 12.9748 | нд | нд | нд | 12.9215 | нд | нд | нд | 56.0411 | нд
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 397.7518 | нд | 348.8044 | 348.8044 | 0 | 13.2735 | 35.6739 | 68.6021 | 36.0204 | 3-4 | нд | нд | 49.8938 | 1-4. | нд | нд | 64.8064 | 1-4. | нд | нд | 64.874 | 1-4. | нд | нд | 64.6077 | 1-4. | нд | нд | 280.2023 | нд
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | 1-4. | нд | нд | 0 | 1-4. | нд | нд | 0 | 1-4. | нд | нд | 0 | 1-4. | нд | нд | 0 | нд
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 65.0571 | нд | 58.1626 | 58.1626 | 0 | 0.6967 | 6.1978 | 14.1567 | 5.5653 | 3-4 | нд | нд | 7.8645 | 1-4. | нд | нд | 10.2632 | 1-4. | нд | нд | 10.1408 | 1-4. | нд | нд | 10.1722 | 1-4. | нд | нд | 44.0059 | нд
2.3 | оборудование | 326.4318 | нд | 290.6418 | 290.6418 | 0 | 6.3139 | 29.4761 | 54.4454 | 30.4551 | 3-4 | нд | нд | 42.0294 | 1-4. | нд | нд | 54.5432 | 1-4. | нд | нд | 54.7333 | 1-4. | нд | нд | 54.4355 | 1-4. | нд | нд | 236.1964 | нд
2.4 | прочие затраты | 6.2629 | нд | 0 | 0 | 0 | 6.2629 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд
3 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
3.1 | Однофазный счетчик с возможностью подключения к ИСУ, шт. | 33048 | нд | 27472 | 27472 | нд | 1200 | 4376 | 4926 | 3352 | 3-4 | нд | нд | 3803 | 4 | нд | нд | 5217 | 4 | нд | нд | 5182 | 4 | нд | нд | 4992 | 4 | нд | нд | 22546 | нд
3.2 | Трехфазный счетчик прямого включения с возможностью подключения к ИСУ, шт. | 682 | нд | 574 | 574 | нд | 0 | 108 | 251 | 30 | 3-4 | нд | нд | 98 | 4 | нд | нд | 80 | 4 | нд | нд | 65 | 4 | нд | нд | 50 | 4 | нд | нд | 323 | нд
3.3 | Трехфазный счетчик трансформаторного включения с возможностью подключения к ИСУ, шт. | 1554 | нд | 1313 | 1313 | нд | 94 | 147 | 612 | 61 | 3-4 | нд | нд | 281 | 4 | нд | нд | 175 | 4 | нд | нд | 104 | 4 | нд | нд | 80 | 4 | нд | нд | 701 | нд
3.4 | Измерительные трансформаторы тока, шт. | 2969 | нд | 2235 | 2235 | нд | 203 | 531 | 1827 | нд | нд | нд | нд | 132 | 4 | нд | нд | 138 | 4 | нд | нд | 60 | 4 | нд | нд | 78 | 4 | нд | нд | 408 | нд
3.5 | Связное оборудование, шт. | 39 | нд | 0 | 0 | нд | 5 | 34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
4 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
4.1 | млн рублей (без НДС) | 397.7518 | нд | 348.8044 | 348.8044 | 0 | 13.2735 | 35.6739 | 68.6021 | 36.0204 | 3-4 | нд | нд | 49.8938 | 1-4. | нд | нд | 64.8064 | 1-4. | нд | нд | 64.874 | 1-4. | нд | нд | 64.6077 | 1-4. | нд | нд | 280.2023 | нд
4.2 | Однофазный счетчик с возможностью подключения к ИСУ, шт. | 33048 | нд | 27472 | 27472 | нд | 1200 | 4376 | 4926 | 3352 | 3-4 | нд | нд | 3803 | 4 | нд | нд | 5217 | 4 | нд | нд | 5182 | 4 | нд | нд | 4992 | 4 | нд | нд | 22546 | нд
4.3 | Трехфазный счетчик прямого включения с возможностью подключения к ИСУ, шт. | 682 | нд | 574 | 574 | нд | 0 | 108 | 251 | 30 | 3-4 | нд | нд | 98 | 4 | нд | нд | 80 | 4 | нд | нд | 65 | 4 | нд | нд | 50 | 4 | нд | нд | 323 | нд
4.4 | Трехфазный счетчик трансформаторного включения с возможностью подключения к ИСУ, шт. | 1554 | нд | 1313 | 1313 | нд | 94 | 147 | 612 | 61 | 3-4 | нд | нд | 281 | 4 | нд | нд | 175 | 4 | нд | нд | 104 | 4 | нд | нд | 80 | 4 | нд | нд | 701 | нд
4.5 | Измерительные трансформаторы тока, шт. | 2969 | нд | 2235 | 2235 | нд | 203 | 531 | 1827 | нд | нд | нд | нд | 132 | 4 | нд | нд | 138 | 4 | нд | нд | 60 | 4 | нд | нд | 78 | 4 | нд | нд | 408 | нд
4.6 | Связное оборудование, шт. | 39 | нд | 0 | 0 | нд | 5 | 34 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | нд
5 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
6 | Вывод мощностей из эксплуатации:
6.1 | другое, шт. | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Этапы реализации инвестиционного проекта по корректированному плану
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год
|  | квартал (месяц) | сумма, млн. руб. без НДС | квартал (месяц) | сумма, млн. руб. без НДС | квартал (месяц) | сумма, млн. руб. без НДС | квартал (месяц) | сумма, млн. руб. без НДС | квартал (месяц) | сумма, млн. руб. без НДС
1 | Подготовительный этап (конкурсные процедуры, заключение договора). | 2-3 (май-июль) | 36.0204 | 2-3 (май-июль) | 49.8938 | 2-3 (май-июль) | 64.8064 | 2-3 (май-июль) | 64.874 | 2-3 (май-июль) | 64.6077
2 | Практический этап (реализация договора, принятие к бухгалтерскому учету). | 1-4 (январь-декабрь) |  | 1-4 (январь-декабрь) |  | 1-4 (январь-декабрь) |  | 1-4 (январь-декабрь) |  | 1-4 (январь-декабрь)
3 | Заключительный этап (ввод в эксплуатацию). | 3 (июль-сентябрь), 4 (октябрь-декабрь) |  | 4 (октябрь-декабрь) |  | 4 (октябрь-декабрь) |  | 4 (октябрь-декабрь) |  | 4 (октябрь-декабрь)

## 4. Паспорт отчет о закупке
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чувашская энергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта инвестиционной деятельности, предусмотренного инвестиционным проектом |  |  |  |  | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | км ВОЛС | км иных линий связи | зданий (сооружений), м2 | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[28 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | торговля электрической энергией и мощностью | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Комплект жестких дисков для увеличения дискового пространства (10 единиц) | Комплект жестких дисков для увеличения дискового пространства (10 единиц) | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 219.24 | ГКПЗ | 219.24 | Нерегламентированная закупка в электронной форме | Нерегламентированная закупка в электронной форме | 2 | 2 | ООО "Форт Диалог" | 181.56 | нд | нд | нд | 181.56 | ООО "Форт Диалог" | 217.88 | 217.88 | RH03032000003 | www.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | нд | нд | нд | нд | 2020-03-31 | 2020-03-24 | 2020-05-01 | 2020-03-24 | 2020-05-24 | нд | нд
[19 empty] | ИП Арапов А.Н. | 216
2 | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | торговля электрической энергией и мощностью | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Расширение лицензии до 100 000 точек учета существующей ИСУ | Расширение лицензии до 100 000 точек учета существующей ИСУ | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 5220 | ГКПЗ | 5220 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 1 | 1 | ЗАО "НПФ "Прорыв" | 5180 | нд | нд | нд | 5180 | ЗАО "НПФ "Прорыв" | 5180 | 5180 | нд | нд | 2020-05-06 | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 5.12.1.2 - поверка средств измерений | ЕПоЗ | 09.12.2019 | 1016-3 | 2020-05-06 | 2020-05-19 | 2020-05-06 | 2020-05-19 | 2020-07-19 | нд | нд
3 | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | торговля электрической энергией и мощностью | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Доработка существующего программного обеспечения под требования законодательства РФ | Доработка существующего программного обеспечения под требования законодательства РФ | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 908.28 | ГКПЗ | 908.28 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 1 | 1 | ЗАО "НПФ "Прорыв" | 901.32 | нд | нд | нд | 901.32 | ЗАО "НПФ "Прорыв" | 1081.58 | 1081.58 | нд | нд | 2020-05-06 | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 5.12.1.2 - поверка средств измерений | ЕПоЗ | 09.12.2019 | 1016-3 | 2020-05-06 | 2020-05-20 | 2020-05-06 | 2020-05-20 | 2020-07-20 | нд | нд
4 | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | торговля электрической энергией и мощностью | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Измерительные трансформаторы тока | Измерительные трансформаторы тока | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 178.922 | ГКПЗ | 178.922 | Нерегламентированная закупка в электронной форме | Нерегламентированная закупка в электронной форме | 2 | 2 | ООО «ТД «Электротехмонтаж» | 140 | нд | нд | нд | 140 | ООО «ТД «Электротехмонтаж» | 214.7064 | 214.7064 | RH29052000001 | www.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-29 | 2020-06-10 | 2020-06-15 | нд | нд | нд | нд | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020-07-01 | 2020-07-05 | 2020-12-15 | нд | нд
[19 empty] | ООО «Энергоучет» | 162.61 | нд | нд | нд
5 | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | торговля электрической энергией и мощностью | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Однофазные, трехфазные прямого включения, трехфазные трансформаторного включения счетчики с возможностью подключения к ИСУ, связное оборудование | Однофазные, трехфазные прямого включения, трехфазные трансформаторного включения счетчики с возможностью подключения к ИСУ, связное оборудование | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 11826.73 | ГКПЗ | 11826.73 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 4 | 4 | ПАО "Ростелеком" | 11059.8133 | нд | 2 | 9663.3259 | 9663.3259 | ПАО "Ростелеком" | 14192,0712 | 14192,0712 | 32009317187 | www.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-20 | 2020-07-24 | 2020-09-29 | нд | нд | нд | нд | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-07-01 | 2020-10-19 | 2020-12-15 | нд | нд
[19 empty] | ООО "Техконтракт" | 11777.1205 |  |  | 9730.324
[19 empty] | ООО "Миландр ЭК" | 11086.7672 |  |  | 9978.0905
[19 empty] | ООО "Эксперт-ПРОЕКТ" | 10926.0223 |  |  | 10275.3399
6 | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | торговля электрической энергией и мощностью | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы по монтажу аппаратного комплекса интеллектуальной системы учета, в том числе монтаж однофазных, трехфазных прямого включения, трехфазных трансформаторного включения счетчиков, трансформаторов тока и оборудования связи | Работы по монтажу аппаратного комплекса интеллектуальной системы учета, в том числе монтаж однофазных, трехфазных прямого включения, трехфазных трансформаторного включения счетчиков, трансформаторов тока и оборудования связи | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 1211.97 | ГКПЗ | 1211.97 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 2 | 2 | ООО "Строй Бизнес Групп" | 1187.7306 |  | 1 | 1187.7306 | 1187.7306 | ООО "Строй Бизнес Групп" | 1425.2767 | 1425.2767 | 32009340306 | www.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-08-04 | 2020-10-08 | нд | нд | нд | нд | 2020-10-28 | 2020-10-26 | 2020-07-01 | 2020-10-26 | 2020-12-15 | нд | нд
[19 empty] | ООО "ТД "Процион" | 1199.8503 |  |  | 1199.8503
7 | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | торговля электрической энергией и мощностью | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Измерительные трансформаторы тока | Измерительные трансформаторы тока | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 121.47 | ГКПЗ | 121.47 | Нерегламентированная закупка в электронной форме | Нерегламентированная закупка в электронной форме | 0 | 0 | ООО «ТД «Электротехмонтаж» | 120.67 | нд | нд | нд | 120.67 | ООО «ТД «Электротехмонтаж» | 145.77 | 145.77 | Измерительные трансформаторы тока: процедура RH15022100004 - Группа «РусГидро» (roseltorg.ru) | www.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | нд | нд | нд | нд | 2021-03-18 | 2021-03-16 | 2021-04-01 | 2021-03-17 | 2021-06-17 | нд | нд
8 | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | торговля электрической энергией и мощностью | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Измерительные трансформаторы тока | Измерительные трансформаторы тока | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 1133.27 | Бизнес-план | 1133.27 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 4 | 4 | ООО «ТД «Электротехмонтаж» | 810.24 | нд | нд | нд | 810.24 | ООО «ТД «Электротехмонтаж» | 1359.93 | 1359.93 | нд | нд | 2021-04-30 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | нд | нд | нд | нд | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-08-11 | нд | нд
[19 empty] | ОП ООО "Минимакс-Казань" | 954.01 | нд | нд | нд
[19 empty] | ООО "Уралэнерго-Волга" | 999.97 | нд | нд | нд
[19 empty] | ООО "Электропромсбыт" | 1137.83 | нд | нд | нд
9 | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | торговля электрической энергией и мощностью | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Поставка оборудования для интеллектуальных систем учета для нужд ПО ПАО "РусГидро" | Поставка оборудования для интеллектуальных систем учета для нужд ПО ПАО "РусГидро" | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 30104.85 | ГКПЗ | 30104.85 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 5 | 5 | АО "НПК РОТЕК" | 26306.15 | нд | 2 | 22959.8952 | 22959.8952 | АО "НПК РОТЕК" | 27551.88 | 27551.88 | 32009734615 | www.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-11-27 | 2020-12-28 | 2021-04-05 | нд | нд | нд | нд | 2021-06-25 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-10-31 | нд | нд
[19 empty] | ООО "МИРТЕК" | 30104.8535 | нд |  | 30104.8535
[19 empty] | ООО "ТЕХНОЭНЕРГО" | 28599.6108 | нд |  | 28599.6108
[19 empty] | ООО "СТРИЖТЕЛЕКОМ" | 20824.87 | ООО "СТРИЖТЕЛЕКОМ" |  | 0
[19 empty] | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 29407.5207 | нд |  | 29407.5207
10 | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | торговля электрической энергией и мощностью | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы по монтажу аппаратного комплекса интеллектуальной системы учета, в том числе монтаж однофазных, трехфазных прямого включения, трехфазных трансформаторного включения счетчиков, трансформаторов тока и оборудования связи | Работы по монтажу аппаратного комплекса интеллектуальной системы учета, в том числе монтаж однофазных, трехфазных прямого включения, трехфазных трансформаторного включения счетчиков, трансформаторов тока и оборудования связи | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 5645.42 | ГКПЗ | 5645.42 | Запрос предложений в электронной форме (только для субъектов МСП) | Запрос предложений в электронной форме (только для субъектов МСП) | 4 | 4 | ООО "Интехстрой" | 5593.85 |  | 0 | 5593.85 | 5593.85 | ООО "Интехстрой" | 6712.62 | 6712.62 | 32109963372 | www.roseltorg.ru | 2021-01-11 | 2021-02-05 | 2021-02-26 | 2021-03-22 | нд | нд | нд | нд | 2021-04-11 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-12-31 | нд | нд
[19 empty] | ИП Яковлев Н.Н. | 0 | ИП Яковлев Н.Н. |  | 0
[19 empty] | ООО "Абрис" | 5640.2705 |  |  | 5640.2705
[19 empty] | ИН 577122 | 0 | ИН 577122 |  | 0

## 5. Отчет о ходе реализации
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чувашская энергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта
Наименование объекта | Иинтеллектуальная система учета электрической энергии (мощности)
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Чувашская Республика
Тип проекта | нд
Вводимая мощность (в том числе прирост) | нд
Срок ввода объекта | 2020-201 гг.
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Обществом по итогам 2020 г. были заключены договора с: 1) ООО «Форт ДиалоОбществом по итогам 2020 г. были заключены договора с: 1) ООО «Форт Диалог» № 01-01-44 от 24.03.2020 г. на сумму 0,2 млн. руб. без НДС/0,2 млн. руб. с НДС на приобретение комплекта жестких дисков для увеличения дискового пространства (10 ед.). Все условия договора выполнены; 2) ЗАО «НПФ Прорыв» № 01-01-60 от 19.05.2020 г. на сумму 5,2 млн. руб. (НДС не облагается) на право использования лицензии до 100 000 точек учета ИСУ. Все условия договора выполнены; 3) ЗАО «НПФ Прорыв» № 01-01-61 от 20.05.2020 г. на сумму 0,9 млн. руб. без НДС/1,1 млн. руб. с НДС на разработку программного обеспечения для «Интеллектуальной системы Учета». Все условия договора выполнены; 4) ООО «Торговый дом «Электротехмонтаж» № 01-01-82 от 25.06.2020 на предельную сумму 0,2 млн. руб. без НДС/0,2 млн. руб. с НДС на поставку измерительных трансформаторов тока (далее – ТТ). Обществом было оформлено заявок на поставку ТТ на общую сумму 0,2 млн. руб. без НДС/0,2 млн. руб. с НДС. Часть поставки, установки и финансирования ТТ произошла в 2020 г. Освоение составило – 0,07 млн. руб. без НДС, финансирование – 0,2 млн. руб. с НДС. По итогам 2021 г. финансирование составило - 0,002 млн. руб. с НДС, освоение - 0,072 млн. руб. без НДС; 5) ПАО «Ростелеком» № 01-01-130 от 19.10.2020 на предельную сумму 11,8 млн. руб. без НДС/14,2 млн. руб. с НДС на поставку приборов учета и связного оборудования (далее – Оборудование). Обществом было оформлено заявок на поставку Оборудования на общую сумму 11,8 млн. руб. без НДС/14,2 млн. руб. с НДС. Поставка, а также оплата за поставленное Оборудование была полностью осуществлена в 4 кв. 2020 г. Часть установки оборудования произошла в 2020 г. Освоение составило – 6,2 млн. руб. без НДС, финансирование – 14,2 млн. руб. с НДС. По итогам 2021 г. было установлено оборудование на сумму 5,580 млн. руб. без НДС. 6) ООО «Строй Бизнес Групп» № 01-01-133 от 26.10.2020 на сумму 1,2 млн. руб. без НДС/1,4 млн. руб. с НДС. В 4 кв. 2020 г. были освоены монтажные работы на сумму 0,7 млн. руб. без НДС, финансирование составило – 0,8 млн. руб. с НДС. По итогам 2021 г. была произведена оплата в сумме 0,589 млн руб. с НДС, освоение составило - 0,491 млн. руб. без НДС. Обществом по итогам 2021 г. были заключены договора с: 1) ООО "Торговый дом "Электротехмонтаж" № 08-11-23 от 16.03.2021 на предельную сумму 0,146 млн. руб. с НДС на поставку ТТ. Обществом за 2021 г. было оформлено заявок на сумму 0,146 млн. руб. с НДС/0,121 млн. руб. без НДС. Освоение составило - 0,104 млн. руб. без НДС, финансирование составило - 0,146 млн. руб. с НДС. Оставшаяся часть будет установлена в более поздние сроки; 2) ООО "Интехстрой" № 01-01-43 от 06.04.2021 на предельную сумму 6,774 млн. руб. с НДС/5,645 млн. руб. без НДС на монтажные работы. Также было заключено доп. соглашение к договору на сумму 0,077 млн. руб. с НДС/0,067 млн. руб. без НДС. За 2021 г. были освоены монтажные работы на сумму 5,707 млн. руб. без НДС, финансирование составило – 6,848 млн. руб. с НДС; 3) ООО "Торговый дом "Электротехмонтаж" № 01-01-60 от 11.05.2021 на предельную сумму 1,360 млн. руб. с НДС на поставку ТТ. Обществом за 2021 г. было оформлено заявок на сумму 1,360 млн. руб. с НДС/1,133 млн. руб. без НДС. Освоение составило - 0,015 млн. руб. без НДС, финансирование составило - 0,772 млн. руб. с НДС. Оставшаяся часть будет установлена в более поздние сроки; 4) АО "НПК Ротек" № 01-01-56 от 23.04.2021 на предельную сумму 27,552 млн. руб. с НДС/22,960 млн. руб. без НДС на поставку оборудования. Также было заключено доп. соглашение на сумму 0,832 млн. руб. с НДС. Обществом была оформлена заявка на поставку оборудования на сумму 28,381 млн. руб. с НДС/23,651 млн. руб. без НДС. Освоение по итогам 2021 г. составило 23,651 млн. руб. без НДС, финансирование – 28,381 млн. руб. с НДС; 5) ООО «Энергоучет» № 01-01-181 от 22.12.2021 на сумму 0,066 млн. руб. с НДС/0,055 млн. руб. без НДС на поставку оборудования. Все условия договора выполнены. Договор освоен.
Проектная документация
1. Кем, когда принято решение о строительстве объекта (реквизиты документа) | нд
2. Кем, когда разработана проектная документация (разработана/не разработана (фактическое состояние), наименование проектной организации, утверждена/не утверждена, год утверждения, реквизиты документа) | нд
3. Прохождение проектной документацией государственной экспертизы, утверждение документации (утверждена/не утверждена, наименование ведомства, проводящего экспертизу, когда выдано заключение, реквизиты документа**) | нд
Землеотвод
- наличие землеотвода (кем, когда утверждено, реквизиты документа) | нд
Исходно-разрешительная документация
- наличие разрешения на строительство (кем, когда выдано, реквизиты документа) | нд
Прогнозное/ проектное топливо (основное и резервное) | нд
Прогнозный объем потребления топлива
Топливообеспечение | нд
Технологическое присоединение объекта к электрической сети:
- заключение договора на технологическое присоединение (с указанием даты технологического присоединения к электрическим сетям) | нд
- разработка схемы выдачи мощности | нд
- получение технических условий на технологическое присоединение | нд
- договор на реализацию СВМ и график реализации СВМ | нд
Сметная стоимость проекта в ценах 2020, 2021 годов с НДС, млн. руб. | 58.5188
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Договора
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 59.0556
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 59.1216
в том числе | 0
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 1.4253
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 1.4253
% от сметной стоимости проекта | 2.436%
оплачено по договору, млн. руб. | 1.425
освоено по договору, млн. руб. | 1.1875
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | 6.8541
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 6.8541
% от сметной стоимости проекта | 0.11713
оплачено по договору, млн. руб. | 6.8485
освоено по договору, млн. руб. | 5.7071
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0.21788
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0.21788
% от сметной стоимости проекта | 0.0037232
оплачено по договору, млн. руб. | 0.21788
освоено по договору, млн. руб. | 0.18156
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 14.1921
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 14.1921
% от сметной стоимости проекта | 0.24252
оплачено по договору, млн. руб. | 14.1873
освоено по договору, млн. руб. | 11.8227
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0.21471
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 0.21471
% от сметной стоимости проекта | 0.003669
оплачено по договору, млн. руб. | 0.21401
освоено по договору, млн. руб. | 0.14317
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0.14577
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0.14577
% от сметной стоимости проекта | 0.0024909
оплачено по договору, млн. руб. | 0.14567
освоено по договору, млн. руб. | 0.104
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 28.3843
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 28.3843
% от сметной стоимости проекта | 0.48504
оплачено по договору, млн. руб. | 28.3807
освоено по договору, млн. руб. | 23.6506
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 1.3599
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 1.3599
% от сметной стоимости проекта | 0.023239
оплачено по договору, млн. руб. | 0.77226
освоено по договору, млн. руб. | 0.014494
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | 0.065996
объем заключенного договора в ценах 2021 года с НДС, млн. руб. | 0.065996
% от сметной стоимости проекта | 0.0011278
оплачено по договору, млн. руб. | 0.065996
освоено по договору, млн. руб. | 0.054997
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 5.18
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 5.18
% от сметной стоимости проекта | 0.088519
оплачено по договору, млн. руб. | 5.18
освоено по договору, млн. руб. | 5.18
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам) | 1.0816
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 1.0816
% от сметной стоимости проекта | 0.018483
оплачено по договору, млн. руб. | 1.0816
освоено по договору, млн. руб. | 0.90132
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | нд
в том числе | нд
- СМР, % | нд
- поставка основного оборудования, % | нд
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | нд
% оплаты по объекту(предоплата) | нд
всего оплачено по объекту | 58.5188
% освоения по объекту за отчетный период | 0.19344
всего освоено по объекту | 48.9474
Участники реализации инвестиционного проекта: | ООО "Форт Диалог", ЗАО "НПФ "Прорыв", ООО "Торговый дом "Электротехмонтаж", ПАО "Ростелеком", ООО "Строй Бизнес Групп", ООО "Интехстрой", АО "НПК Ротек", ООО "Энергоучет"
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе | нд
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование | нд
График поставки основного оборудования
- дата поставки | нд
- задержки в поставке | нд
- причины задержек | нд
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | В 2020-2021 гг. проект освоен.
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | нд
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)
Note on D81: Матвеева А.К.: на сс