## 2
Приложение № 2
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа АО "Чувашская энергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 05.10.2021 № 02-03/107 (с изм. от 08.11.2021 № 02-03/124).
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Планируемая полная стоимость инвестиционного проекта за период 2022-2026 годы в прогнозных ценах, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Освоение капитальных вложений 2021 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | Утвержденный План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана | [5 empty] | Утвержденный План на 01.01.2022 |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2022 года |  |  |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 83.6233 | 396.6296 | 0 | 43.076 | 282.1656 | 71.388 | 461.491 | 0 | 87.3954 | 332.3871 | 41.7086 | 402.1915 | 0 | 318.7619 | 0 | 402.1915 | 50.1502 | 52.418 | 56.7815 | 93.0528 | 58.1654 | 103.1628 | 63.3404 | 63.68 | 70.0765 | 70.9693 | 70.3981 | 71.3266 | 318.7619 | 402.1915 | нд
1.1 | Приобретение автомобилей Renault Duster 2,0л | I_003 | Н | 2021 | 2024 | нд | нд | нд | 4.135 | 10.0152 | 0 | 0 | 0 | 10.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.849 | нд | 0 | 3.1661 | 4.135 | 4.4241 | 0 | 0 | 0 | 2.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.849 | 0 | Отказ от проекта.
1.1 | Приобретение автомобилей Renault Logan 1,6л | I_004 | И | 2020 | 2024 | нд | нд | нд | 6.0837 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.6115 | нд | 0 | 3.5515 | 4.1667 | 0.7444 | 0 | 6.2351 | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6115 | 0 | Отказ от проекта.
1.1 | Приобретение автомобилей Toyota Camry Стандарт Плюс | I_005 | И | 2019 | 2023 | нд | нд | нд | 5.2223 | 7.0837 | 0 | 0 | 0 | 7.0837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.8615 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.8615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8615 | 0 | Отказ от проекта.
1.1 | Приобретение автомобилей УАЗ-2206 | J_016 | И | 2019 | 2024 | нд | нд | нд | 5.3951 | 5.6073 | 0 | 0 | 0 | 5.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.89641 | нд | 0 | 2.3408 | 3.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89641 | 0 | Отказ от проекта.
1.1 | Приобретение автомобиля ГАЗ (грузопассажирский) | J_017 | Н | 2024 | 2024 | нд | нд | нд | 0 | 1.7206 | 0 | 0 | 0 | 1.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.7206 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7206 | 0 | Отказ от проекта.
1.1 | Приобретение автомобиля VW Transporter | L_030 | Н | 2025 | 2025 | нд | нд | нд | 0 | 3.119 | 0 | 0 | 0 | 3.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.119 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.119 | 0 | 0 | 0 | 3.119 | 0 | Отказ от проекта.
1.1 | Приобретение автомобиля Ford Transit | L_031 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.2417 | 0 | 0 | 0 | 3.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.2417 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2417 | 0 | 3.2417 | 0 | Отказ от проекта.
1.1 | Приобретение автомобилей УАЗ | L_032 | Н | 2026 | 2026 | нд | нд | нд | 0 | 3.9306 | 0 | 0 | 0 | 3.9306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.9306 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9306 | 0 | 3.9306 | 0 | Отказ от проекта.
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 | I_002 | И | 2019 | 2024 | 2024 | нд | нд | 6.4942 | 14.7968 | 0 | 0 | 14.7968 | 0 | 20.6316 | 0 | 0 | 20.6316 | 0 | 14.1374 | нд | 8.3026 | нд | 14.1374 | 1.9296 | 1.9296 | 1.5464 | 2.6291 | 3.3005 | 5.622 | 3.4556 | 5.8862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3026 | 14.1374 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены.
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 - 53 ед. | K_025 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | нд | нд | 0 | 3.618 | 0 | 0 | 3.618 | 0 | 6.1629 | 0 | 0 | 6.1629 | 0 | 6.1629 | нд | 3.618 | нд | 6.1629 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.618 | 6.1629 | 0 | 0 | 3.618 | 6.1629 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены.
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 в 2026 году | L_029 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | нд | нд | 0 | 3.7881 | 0 | 0 | 0 | 3.7881 | 6.4526 | 0 | 0 | 6.4526 | 0 | 6.4526 | нд | 3.7881 | нд | 6.4526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7881 | 6.4526 | 3.7881 | 6.4526 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены.
1.1 | Приобретение серверного оборудования с коммутационным оборудованием для подключения | I_011 | И | 2019 | 2023 | 2023 | нд | нд | 3.8579 | 13.1538 | 0 | 0 | 13.1538 | 0 | 17.7227 | 0 | 0 | 17.7227 | 0 | 13.8648 | нд | 9.2959 | нд | 13.8648 | нд | 0 | 4.836 | 0 | 4.4599 | 13.8648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2959 | 13.8648 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены.
1.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) | K_020 | И | 2020 | 2025 | 2026 | нд | нд | 48.9474 | 312.4748 | 0 | 43.076 | 250.597 | 18.8018 | 333.1441 | 0 | 54.8849 | 271.9963 | 6.2629 | 284.1967 | нд | 263.527 | нд | 284.1967 | 35.6743 | 35.6739 | 45.2305 | 68.6021 | 42.3085 | 36.0204 | 53.2109 | 49.8938 | 63.3394 | 64.8064 | 59.4378 | 64.874 | 263.527 | 284.1967 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены.
1.1 | Модернизация передвижной лаборатории на основе Volkswagen Crafter 50 в грузопассажирский автомобиль | K_021 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.40833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.40833 | 0.40833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Приобретение информационных сенсорных киосков для залов обслуживания клиентов | K_022 | З | 2020 | 2021 | 2021 | нд | нд | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 2.88 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Газоснабжение котельной административного здания Ядринского межрайонного отделения | L_028 | З | 2021 | 2021 | 2021 | нд | нд | 0.19945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0.19945 | 0.19945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.1 | Приобретение земельного участка в г. Чебоксары | М_033 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5596 | 0 | 0 | 0 | 3.5596 | 3.5596 | нд | 0 | нд | 3.5596 | 0 | 0 | 0 | 3.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5596 | Планирование нового проекта.
1.1 | Приобретение земельного участка в г. Шумерля | М_034 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7766 | 0 | 0 | 0 | 1.7766 | 1.7766 | нд | 0 | нд | 1.7766 | 0 | 0 | 0 | 1.7766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7766 | Планирование нового проекта.
1.1 | Приобретение счетчика-сортировщика банкнот Magner 155V | М_036 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20833 | 0 | 0 | 0.20833 | 0 | 0.20833 | нд | 0 | нд | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0.20833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20833 | Планирование нового проекта.
1.1 | Реконструкция системы отопления и горячего водоснабжения административного здания Новочебоксарского межрайонного отделения | М_037 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3261 | 0 | 0 | 1.3261 | 0 | 1.3261 | нд | 0 | нд | 1.3261 | 0 | 0 | 0 | 1.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3261 | Планирование нового проекта.
1.1 | Реконструкция системы отопления и горячего водоснабжения административных помещений Чебоксарского межрайонного отделения | М_038 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3261 | 0 | 0 | 1.3261 | 0 | 1.3261 | нд | 0 | нд | 1.3261 | 0 | 0 | 0 | 1.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3261 | Планирование нового проекта.
1.1 | Реконструкция входной группы административного здания Управления | М_040 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7079 | 0 | 2.7079 | 0 | 0 | 2.7079 | нд | 0 | нд | 2.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7079 | Планирование нового проекта.
1.1 | Реконструкция помещений в административном здании Новочебоксарского межрайонного отделения | М_041 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 3.8667 | 0 | 0 | 3.8667 | нд | 0 | нд | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | Планирование нового проекта.
1.1 | Реконструкция главного входа административного здания Батыревского межрайонного отделения | М_042 | Н | 2022 | нд | 2022 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3203 | 0 | 5.3203 | 0 | 0 | 5.3203 | нд | 0 | нд | 5.3203 | 0 | 0 | 0 | 5.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3203 | Планирование нового проекта.
1.1 | Приобретение электронных очередей | М_045 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 0 | 0 | 1.1119 | 0 | 1.1119 | нд | 0 | нд | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | Планирование нового проекта.
1.1 | Приобретение и внедрение собственного биллинга | М_047 | Н | 2022 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | нд | 0 | нд | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Планирование нового проекта.
1.1 | Приобретение информационного киоска с функцией оплаты | М_048 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 1.734 | нд | 0 | нд | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | Планирование нового проекта.
1.1 | Приобретение программно-аппаратных комплексов для организации удаленного обслуживания | М_051 | Н | 2023 | нд | 2024 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7147 | 0 | 0 | 3.7147 | 0 | 3.7147 | нд | 0 | нд | 3.7147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8147 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7147 | Планирование нового проекта.
1.1 | Создание офиса в г. Чебоксары | М_052 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6195 | 0 | 20.6156 | 0 | 2.0039 | 22.6195 | нд | 0 | нд | 22.6195 | 0 | 0 | 0 | 8.3046 | 0 | 14.3149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6195 | Планирование нового проекта.
1.1 | Приобретение мебели | М_053 | Н | 2022 | нд | 2023 | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1056 | 0 | 0 | 0 | 4.1056 | 4.1056 | нд | 0 | нд | 4.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1056 | Планирование нового проекта.
1) Г -Для групп инвестиционных проектов указывается знак "Г".
2) нд – нет данных. В случае отсутствия значений каких-либо показателей, предусмотренных формами, в строке и соответствующем столбце ставится слово "нд".
3) И - если инвестиционным проектом не предусматривается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности строительство (реконструкция) объекта капитального строительства и за период до наступления отчетной даты в рамках реализации инвестиционного проекта субъектом осуществлялись инвестиции в объекты основных средств и (или) нематериальных активов, которые по состоянию на отчетную дату не приняты субъектом к бухгалтерскому учету.
4) Н - если инвестиционным проектом не предусматривается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности строительство (реконструкция) объекта капитального строительства и за период до наступления отчетной даты в рамках реализации инвестиционного проекта субъектом не осуществлялись инвестиции в объекты основных средств и (или) нематериальных активов, которые по состоянию на отчетную дату не приняты субъектом к бухгалтерскому учету.
5) З - если объекты основных средств и (или) нематериальных активов, предусмотренные инвестиционным проектом, приняты субъектом к бухгалтерскому учету.