## 2
Приложение № 2
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа АО "Чувашская энергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 27.10.2022 № 01-05/120 (с изменениями от 15.11.2022 № 01-05/130)
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Планируемая полная стоимость инвестиционного проекта за период 2023-2027 годы в прогнозных ценах, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Освоение капитальных вложений 2022 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[13 empty] | Утвержденный План на 01.01.2023 |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2023 года |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9= стб. 8+ стб. 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [5 empty] | 135.0061 | 855.8741 | 155.5634 | 489.1088 | 211.2019 | 720.8679 | 0 | 380.5023 | 0 | 720.8679 | 75.7066 | 103.1628 | 183.4968 | 63.68 | 127.4003 | 70.9693 | 154.0088 | 71.3266 | 161.9675 | 71.3635 | 93.9946 | 380.5023 | 720.8679
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 | I_002 | И | 2019 | 2024 | 2024 | 7.6154 | 24.4652 | 0 | 24.4652 | 0 | 16.8498 |  | 11.5083 |  | 16.8498 | 1.1212 | 5.622 | 8.1169 | 5.8862 | 8.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5083 | 16.8498 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены и количества.
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 - 53 ед. | K_025 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 6.017 | 0 | 6.017 | 0 | 6.017 |  | 6.1629 |  | 6.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1629 | 6.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1629 | 6.017 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены.
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 в 2026 году | L_029 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 9.2094 | 0 | 9.2094 | 0 | 9.2094 |  | 6.4526 |  | 9.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4526 | 9.2094 | 0 | 0 | 6.4526 | 9.2094 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены и количества.
1.1 | Приобретение серверного оборудования с коммутационным оборудованием для подключения | I_011 | И | 2019 | 2023 | 2023 | 3.8579 | 32.8546 | 0 | 32.8546 | 0 | 28.9966 |  | 13.8648 |  | 28.9966 | 0 | 13.8648 | 28.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8648 | 28.9966 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены и количества.
1.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) | K_020 | И | 2020 | 2027 | 2027 | 117.2321 | 339.284 | 54.2754 | 272.5684 | 12.4402 | 222.0519 |  | 280.2023 |  | 222.0519 | 68.2847 | 36.0204 | 42.0397 | 49.8938 | 39.9047 | 64.8064 | 43.2026 | 64.874 | 46.7036 | 64.6077 | 50.2013 | 280.2023 | 222.0519 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены, количества.
1.1 | Реконструкция входной группы административного здания Управления | М_040 | Н | 2022 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7079 |  | 0 | 0 | 2.7079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7079 | 0 | Отказ от проекта
1.1 | Реконструкция помещений в административном здании Новочебоксарского межрайонного отделения | М_041 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 5.807 | 5.807 | 0 | 0 | 5.807 |  | 3.8667 |  | 5.807 | 0 | 3.8667 | 5.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8667 | 5.807 | Корректировка в связи с переносом этапов проекта.
1.1 | Приобретение электронных очередей | М_045 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 0.43445 | 0 | 0.43445 | 0 | 0.43445 |  | 1.1119 |  | 0.43445 | 0 | 1.1119 | 0.43445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1119 | 0.43445 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены и количества.
1.1 | Приобретение и внедрение собственного биллинга | М_047 | Н | 2023 | 2024 | 2026 | 0 | 107.588 | 0 | 0 | 107.588 | 107.588 |  | 24 |  | 107.588 | 0 | 18 | 0 | 6 | 24 | 0 | 41.794 | 0 | 41.794 | 0 | 0 | 24 | 107.588 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены и продлением срока.
1.1 | Приобретение информационного киоска с функцией оплаты | М_048 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 3.39 | 3.39 |  | 1.734 |  | 3.39 | 0 | 1.734 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.734 | 3.39 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены и количества.
1.1 | Приобретение программно-аппаратных комплексов для организации удаленного обслуживания | М_051 | Н | 2023 | 2024 | 2024 | 0 | 6.5342 | 0 | 6.5342 | 0 | 6.5342 |  | 3.7147 |  | 6.5342 | 0 | 1.8147 | 3.189 | 1.9 | 3.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7147 | 6.5342 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены.
1.1 | Создание офиса в г. Чебоксары | М_052 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 6.3007 | 88.1037 | 85.9033 | 0 | 2.2004 | 81.803 |  | 14.3149 |  | 81.803 | 6.3007 | 14.3149 | 81.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3149 | 81.803 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены.
1.1 | Приобретение мебели | М_053 | Н | 2022 | 2023 | 2023 | 0 | 7.859 | 0 | 7.859 | 0 | 7.859 |  | 4.1056 |  | 7.859 | 0 | 4.1056 | 7.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1056 | 7.859 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены и количества.
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core I5 в 2027 году | М_054 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 9.5778 | 9.5778 | 0 | 0 | 9.5778 |  | 6.7558 |  | 9.5778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7558 | 9.5778 | 6.7558 | 9.5778 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены и количества.
1.1 | Модернизация системы АИИС КУЭ ОРЭМ | N_058 | Н | 2022 |  | 2023 | 0 | 1.8613 | 0 | 0 | 1.8613 | 1.8613 |  | 0 |  | 1.8613 | 0 | 0 | 1.8613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8613 | Планирование нового проекта.
1.1 | Разработка и внедрение собственного интерактивного цифрового пользовательского интерфейса | N_061 | Н | 2023 |  | 2026 | 0 | 83.722 | 0 | 0 | 83.722 | 83.722 |  | 0 |  | 83.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31.361 | 0 | 31.361 | 0 | 0 | 0 | 83.722 | Планирование нового проекта.
1.1 | Приобретение серверного оборудования в 2024 году | N_067 | Н | 2024 |  | 2024 | 0 | 30.4175 | 0 | 30.4175 | 0 | 30.4175 |  | 0 |  | 30.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4175 | Планирование нового проекта.
1.1 | Приобретение серверного оборудования в 2025 году | N_068 | Н | 2025 |  | 2025 | 0 | 31.6341 | 0 | 31.6341 | 0 | 31.6341 |  | 0 |  | 31.6341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6341 | Планирование нового проекта.
1.1 | Приобретение серверного оборудования в 2026 году | N_069 | Н | 2026 |  | 2026 | 0 | 32.8995 | 0 | 32.8995 | 0 | 32.8995 |  | 0 |  | 32.8995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8995 | 0 | 0 | 0 | 32.8995 | Планирование нового проекта.
1.1 | Приобретение серверного оборудования в 2027 году | N_070 | Н | 2027 |  | 2027 | 0 | 34.2155 | 0 | 34.2155 | 0 | 34.2155 |  | 0 |  | 34.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2155 | 0 | 34.2155 | Планирование нового проекта.
1) И - если инвестиционным проектом не предусматривается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности строительство (реконструкция) объекта капитального строительства и за период до наступления отчетной даты в рамках реализации инвестиционного проекта субъектом осуществлялись инвестиции в объекты основных средств и (или) нематериальных активов, которые по состоянию на отчетную дату не приняты субъектом к бухгалтерскому учету.
2) Н - если инвестиционным проектом не предусматривается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности строительство (реконструкция) объекта капитального строительства и за период до наступления отчетной даты в рамках реализации инвестиционного проекта субъектом не осуществлялись инвестиции в объекты основных средств и (или) нематериальных активов, которые по состоянию на отчетную дату не приняты субъектом к бухгалтерскому учету.