## Создание интеллектуальной системы учета
электрической энергии (мощности)

Место расположения объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ф. Гладкова, д. 13а.

# Срок реализации: 2023-2028 гг.

# Стоимость проекта:

# Полная стоимость проекта за период 2023 – 2027 гг. составит 404,730 млн. руб. с НДС (339,284 млн.руб. без НДС). Также в 2028 году стоимость проекта составит 64,814 млн. руб. с НДС (54,012 млн. руб. без НДС). Итого полная стоимость проекта за период 20223-2028 гг. составит 469,543 млн. руб. с НДС (393,296 млн. руб. без НДС). Стоимость проекта рассчитана на основании сметного расчета «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)» (Приложение 1), договора с ООО «Энергопром» № ДП-17/04-2022-01-01-292 от 08.06.2022 г. (Приложение 2), дополнительного соглашения № 1 от 22.07.2022 г. к договору № ДП-17/04-2022 от 08.06.2022 г. (Приложение 2.1), договора поставки с ООО «Энергопром» №01-01-366 от 22.08.2023 г. (Приложения 3), аналитической таблицы по обоснованию стоимости измерительных трансформаторов тока (Приложение 4) на основе счета на оплату ООО "ТД "Электротехмонтаж" от 29.08.2023 г. (Приложение 4.1),  счета на оплату ООО "Минимакс-Казань" от 29.08.2023 г. (Приложение 4.2), коммерческого предложения ООО "Курский электроаппаратный завод" от 29.08.2023 г. (Приложение 4.3), счета - договора ООО "Камин Трейд" от 29.08.2023 г. (Приложение 4.4), калькуляции на выполнение работ по замене приборов учета электрической энергии, оказываемых по договорам гражданско – правого характера, утв. от 28.03.2023 г. (Приложение 5), технико-коммерческого предложения №1871 от 14.06.2023 г. ООО «АСТЭК» (Приложение 6), базовых цен на оборудование телемеханики с 10.105.2023 г. Акционерное общество Группы Компаний «Системы и Технологии» на устройства синхронизации времени УВС-3 (Приложение 7).

# Данный проект входит в инвестиционную программу АО «Чувашская энергосбытовая компания» (далее – Общество) на 2022-2026 гг., утвержденную Министерством промышленности и энергетики Чувашской Республики (Приказ «Об утверждении инвестиционной программы акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» на 2022-2026 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» на 2021-2025 годы» от 05.10.2021 г. № 02-03/107 с изменениями от 08.11.2021 г. № 02-03/124).

Отклонение от утвержденного плана связано с актуализацией стоимости приборов учета и стоимости монтажа средств учета в соответствии с заключенным с ООО «Энергопром» договором, корректировкой количества приборов учета и трансформаторов тока, а также планированием проекта на 2028 г. Дополнительно запланирована закупка системы верхнего уровня «Пирамида 2.0» и устройства синхронизации времени УСВ-3.

# В 2023 году скорректированно финансирование проекта на 502,2 тыс. руб. с НДС, которая отразилась в составе фактических затрат по финансированию в 2022 году. Данная сумма сложилась из расчета 54 шт. однофазных приборов учета по цене приобретения 9,3 тыс. руб. с НДС, которые были профинансированы в 2022 г., но не относятся к инвестиционной программе за счет средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) (далее – ИП за счет тарифных средств). Затраты по установке данных приборов учета были освоены в 1 квартале 2023 года и не относилась к ИП за счет тарифных средств.

Обоснование необходимости реализации:

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, ответственность за организацию коммерческого учета в многоквартирных домах возлагается на гарантирующих поставщиков с 01.07.2020 г. Данным законом предусматривается оснащение интеллектуальными средствами учета и включение в ИСУ всех потребителей – физических и юридических лиц в МКД.

Требования к организации учета электрической энергии определены действующими нормативными документами, в т.ч. постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 442 (в ред. от 28.12.2021) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (далее – ПП РФ № 442), постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 28.12.2021) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – ПП РФ № 354), постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» (далее – ПП РФ № 890).

В АО «Чувашская энергосбытовая компания» при создании ИСУ использовано существующее оборудование Центра сбора и передачи данных автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии (АИИИС КУЭ РРЭ) в целях минимизации затрат по данному инвестиционному проекту.

Начиная с 1 января 2022 года все допускаемые в эксплуатацию коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета электрической энергии (далее – ПУ), в многоквартирных домах должны соответствовать ПП РФ № 890 и включаться в ИСУ гарантирующего поставщика.

В настоящий момент в АО «Чувашская энергосбытовая компания» функционирует интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) на базе программного комплекса верхнего уровня «Телескоп+», включающая в себя около 13845 точек учета потребителей – физических и юридических лиц в МКД.

В области деятельности АО «Чувашская энергосбытовая компания» находится 5 595 МКД с 363,91 тыс. индивидуальными точками учета, 16,68 тыс. общедомовыми точками учета и точками учета нежилых помещений. В настоящее время не оборудовано счетчиками порядка 15,86 тыс. точек учета, в т. ч. 14,88 тыс. индивидуальных ПУ, 0,98 тыс. общедомовых ПУ и ПУ нежилых помещений.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в целях обеспечения коммерческого учета электроэнергии, в случае выхода из строя или истечения межповерочного интервала (далее – МПИ) подлежат замене измерительные трансформаторы тока (далее – ТТ), установленные в МКД на измерительных комплексах с трехфазными счетчиками полукосвенного (трансформаторного) включения. Измерительные трансформаторы тока устанавливаются на точке учета комплектно (комплект на одну точку учета состоит из трех ТТ). В МКД находятся порядка 8,14 тыс. комплектов ТТ.

Общее количество средств учета электроэнергии приведено в Таблице 1.

Таблица 1

| Количество средств учета в зоне деятельности Общества | Однофазные приборы учета, тыс. | Трехфазные приборы учета, тыс. |
| --- | --- | --- |
| 1. Приборов учета: |  |  |
| Всего в области деятельности Общества | 366,39 | 14,22 |
| Из них не оборудовано приборами учета, в т.ч.: | 15,84 | 0,01 |
| – без технической возможности установки приборов учета * | 11,1 | 0,01 |
| – технические возможности позволяют установить приборы учета | 4,73 | 0,00 |
| Итого должно обслуживаться ПУ | 355,28 | 14,21 |
| 2. Измерительных трансформаторов тока, компл. | – | 8,14 |

* Наличие технической возможности установки приборов учета электроэнергии должно быть определено по результатам обследования.

В рамках данного инвестиционного проекта предлагается поэтапное оборудование ИСУ точек учета МКД, в т.ч.:

- Общедомовые точки учета с истекшими и истекающими сроками поверки.

- Индивидуальные точки учета и точки учета нежилых помещений в МКД с истекшими или истекающими сроками поверки, в т.ч. с ПУ класса точности 2,5 (метрологическая поверка таких ПУ не допускается), а также ПУ, признанные непригодными к дальнейшему применению для коммерческого учета по результатам проведенной метрологической поверки.

- ПУ по мере их выхода из строя или истечения срока эксплуатации, в т.ч. по поступившим в Общество обращениям потребителей.

- Точки учета, не оборудованные ПУ, но имеющие техническую возможность их установки (установка должна быть осуществлена до 31.12.2023 г.).

В данном проекте прогнозируется выход из строя 0,3% приборов учета в год от общего количества точек, оснащенных приборами учета, указанного в Таблице 1. Замена вышедших из строя вновь устанавливаемых в рамках данного инвестиционного проекта приборов учета будет осуществляться в рамках гарантийных обязательств.

Общее количество приборов учета с истекающим МПИ, прогнозом выхода из строя и дооснащением точек учета не оборудованных приборами учета с разбивкой по годам показано в Таблице 2.

Таблица 2

| Период, в котором истекает МПИ | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. |
| Количество ПУ с истекающим МПИ * | 11303 | 828 | 6429 | 3031 | 23977 | 1328 | 24626 | 1269 | 25000 | 818 | 25000 | 818 |
| в т.ч. кол-во ПУ, не подлежащих метрологической поверке * | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Прогнозируемый выход из строя ПУ (0,3% от общего количества) * | 1100 | 43 | 1100 | 43 | 1100 | 43 | 1100 | 43 | 1100 | 43 | 1100 | 43 |
| Итого ПУ к замене/поверке | 12403 | 871 | 7529 | 3074 | 25077 | 1371 | 25726 | 1312 | 26100 | 818 | 26100 | 818 |

* Информация о МПИ ПУ может уточняться по результатам проведения обследований МКД.

Количество точек учета для замены (установки) интеллектуальных ПУ приведено в Таблице 3.

Таблица 3

| Измерительные приборы | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Однофазные ПУ, шт. | 3700 | 2901 | 3707 | 3708 | 3961 | 3807 |
| Трехфазные ПУ прямого включения, шт. | 30 | 103 | 45 | 46 | 68 | 86 |
| Трехфазные ПУ трансформаторного включения, шт. | 59 | 285 | 69 | 137 | 68 | 156 |
| Итого ПУ | 3789 | 3289 | 3812 | 3891 | 4097 | 4049 |

Общее количество ТТ с истекающим МПИ и прогнозом выхода из строя с разбивкой по годам приведено в Таблице 4. Количество ТТ, планируемых к замене в 2028 году, оставлено на уровне 2027 года.

Проектом также прогнозируется выход из строя 0,3% ТТ в год от общего количества, или 74 шт. Замена вышедших из строя вновь устанавливаемых в рамках данного инвестиционного проекта ТТ будет осуществляться в рамках гарантийных обязательств.

Таблица 4

| Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТТ с истекающим МПИ*, шт. | 1917 | 3648 | 2253 | 1713 | 1713 | 1713 |
| Прогнозируемый выход из строя ТТ (0,3% от общего количества) *, шт. | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Итого ТТ, шт. | 1991 | 3722 | 2327 | 1787 | 1787 | 1787 |

* Информация о МПИ ТТ может уточняться по результатам проведения обследований МКД.

Проектом предусмотрена поэтапная замена ТТ по мере истечения МПИ на точках учета с интеллектуальными ПУ, включаемыми в состав ИСУ.

Количество ТТ для замены с разбивкой по годам приведено в Таблице 5.

Таблица 5

| Наименование | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого ТТ *, шт. | 0 | 168 | 207 | 90 | 69 | 93 |

* С учетом переходящих остатков.

Для включения устанавливаемых приборов учета в ИСУ проектом предусмотрено использование приборов электроэнергии со встроенными GSM/GPRS модемами для передачи данных на сервер ИСУ через сети операторов сотовой связи. Затраты на сотовую связь для обеспечения сбора данных с приборов учета в составе ИСУ не учитываются данным проектом, т.к. учтены в бизнес-плане Общества в статье затрат «Услуги связи и передачи данных».

Предусматривается поэтапная поставка оборудования в течение каждого года реализации данного инвестиционного проекта, с учетом проведения необходимых закупочных процедур и обеспечения предполагаемых объемов выполнения монтажных работ.

В рамках данного инвестиционного проекта монтажные и пусконаладочные работы планируется производить силами подрядных организаций. Часть работ по монтажу и пуско-наладке в 2023 г. будет осуществлена электротехническим персоналом по договорам гражданско – правового характера.

Прогнозная стоимость работ по замене (установке) приборов учета и измерительных трансформаторов тока сформирована на основе договора № ДП-17/04-2022-01-01-292 от 08.06.2022 г., заключенного с ООО «Энергопром». Прогнозная стоимость работ по замене (установке) приборов учета и измерительных трансформаторов тока по договорам гражданско – правового характера рассчитана на основании «Калькуляция на выполнение работ по замене приборов учета электрической энергии, оказываемых по договорам гражданско-правого характера».

В данный проект не включено оснащение новых МКД системой ИСУ, поскольку оснащение домов интеллектуальными счетчиками в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 г. № 2184 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части урегулирования вопроса передачи установленных застройщиком приборов учета электрической энергии гарантирующим поставщикам» с 01.01.2022 г. должно выполняться застройщиками. При этом приборы учета электрической энергии вводимых в эксплуатацию новых многоквартирных домов должны быть включены в ИСУ гарантирующего поставщика на этапе передачи в эксплуатацию.

Проектом предусмотрено в 2023 г. закупка системы верхнего уровня «Пирамида 2.0» и устройства синхронизации времени УСВ-3.

Стоимость системы верхнего уровня «Пирамида 2.0» определена на основании коммерческого предложения ООО "АСТЭК" №1871 от 14.06.2023 г. в размере 6,119 мил. руб. Программа «Пирамида 2.0» установлена у крупнейших сетевых компаний Чувашской Республики МУП «ЧГЭС» и Филиал ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго». Закупка системы верхнего уровня «Пирамида 2.0» позволит организовать удаленный информационный обмен с сетевыми организациями и использование функций интеллектуальной системы учета с использованием защищенных протоколов передачи данных в соответствии с требованиями п. 56 "Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" утверждённых Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 №8902. Полученные в период тестирования программных продуктов АИИС КУЭ различные типы приборов учета и обкатанные на стендовых испытаниях показали, что работа стендовых приборов учета была практически беспроблемной в системе «Пирамида 2.0» и практически никогда такие приборы учета не работали в используемой на текущий момент системы верхнего уровня «Телескоп+». «Пирамида 2.0» имеет значительно большее распространение, что влечет за собой первоочередную интеграцию и отладку протоколов обмена приборов учета производителями именно в «Пирамида 2.0» и уже по остаточному принципу в остальные системы верхнего уровня.

Стоимость Устройства синхронизации времени УСВ-3 (далее – УСВ-3). определена на основании базовых цены на оборудование телемеханики с 10.05.2023 г.  от Акционерного общества Группы Компаний «Системы и Технологии» в размере 57,6 тыс. руб.

УСВ-3 предназначен для измерения времени и координат по текущим навигационным параметрам сигналов навигационных космических аппаратов систем (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS. Принцип действия УСВ-3 заключается в приеме сигналов ГНСС ГЛОНАСС/GPS и трансляции/передачи шкалы времени (ШВ) и координат в цифровой форме по последовательным портам по протоколу NMEA 0183 с выдачей «синхросигнала 1 Гц» и формированием «синхросигнала NMEA». На текущий момент в ИСУ АО «Чувашская энергосбытовая компания» уже используется радиосервер точного времени РСТВ-01-01. Регламентными работами в 2024 г. предусмотрена поверка радиосервера точного времени РСТВ-01-01 посредством его демонтажа и отправки в аккредитованную организацию. На период поверки в ИСУ будет недоступна функция поддержки точного времени во всех элементах системы, что недопустимо и затронет интересы клиентов физических и юридических лиц.

Предполагаемый эффект от внедрения:

- Выполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ о возложении ответственности за коммерческий учет в МКД на гарантирующих поставщиков.

- Повышение эффективности энергосбытовой деятельности за счет автоматизации поступления и обработки данных коммерческого учета МКД. Повышение достоверности и своевременности получения данных.

- Уменьшение дебиторской задолженности населения МКД за счет внедрения дистанционного ограничения и отключения потребителей.

- Организация удаленного информационного обмена с сетевыми организациями и использование функций интеллектуальной системы учета с использованием защищенных протоколов передачи данных в соответствии с требованиями "Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" утверждённых Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 г. №8902.

Приложение:

Приложение 1. Сметный расчет «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)» – 2 л.

Приложение 2. Договор с ООО «Энергопром» № ДП-17/04-2022-01-01-292 от 08.06.2022 г. – 59 л.

Приложение 2.1 Дополнительное соглашение № 1 от 22.07.2022 г. к договору № ДП-17/04-2022 от 08.06.2022 г. – 2 л.

Приложение 3. Договор поставки с ООО «Энергопром» №01-01-366 от 22.08.2023 г. – 33 л.

Приложение 4. Аналитическая таблица по обоснованию стоимости измерительных трансформаторов тока – 1 л.

Приложение 4.1. Счет на оплату ООО "ТД "Электротехмонтаж" от 29.08.2023 г. – 1 л.

Приложение 4.2. Счет на оплату ООО "Минимакс-Казань" от 29.08.2023 г. – 1 л.

Приложение 4.3. Коммерческое предложение ООО "Курский электроаппаратный завод" от 29.08.2023 г. – 1 л.

Приложение 4.4.  Счет-договор ООО "Камин Трейд" от 29.08.2023 г. – 1 л.

Приложение 5. Калькуляция на выполнение работ по замене приборов учета электрической энергии, оказываемых по договорам гражданско – правого характера, утвержденная от 28.03.2023 г. – 1 л.

Приложение 6. Технико-коммерческое предложение №1871 от 14.06.2023 г. ООО «АСТЭК» – 1 л.

Приложение 7. Базовые цены на оборудование телемеханики с 10.05.2023 г. Акционерное общество Группы Компаний «Системы и Технологии» на устройства синхронизации времени УСВ-3 – 1 л.