## 1
Приложение № 1
Форма 1. Перечни инвестиционных проектов и план финансирования капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа АО "Чувашская энергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 06.10.2023 № 01-05/121
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифи-катор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестицион-ного проекта |  | Фактический объем финансирования на 01.01.2024 года, млн рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | Планируемая полная стоимость инвестиционного проекта за период 2024-2028 годы в прогнозных ценах, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) |  | Финансирование капитальных вложений 2023 года в прогнозных ценах, млн рублей (с НДС) |  |  |  |  | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) | [59 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[12 empty] | Факт |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2024 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2025 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2025 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2026 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2026 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2027 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2027 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2028 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2028 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план) |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (с учетом предложений по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  | Утвержденный План на 01.01.2024 года | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2024 года | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = стб. 8+ стб. 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78
1 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [5 empty] | 332.1961 | 2312.0261 | 1979.83 | 714.4583 | 1979.83 | 134.6414 | 0 | 0 | 120.2848 | 14.3566 | 185.9355 | 0 | 0 | 157.0419 | 28.8936 | 348.1626 | 0 | 0 | 288.0653 | 60.0973 | 184.8105 | 0 | 0 | 151.5349 | 33.2756 | 485.1894 | 0 | 0 | 394.5175 | 90.6719 | 108.0796 | 0 | 0 | 89.2574 | 18.8222 | 418.2291 | 0 | 0 | 330.3289 | 87.9002 | 112.7935 | 0 | 0 | 92.7574 | 20.0361 | 374.5887 | 0 | 0 | 299.9072 | 74.6815 | 122.8393 | 0 | 0 | 96.5574 | 26.2819 | 353.6602 | 0 | 0 | 285.9371 | 67.7231 | 714.4583 | 0 | 0 | 587.149 | 127.3094 | 1979.83 | 0 | 0 | 1598.756 | 381.074
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 | I_002 | И | 2019 | 2024 | 2024 | 18.8787 | 31.6842 | 12.8054 | 10.4795 | 12.8054 | 10.6821 |  |  | 8.9017 | 1.7803 | 10.4795 |  |  | 8.4744 | 2.0052 | 12.8054 |  |  | 10.6712 | 2.1342 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.4795 |  |  | 8.4744 | 2.0052 | 12.8054 |  |  | 10.6712 | 2.1342 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены и количества.
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 - 53 ед. | K_025 | Н | 2025 | 2025 |  | 0 | 0 | 0 | 7.2204 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.2204 |  |  | 3.5431 | 3.6772 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.2204 |  |  | 3.5431 | 3.6772 | 0 |  |  | 0 | 0 | Отказ от проекта
1.1 | Приобретение компьютеров в 2025 году | О_073 | Н | 2025 |  | 2025 | 0 | 14.15 | 14.15 | 0 | 14.15 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14.15 |  |  | 11.7917 | 2.3583 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 14.15 |  |  | 11.7917 | 2.3583 | Планирование нового проекта.
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 в 2026 году | L_029 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 15.5817 | 15.5817 | 11.0513 | 15.5817 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.0513 |  |  | 9.6543 | 1.397 | 15.5817 |  |  | 12.9847 | 2.5969 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.0513 |  |  | 9.6543 | 1.397 | 15.5817 |  |  | 12.9847 | 2.5969 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены и количества.
1.1 | Приобретение серверного оборудования с коммутационным оборудованием для подключения | I_011 | И | 2019 | 2023 | 2024 | 6.3624 | 39.0078 | 32.6453 | 0 | 32.6453 | 2.1506 |  |  | 2.0016 | 0.14897 | 0 |  |  | 0 | 0 | 32.6453 |  |  | 26.995 | 5.6504 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 32.6453 |  |  | 26.995 | 5.6504 | Перенос проекта с 2023 года.
1.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) | K_020 | И | 2020 | 2027 | 2028 | 188.7099 | 1594.5037 | 1405.7938 | 280.8285 | 1405.7938 | 24.2123 |  |  | 24.2123 | 0 | 47.8856 |  |  | 39.9047 | 7.9809 | 128.0999 |  |  | 107.0192 | 21.0807 | 51.8431 |  |  | 43.2026 | 8.6405 | 327.2113 |  |  | 272.6761 | 54.5352 | 56.0443 |  |  | 46.7036 | 9.3407 | 347.2167 |  |  | 289.3472 | 57.8694 | 60.2416 |  |  | 50.2013 | 10.0403 | 310.7107 |  |  | 258.9256 | 51.7851 | 64.8139 |  |  | 54.0116 | 10.8023 | 292.5553 |  |  | 243.7961 | 48.7592 | 280.8285 |  |  | 234.0238 | 46.8048 | 1405.7938 |  |  | 1171.7641 | 234.0297 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены, количества.
1.1 | Приобретение и внедрение собственного биллинга | М_047 | И | 2023 | 2026 |  | 27.936 | 129.1056 | 101.1696 | 101.1696 | 101.1696 | 27.936 |  |  | 27.936 | 0 | 49.5122 |  |  | 44.7122 | 4.8 | 49.5122 |  |  | 40.8471 | 8.6652 | 50.1528 |  |  | 41.794 | 8.3588 | 50.1528 |  |  | 35.0922 | 15.0606 | 1.5046 |  |  | 0 | 1.5046 | 1.5046 |  |  | 0 | 1.5046 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 101.1696 |  |  | 86.5062 | 14.6634 | 101.1696 |  |  | 75.9392 | 25.2304 | Корректировка стоимости проекта в связи с переносом сроков выполнения.
1.1 | Приобретение информационного киоска с функцией оплаты | М_048 | И | 2022 | 2023 |  | 0 | 3.985 | 3.985 | 0 | 3.985 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.985 |  |  | 3.39 | 0.595 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.985 |  |  | 3.39 | 0.595 | Перенос проекта с 2023 года.
1.1 | Приобретение программно-аппаратных комплексов для организации удаленного обслуживания | М_051 | И | 2023 | 2024 | 2024 | 0 | 7.4251 | 7.4251 | 3.924 | 7.4251 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.924 |  |  | 0.1 | 3.824 | 7.4251 |  |  | 6.3152 | 1.1099 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.924 |  |  | 0.1 | 3.824 | 7.4251 |  |  | 6.3152 | 1.1099 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены и переносом проекта с 2023 года.
1.1 | Создание офиса в г. Чебоксары | М_052 | И | 2022 | 2023 |  | 81.0919 | 89.855 | 8.7631 | 0 | 8.7631 | 62.9546 |  |  | 50.6073 | 12.3473 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8.7631 |  |  | 0.15341 | 8.6097 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8.7631 |  |  | 0.15341 | 8.6097 | Перенос проекта с 2023 года.
1.1 | Приобретение мебели | М_053 | И | 2022 | 2023 |  | 2.4633 | 10.8302 | 8.3669 | 0 | 8.3669 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8.3669 |  |  | 3.8304 | 4.5365 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 8.3669 |  |  | 3.8304 | 4.5365 | Перенос проекта с 2023 года.
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core I5 в 2027 году | М_054 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 18.0055 | 18.0055 | 11.4933 | 18.0055 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.4933 |  |  | 9.5778 | 1.9156 | 18.0055 |  |  | 2.7546 | 15.2509 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.4933 |  |  | 9.5778 | 1.9156 | 18.0055 |  |  | 2.7546 | 15.2509 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены, количества.
1.1 | Модернизация системы АИИС КУЭ ОРЭМ | N_058 | И | 2022 | 2023 |  | 0.75375 | 1.5457 | 0.792 | 0 | 0.792 | 0.70575 |  |  | 0.62575 | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.792 |  |  | 0.66 | 0.132 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.792 |  |  | 0.66 | 0.132 | Перенос проекта с 2023 года.
1.1 | Разработка и внедрение собственного интерактивного цифрового пользовательского интерфейса | N_061 | И | 2023 | 2026 |  | 6 | 100.4664 | 94.4664 | 75.2664 | 94.4664 | 6 |  |  | 6 | 0 | 37.6332 |  |  | 33.4332 | 4.2 | 56.2644 |  |  | 55.2644 | 1 | 37.6332 |  |  | 31.361 | 6.2722 | 37.6332 |  |  | 28.2558 | 9.3774 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5688 |  |  | 0.5 | 0.0688 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 75.2664 |  |  | 64.7942 | 10.4722 | 94.4664 |  |  | 84.0202 | 10.4462 | Корректировка стоимости проекта в связи с переносом сроков выполнения.
1.1 | Приобретение серверного оборудования в 2024 году | N_067 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 39.5034 | 39.5034 | 36.5009 | 39.5034 | 0 |  |  | 0 | 0 | 36.5009 |  |  | 30.4175 | 6.0835 | 39.5034 |  |  | 32.9195 | 6.5839 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 36.5009 |  |  | 30.4175 | 6.0835 | 39.5034 |  |  | 32.9195 | 6.5839 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены и переносом проекта с 2023 года.
1.1 | Приобретение серверного оборудования в 2025 году | N_068 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 54.2763 | 54.2763 | 37.961 | 54.2763 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 37.961 |  |  | 31.6341 | 6.3268 | 54.2763 |  |  | 45.2302 | 9.046 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 37.961 |  |  | 31.6341 | 6.3268 | 54.2763 |  |  | 45.2302 | 9.046 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены, количества.
1.1 | Приобретение серверного оборудования в 2026 году | N_069 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 51.521 | 51.521 | 39.4794 | 51.521 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 39.4794 |  |  | 32.8995 | 6.5799 | 51.521 |  |  | 27.397 | 24.124 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 39.4794 |  |  | 32.8995 | 6.5799 | 51.521 |  |  | 27.397 | 24.124 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены, количества.
1.1 | Приобретение серверного оборудования в 2027 году | N_070 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 43.9627 | 43.9627 | 41.0586 | 43.9627 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 41.0586 |  |  | 32.9783 | 8.0803 | 43.9627 |  |  | 36.6356 | 7.3271 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 41.0586 |  |  | 32.9783 | 8.0803 | 43.9627 |  |  | 36.6356 | 7.3271 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены, количества.
1.1 | Приобретение серверного оборудования в 2028 году | N_071 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 38.5204 | 38.5204 | 42.7009 | 38.5204 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 42.7009 |  |  | 29.7755 | 12.9255 | 38.5204 |  |  | 32.1003 | 6.4201 | 42.7009 |  |  | 29.7755 | 12.9255 | 38.5204 |  |  | 32.1003 | 6.4201 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены, количества.
1.1 | Приобретение информационных киосков в 2025 году | О_074 | И | 2025 |  | 2025 | 0 | 1.7658 | 1.7658 | 0 | 1.7658 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.7658 |  |  | 1.4715 | 0.2943 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.7658 |  |  | 1.4715 | 0.2943 | Планирование нового проекта.
1.1 | Приобретение информационных киосков в 2026 году | О_075 | И | 2026 |  | 2026 | 0 | 1.8364 | 1.8364 | 0 | 1.8364 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.8364 |  |  | 0.1 | 1.7364 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.8364 |  |  | 0.1 | 1.7364 | Планирование нового проекта.
1.1 | Приобретение информационных киосков в 2027 году | О_076 | И | 2027 |  | 2027 | 0 | 1.9099 | 1.9099 | 0 | 1.9099 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.9099 |  |  | 1.5916 | 0.31831 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.9099 |  |  | 1.5916 | 0.31831 | Планирование нового проекта.
1.1 | Приобретение информационных киосков в 2028 году | О_077 | И | 2028 |  | 2028 | 0 | 1.9863 | 1.9863 | 0 | 1.9863 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.9863 |  |  | 1.6552 | 0.33105 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.9863 |  |  | 1.6552 | 0.33105 | Планирование нового проекта.
1.1 | Приобретение компьютеров в 2028 году | N_072 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 20.5983 | 20.5983 | 15.3244 | 20.5983 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 15.3244 |  |  | 12.7704 | 2.5541 | 20.5983 |  |  | 8.3855 | 12.2127 | 15.3244 |  |  | 12.7704 | 2.5541 | 20.5983 |  |  | 8.3855 | 12.2127 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены и количества.