## 2
Приложение № 2
Форма 2. Перечни инвестиционных проектов и план освоения капитальных вложений по ним
Инвестиционная программа АО "Чувашская энергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 06.10.2023 № 01-05/121
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  |  |  |  | Планируемая полная стоимость инвестиционного проекта за период 2024-2028 годы в прогнозных ценах, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) |  |  |  | Освоение капитальных вложений 2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[14 empty] | Утвержденный План на 01.01.2024 |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01.2024 года |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | Утвержденный План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Факт | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9= стб. 8+ стб. 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | [5 empty] | 198.3612 | 1924.3661 | 0 | 354.5146 | 1284.6702 | 285.1813 | 1726.0049 | 0 | 639.7372 | 0 | 1726.0049 | 63.355 | 127.4003 | 278.8549 | 154.0088 | 419.8505 | 161.9675 | 420.4254 | 93.9946 | 312.1572 | 102.3661 | 294.7168 | 639.7372 | 1726.0049
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 | I_002 | И | 2019 | 2024 | 2024 | 15.7323 | 26.4035 | 0 | 0 | 26.4035 | 0 | 10.6712 | нд | 8.7329 | нд | 10.6712 | 8.1169 | 8.7329 | 10.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7329 | 10.6712 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены и количества.
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 - 53 ед. | K_025 | Н | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 6.017 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.017 | 0 | Отказ от проекта
1.1 | Приобретение компьютеров в 2025 году | О_073 | Н | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 11.7917 | 0 | 0 | 11.7917 | 0 | 11.7917 | нд | 0 | нд | 11.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7917 | Планирование нового проекта.
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 в 2026 году | L_029 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 12.9847 | 0 | 0 | 12.9847 | 0 | 12.9847 | нд | 9.2094 | нд | 12.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2094 | 12.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2094 | 12.9847 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены и количества.
1.1 | Приобретение серверного оборудования с коммутационным оборудованием для подключения | I_011 | И | 2019 | 2023 | 2024 | 4.6028 | 32.8546 | 0 | 0 | 32.8546 | 0 | 28.2518 | нд | 0 | нд | 28.2518 | 0.74484 | 0 | 28.2518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2518 | Перенос проекта с 2023 года.
1.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) | K_020 | И | 2020 | 2027 | 2028 | 159.2479 | 1331.0083 | 0 | 208.9896 | 1109.578 | 12.4408 | 1171.7604 | нд | 234.0238 | нд | 1171.7604 | 42.0157 | 39.9047 | 107.0155 | 43.2026 | 272.6761 | 46.7036 | 289.3472 | 50.2013 | 258.9256 | 54.0116 | 243.7961 | 234.0238 | 1171.7604 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены, количества.
1.1 | Приобретение и внедрение собственного биллинга | М_047 | И | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 107.588 | 0 | 0 | 0 | 107.588 | 107.588 | нд | 107.588 | нд | 107.588 | 0 | 24 | 24 | 41.794 | 41.794 | 41.794 | 41.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.588 | 107.588 | Корректировка стоимости проекта в связи с переносом сроков выполнения.
1.1 | Приобретение информационного киоска с функцией оплаты | М_048 | И | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 3.39 | нд | 0 | нд | 3.39 | 0 | 0 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 | Перенос проекта с 2023 года.
1.1 | Приобретение программно-аппаратных комплексов для организации удаленного обслуживания | М_051 | И | 2023 | 2024 | 2024 | 0 | 6.3152 | 0 | 0 | 6.3152 | 0 | 6.3152 | нд | 3.3453 | нд | 6.3152 | 0 | 3.3453 | 6.3152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3453 | 6.3152 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены и переносом проекта с 2023 года.
1.1 | Создание офиса в г. Чебоксары | М_052 | И | 2022 | 2023 | 0 | 18.1045 | 69.7111 | 0 | 67.3753 | 0 | 2.3358 | 51.6066 | нд | 0 | нд | 51.6066 | 11.8038 | 0 | 51.6066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6066 | Перенос проекта с 2023 года.
1.1 | Приобретение мебели | М_053 | И | 2022 | 2023 | 0 | 0 | 9.0252 | 0 | 0 | 0 | 9.0252 | 9.0252 | нд | 0 | нд | 9.0252 | 0 | 0 | 9.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0252 | Перенос проекта с 2023 года.
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core I5 в 2027 году | М_054 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 15.0046 | 0 | 0 | 15.0046 | 0 | 15.0046 | нд | 9.5778 | нд | 15.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5778 | 15.0046 | 0 | 0 | 9.5778 | 15.0046 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены, количества.
1.1 | Модернизация системы АИИС КУЭ ОРЭМ | N_058 | И | 2022 | 2023 | 0 | 0.67375 | 1.3337 | 0 | 0 | 0 | 1.3337 | 0.66 | нд | 0 | нд | 0.66 | 0.67375 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | Перенос проекта с 2023 года.
1.1 | Разработка и внедрение собственного интерактивного цифрового пользовательского интерфейса | N_061 | И | 2023 | 2026 | 0 | 0 | 83.722 | 0 | 0 | 0 | 83.722 | 83.722 | нд | 83.722 | нд | 83.722 | 0 | 21 | 5 | 31.361 | 46.887 | 31.361 | 31.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.722 | 83.722 | Корректировка стоимости проекта в связи с переносом сроков выполнения.
1.1 | Приобретение серверного оборудования в 2024 году | N_067 | Н | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 32.9195 | 0 | 32.9195 | 0 | 0 | 32.9195 | нд | 30.4175 | нд | 32.9195 | 0 | 30.4175 | 32.9195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4175 | 32.9195 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены и переносом проекта с 2023 года.
1.1 | Приобретение серверного оборудования в 2025 году | N_068 | Н | 2025 | 2025 | 2025 | 0 | 45.2302 | 0 | 45.2302 | 0 | 0 | 45.2302 | нд | 31.6341 | нд | 45.2302 | 0 | 0 | 0 | 31.6341 | 45.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6341 | 45.2302 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены, количества.
1.1 | Приобретение серверного оборудования в 2026 году | N_069 | Н | 2026 | 2026 | 2026 | 0 | 42.9342 | 0 | 0 | 42.9342 | 0 | 42.9342 | нд | 32.8995 | нд | 42.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8995 | 42.9342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8995 | 42.9342 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены, количества.
1.1 | Приобретение серверного оборудования в 2027 году | N_070 | Н | 2027 | 2027 | 2027 | 0 | 36.6356 | 0 | 0 | 0 | 36.6356 | 36.6356 | нд | 34.2155 | нд | 36.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2155 | 36.6356 | 0 | 0 | 34.2155 | 36.6356 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены, количества.
1.1 | Приобретение серверного оборудования в 2028 году | N_071 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 32.1003 | 0 | 0 | 0 | 32.1003 | 32.1003 | нд | 35.5841 | нд | 32.1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5841 | 32.1003 | 35.5841 | 32.1003 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены, количества.
1.1 | Приобретение информационных киосков в 2025 году | О_074 | И | 2025 | 0 | 2025 | 0 | 1.4715 | 0 | 0 | 1.4715 | 0 | 1.4715 | нд | 0 | нд | 1.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4715 | Планирование нового проекта.
1.1 | Приобретение информационных киосков в 2026 году | О_075 | И | 2026 | 0 | 2026 | 0 | 1.5304 | 0 | 0 | 1.5304 | 0 | 1.5304 | нд | 0 | нд | 1.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5304 | Планирование нового проекта.
1.1 | Приобретение информационных киосков в 2027 году | О_076 | И | 2027 | 0 | 2027 | 0 | 1.5916 | 0 | 0 | 1.5916 | 0 | 1.5916 | нд | 0 | нд | 1.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5916 | 0 | 0 | 0 | 1.5916 | Планирование нового проекта.
1.1 | Приобретение информационных киосков в 2028 году | О_077 | И | 2028 | 0 | 2028 | 0 | 1.6552 | 0 | 0 | 1.6552 | 0 | 1.6552 | нд | 0 | нд | 1.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6552 | 0 | 1.6552 | Планирование нового проекта.
1.1 | Приобретение компьютеров в 2028 году | N_072 | Н | 2028 | 2028 | 2028 | 0 | 17.1652 | 0 | 0 | 17.1652 | 0 | 17.1652 | нд | 12.7704 | нд | 17.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7704 | 17.1652 | 12.7704 | 17.1652 | Корректировка стоимости проекта в связи с актуализацией цены и количества.