## 1. паспорт местоположение
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чувашская энергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | г. Чебоксары, ул. Гладкова, д.13а, помещение №4 согласно экспликации технического паспорта пристроя над гаражом.
2 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1405.7938
3 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1171.7604
4 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети) | не требуется

## 2. паспорт описание
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чувашская энергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | План 2023-2028 гг.
1 | 2 | 3
1 | Цели | Централизация и автоматизация сбора показаний приборов учета потребления электроэнергии. Реализация требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) (ИСУ) с включением: - однофазных счетчиков с возможностью подключения к ИСУ; - трехфазных счетчиков прямого включения с возможностью подключения к ИСУ; - трехфазных счетчиков трансформаторного включения с возможностью подключения к ИСУ; - измерительных трансформаторов тока.
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | 1. Однофазный счетчик с возможностью подключения к ИСУ. 2. Трехфазный счетчик прямого включения с возможностью подключения к ИСУ. 3. Трехфазный счетчик трансформаторного включения с возможностью подключения к ИСУ. 4. Измерительные трансформаторы тока.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта, млн. руб./ед. | 0.013149
5 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | 1. Выполнение требований ФЗ №522 от 27.12.2018, ФЗ №35 в редакции от 28.12.2019, постановления Правительства РФ №442, постановления Правительства №354 в части оснащения приборами учета электрической энергии помещений МКД. 2. Выполнение требований ФЗ №522 от 27.12.2018 в части предоставления минимального функционала ИСУ в соответствии с постановлением Правительства РФ №890. 3. Реализация данного проекта в рамках выполнения требований Федерального закона №522-ФЗ позволит повысить автоматизацию получения достоверных данных коммерческого учета и создаст механизм снижения дебиторской задолженности населения.
6 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2020
7 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2028
8 | Показатели энергетической эффективности | Классы точности приборов учета - 0,5s/1,0.

## 3. Паспорт фин осв ввод
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чувашская энергосбытовая компания"
К_020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3. Этапы, сроки, показатели и графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименования этапов реализации проекта (основных средств, НМА и единиц их измерения) | Факт по состоянию на 01.01.2024 | Факт 2023 года | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | Итого 2024-2028 годы
|  |  |  | Итого за год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого за год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Итого за год | № квартала года | Итого за год | № квартала года | Итого за год | № квартала года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 |  |  |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в т.ч. | 188.7099 | 24.2123 | 128.0999 | 0.0036754 | 39.8749 | 75.1797 | 13.0416 | 327.2113 | 275.3165 | 2.5949 | 2.5949 | 46.705 | 347.2167 | 1-4 | 310.7107 | 1-4 | 292.5553 | 1-4 | 1405.7938
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС) | 159.2479 | 42.0157 | 107.0155 | 31.8684 | 2.614 | 64.3811 | 8.1521 | 272.6761 | 230.1512 | 2.1624 | 2.1624 | 38.2 | 289.3472 | 1-4 | 258.9256 | 1-4 | 243.7961 | 1-4 | 1171.7604
3 | Конкурсные процедуры |  |  |  | на 3464 ед. |  | на 7274 ед. |  |  | на 26620 ед. |  |  |  | на 26415 ед. | 1-2 | на 22956 ед. | 1-2 | на 20181 ед. | 1-2
4 | Заключение договоров |  |  |  | на 3464 ед. |  | на 7274 ед. |  |  |  | на 26620 ед. |  |  | на 26415 ед. | 1-2 | на 22956 ед. | 1-2 | на 20181 ед. | 1-2
5 | Принятие к бухгалтерскому учету:
| Первоначальная стоимость (увеличение первоначальной стоимости) млн. рублей (без НДС) | 159.2479 | 42.0157 | 107.0155 | 0 | 21.3676 | 34.9283 | 50.7196 | 272.6761 | 4.2709 | 12.8127 | 12.8127 | 242.7799 | 289.3472 | 1-4 | 258.9256 | 1-4 | 243.7961 | 1-4 | 1171.7604
| Программно-аппаратный комплекс | 6.2629
| Однофазный счетчик с возможностью подключения к ИСУ | 114.098 | 33.9012 | 91.7758 | 0 | 16.8493 | 28.7731 | 46.1535 | 252.3079 | 3.9539 | 11.8616 | 11.8616 | 224.6307 | 259.3471 | 1-4 | 238.3838 | 1-4 | 214.7617 | 1-4 | 1056.5762
| Трехфазный счетчик прямого включения с возможностью подключения к ИСУ | 6.8833 | 0.60185 | 3.2513 | 0 | 1.0908 | 1.3425 | 0.81806 | 7.1224 | 0.087931 | 0.26379 | 0.26379 | 6.5069 | 8.9447 | 1-4 | 9.4283 | 1-4 | 11.774 | 1-4 | 40.5207
| Трехфазный счетчик трансформаторного включения с возможностью подключения к ИСУ | 17.4334 | 1.3348 | 11.3688 | 0 | 3.4275 | 4.562 | 3.3793 | 12.4457 | 0.15178 | 0.45533 | 0.45533 | 11.3833 | 20.6916 | 1-4 | 10.8217 | 1-4 | 16.849 | 1-4 | 72.1768
| Измерительные трансформаторы тока | 6.2736 |  |  | 0 | 0 | 0.25079 | 0.36881 | 0.80008 | 0.077302 | 0.23191 | 0.23191 | 0.25896 | 0.36386 | 1-4 | 0.29179 | 1-4 | 0.41138 | 1-4 | 1.8671
| Связное оборудование | 2.1188
| Программное обеспечение | 6.1197 | 6.1197
| Устройство синхронизации времени | 0.05812 | 0.05812
6 | Ввод оборудования в эксплуатацию (ед.), в т.ч.: | 18086 | 3805 | 10738 | 0 | 2094 | 3458 | 5186 | 26620 | 436 | 1308 | 1308 | 23568 | 26415 | 1-4 | 22956 | 1-4 | 20181 | 1-4 | 106910
| Однофазный счетчик с возможностью подключения к ИСУ | 14184 | 3714 | 9944 | 0 | 1900 | 3137 | 4907 | 25597 | 406 | 1218 | 1218 | 22755 | 25154 | 1-4 | 22104 | 1-4 | 19038 | 1-4 | 101837
| Трехфазный счетчик прямого включения с возможностью подключения к ИСУ | 389 | 30 | 155 | 0 | 52 | 64 | 39 | 324 | 4 | 12 | 12 | 296 | 389 | 1-4 | 392 | 1-4 | 468 | 1-4 | 1728
| Трехфазный счетчик трансформаторного включения с возможностью подключения к ИСУ | 911 | 59 | 471 | 0 | 142 | 189 | 140 | 492 | 6 | 18 | 18 | 450 | 782 | 1-4 | 391 | 1-4 | 582 | 1-4 | 2718
| Измерительные трансформаторы тока | 2561 |  | 168 | 0 | 0 | 68 | 100 | 207 | 20 | 60 | 60 | 67 | 90 | 1-4 | 69 | 1-4 | 93 | 1-4 | 627
| Связное оборудование | 39
| Программное обеспечение | 1 | 1
| Устройство синхронизации времени | 1 | 1
Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта |  | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) с характеристиками: 1) объем хранения данных - не менее 6 Тбайт, 2) скорость обмена данными между серверами - не менее 1 Гбит/с, 3) скорость обмена данными между серверами и связным оборудованием - не менее 512 Кбит/с, 4) время хранения данных по приборам учета в базе данных - не менее 3,5 лет, 5) глубина хранения данных в приборах учета - не менее 90 суток.

## 4. Паспорт отчет о закупке
Паспорт инвестиционного проекта
АО "Чувашская энергосбытовая компания"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
К_020
(идентификатор инвестиционного проекта)
Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Характеристики объекта инвестиционной деятельности, предусмотренного инвестиционным проектом |  | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Примечания(причины невыполнения сроков)
| Количество, ед. изм. | Характеристики |  |  |  |  | План | Факт | [10 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | По решению комиссии | Факт
[19 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  | Комплект жестких дисков для увеличения дискового пространства (10 единиц) | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 219.24 | 219.24 | Нерегламентированная закупка в электронной форме | Нерегламентированная закупка в электронной форме | 2 | 2 | ООО "Форт Диалог" | 181.56 | нд | нд | 181.56 | ООО "Форт Диалог" | 217.88 | 217.88 | RH03032000003 | www.roseltorg.ru | 2020-03-02 | 2020-03-03 | 2020-03-10 | 2020-03-11 | 2020-03-31 | 2020-03-24 | 2020-05-01 | 2020-03-24 | 2020-05-24 | нд
[11 empty] | ИП Арапов А.Н. | 216
|  |  | Расширение лицензии до 100 000 точек учета существующей ИСУ | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 5220 | 5220 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 1 | 1 | ЗАО "НПФ "Прорыв" | 5180 | нд | нд | 5180 | ЗАО "НПФ "Прорыв" | 5180 | 5180 | нд | нд | 2020-05-06 | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 2020-05-06 | 2020-05-19 | 2020-05-06 | 2020-05-19 | 2020-07-19 | нд
|  |  | Доработка существующего программного обеспечения под требования законодательства РФ | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 908.28 | 908.28 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 1 | 1 | ЗАО "НПФ "Прорыв" | 901.32 | нд | нд | 901.32 | ЗАО "НПФ "Прорыв" | 1081.58 | 1081.58 | нд | нд | 2020-05-06 | 2020-05-20 |  | 2020-05-20 | 2020-05-06 | 2020-05-20 | 2020-05-06 | 2020-05-20 | 2020-07-20 | нд
|  |  | Измерительные трансформаторы тока | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 178.922 | 178.922 | Нерегламентированная закупка в электронной форме | Нерегламентированная закупка в электронной форме | 2 | 2 | ООО «ТД «Электротехмонтаж» | 140 | нд | нд | 140 | ООО «ТД «Электротехмонтаж» | 214.7064 | 214.7064 | RH29052000001 | www.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-29 | 2020-06-10 | 2020-06-15 | 2020-07-05 | 2020-07-05 | 2020-07-01 | 2020-07-05 | 2020-12-15 | нд
[11 empty] | ООО «Энергоучет» | 162.61 | нд | нд
|  |  | Однофазные, трехфазные прямого включения, трехфазные трансформаторного включения счетчики с возможностью подключения к ИСУ, связное оборудование | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 11826.73 | 11826.73 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 4 | 4 | ПАО "Ростелеком" | 11059.8133 | 2 | 9663.3259 | 9663.3259 | ПАО "Ростелеком" | 14192,0712 | 14192,0712 | 32009317187 | www.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-20 | 2020-07-24 | 2020-09-29 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 2020-07-01 | 2020-10-19 | 2020-12-15 | нд
[11 empty] | ООО "Техконтракт" | 11777.1205 |  | 9730.324
[11 empty] | ООО "Миландр ЭК" | 11086.7672 |  | 9978.0905
[11 empty] | ООО "Эксперт-ПРОЕКТ" | 10926.0223 |  | 10275.3399
|  |  | Работы по монтажу аппаратного комплекса интеллектуальной системы учета, в том числе монтаж однофазных, трехфазных прямого включения, трехфазных трансформаторного включения счетчиков, трансформаторов тока и оборудования связи | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 1211.97 | 1211.97 | Запрос предложений в электронной форме | Запрос предложений в электронной форме | 2 | 2 | ООО "Строй Бизнес Групп" | 1187.7306 | 1 | 1187.7306 | 1187.7306 | ООО "Строй Бизнес Групп" | 1425.2767 | 1425.2767 | 32009340306 | www.roseltorg.ru | 2020-05-06 | 2020-05-25 | 2020-08-04 | 2020-10-08 | 2020-10-28 | 2020-10-26 | 2020-07-01 | 2020-10-26 | 2020-12-15 | нд
[11 empty] | ООО "ТД "Процион" | 1199.8503 |  | 1199.8503
|  |  | Измерительные трансформаторы тока | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 121.47 | 121.47 | Нерегламентированная закупка в электронной форме | Нерегламентированная закупка в электронной форме | 0 | 0 | ООО «ТД «Электротехмонтаж» | 120.67 | нд | нд | 120.67 | ООО «ТД «Электротехмонтаж» | 145.77 | 145.77 | Измерительные трансформаторы тока: процедура RH15022100004 - Группа «РусГидро» (roseltorg.ru) | www.roseltorg.ru | 2021-02-15 | 2021-02-15 | 2021-02-24 | 2021-02-26 | 2021-03-18 | 2021-03-16 | 2021-04-01 | 2021-03-17 | 2021-06-17 | нд
|  |  | Измерительные трансформаторы тока | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 1133.27 | 1133.27 | Упрощенная закупка | Упрощенная закупка | 4 | 4 | ООО «ТД «Электротехмонтаж» | 810.24 | нд | нд | 810.24 | ООО «ТД «Электротехмонтаж» | 1359.93 | 1359.93 | нд | нд | 2021-04-30 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | 2021-08-11 | нд
[11 empty] | ОП ООО "Минимакс-Казань" | 954.01 | нд | нд
[11 empty] | ООО "Уралэнерго-Волга" | 999.97 | нд | нд
[11 empty] | ООО "Электропромсбыт" | 1137.83 | нд | нд
|  |  | Поставка оборудования для интеллектуальных систем учета для нужд ПО ПАО "РусГидро" | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 30104.85 | 30104.85 | Конкурс в электронной форме | Конкурс в электронной форме | 5 | 5 | АО "НПК РОТЕК" | 26306.15 | 2 | 22959.8952 | 22959.8952 | АО "НПК РОТЕК" | 27551.88 | 27551.88 | 32009734615 | www.roseltorg.ru | 2020-12-15 | 2020-11-27 | 2020-12-28 | 2021-04-05 | 2021-06-25 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-10-31 | нд
[11 empty] | ООО "МИРТЕК" | 30104.8535 |  | 30104.8535
[11 empty] | ООО "ТЕХНОЭНЕРГО" | 28599.6108 |  | 28599.6108
[11 empty] | ООО "СТРИЖТЕЛЕКОМ" | 20824.87 |  | 0
[11 empty] | ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" | 29407.5207 |  | 29407.5207
|  |  | Работы по монтажу аппаратного комплекса интеллектуальной системы учета, в том числе монтаж однофазных, трехфазных прямого включения, трехфазных трансформаторного включения счетчиков, трансформаторов тока и оборудования связи | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 5645.42 | 5645.42 | Запрос предложений в электронной форме (только для субъектов МСП) | Запрос предложений в электронной форме (только для субъектов МСП) | 4 | 4 | ООО "Интехстрой" | 5593.85 | 0 | 5593.85 | 5593.85 | ООО "Интехстрой" | 6712.62 | 6712.62 | 32109963372 | www.roseltorg.ru | 2021-01-11 | 2021-02-05 | 2021-02-26 | 2021-03-22 | 2021-04-11 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | 2021-12-31 | нд
[11 empty] | ИП Яковлев Н.Н. | 0 |  | 0
[11 empty] | ООО "Абрис" | 5640.2705 |  | 5640.2705
[11 empty] | ИН 577122 | 0 |  | 0
|  |  | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)» | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 6119.75 | 6119.75 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 1 | 1 | ООО "АСТЭК" | 6119.75 | нд | нд | 6119.75 | ООО "АСТЭК" | 6119.75 | 6119.75 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | нд
|  |  | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)» | АО "Чувашская энергосбытовая компания" | 57.6 | 57.6 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | 1 | 1 | АО "Группа компаний "Системы и технологии" | 57.6 | нд | нд | 57.6 | АО "Группа компаний "Системы и технологии" | 69.12 | 69.12 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-11-21 | 2023-12-31 | 2023-12-31 | нд