## Создание интеллектуальной системы учета
электрической энергии (мощности)

Место расположения объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары.

# Сроки реализации: 2024-2028 гг.

# Стоимость проекта:

# Полная стоимость проекта составит 1 466,4 млн. руб. с НДС.

Стоимость проекта рассчитана на основании сметного расчета «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)» (Приложение 1), договора поставки №01-01-19 от 27.02.2024 г. с ООО «Миртек» (Приложение 2), аналитической таблицы по обоснованию стоимости измерительных трансформаторов тока (Приложение 3) на основе счета на оплату ООО «ТД «Электротехмонтаж» от 29.08.2023 г. (Приложение 3.1), счета на оплату ООО «Минимакс-Казань» от 29.08.2023 г. (Приложение 3.2), коммерческого предложения ООО «Курский электроаппаратный завод» от 29.08.2023 г. (Приложение 3.3), счета - договора ООО «Камин Трейд» от 29.08.2023 г. (Приложение 3.4), калькуляции на выполнение работ по замене приборов учета электрической энергии, оказываемых по договорам гражданско – правого характера в 2024 г. (Приложение 4).

Обоснование необходимости реализации:

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, ответственность за организацию коммерческого учета в многоквартирных домах возлагается на гарантирующих поставщиков с 01.07.2020 г. Данным законом предусматривается оснащение интеллектуальными средствами учета и включение в ИСУ всех потребителей – физических и юридических лиц в МКД.

Требования к организации учета электрической энергии определены действующими нормативными документами, в т.ч. постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 442 (в ред. от 28.12.2021) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (далее – ПП РФ № 442), постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 28.12.2021) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – ПП РФ № 354), постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» (далее – ПП РФ № 890).

В АО «Чувашская энергосбытовая компания» при создании ИСУ использовано существующее оборудование Центра сбора и передачи данных автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии (АИИИС КУЭ РРЭ) в целях минимизации затрат по данному инвестиционному проекту.

Начиная с 1 января 2022 года все допускаемые в эксплуатацию коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета электрической энергии (далее – ПУ), в многоквартирных домах должны соответствовать ПП РФ № 890 и включаться в ИСУ гарантирующего поставщика.

В настоящий момент в АО «Чувашская энергосбытовая компания» функционирует интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) на базе программных комплексов верхнего уровня «Телескоп+» и «Пирамида 2.0», включающая в себя около 13845 точек учета потребителей – физических и юридических лиц в МКД.

В области деятельности АО «Чувашская энергосбытовая компания» находится 5 595 МКД с 363,91 тыс. индивидуальными точками учета, 16,68 тыс. общедомовыми точками учета и точками учета нежилых помещений. В настоящее время не оборудовано счетчиками порядка 15,86 тыс. точек учета, в т. ч. 14,88 тыс. индивидуальных ПУ, 0,98 тыс. общедомовых ПУ и ПУ нежилых помещений.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в целях обеспечения коммерческого учета электроэнергии, в случае выхода из строя или истечения межповерочного интервала (далее – МПИ) подлежат замене измерительные трансформаторы тока (далее – ТТ), установленные в МКД на измерительных комплексах с трехфазными счетчиками полукосвенного (трансформаторного) включения. Измерительные трансформаторы тока устанавливаются на точке учета комплектно (комплект на одну точку учета состоит из трех ТТ). В МКД находятся порядка 8,14 тыс. комплектов ТТ.

Общее количество средств учета электроэнергии приведено в Таблице 1.

Таблица 1

| Количество средств учета в зоне деятельности Общества | Однофазные приборы учета, тыс. | Трехфазные приборы учета, тыс. |
| --- | --- | --- |
| 1. Приборов учета: |  |  |
| Всего в области деятельности Общества | 366,39 | 14,22 |
| Из них не оборудовано приборами учета, в т.ч.: | 15,84 | 0,01 |
| – без технической возможности установки приборов учета * | 11,1 | 0,01 |
| – технические возможности позволяют установить приборы учета | 4,73 | 0,00 |
| Итого должно обслуживаться ПУ | 355,28 | 14,21 |
| 2. Измерительных трансформаторов тока, компл. | – | 8,14 |

* Наличие технической возможности установки приборов учета электроэнергии должно быть определено по результатам обследования.

В рамках данного инвестиционного проекта предлагается поэтапное оборудование ИСУ точек учета МКД, в т.ч.:

- Общедомовые точки учета с истекшими и истекающими сроками поверки.

- Индивидуальные точки учета и точки учета нежилых помещений в МКД с истекшими или истекающими сроками поверки, в т.ч. с ПУ класса точности 2,5 (метрологическая поверка таких ПУ не допускается), а также ПУ, признанные непригодными к дальнейшему применению для коммерческого учета по результатам проведенной метрологической поверки.

- ПУ по мере их выхода из строя или истечения срока эксплуатации, в т.ч. по поступившим в Общество обращениям потребителей.

- Точки учета, не оборудованные ПУ, но имеющие техническую возможность их установки (установка должна быть осуществлена до 31.12.2023 г.).

В данном проекте прогнозируется выход из строя 0,3% приборов учета в год от общего количества точек, оснащенных приборами учета, указанного в Таблице 1. Замена вышедших из строя вновь устанавливаемых в рамках данного инвестиционного проекта приборов учета будет осуществляться в рамках гарантийных обязательств.

Общее количество приборов учета с истекающим МПИ, прогнозом выхода из строя и дооснащением точек учета не оборудованных приборами учета с разбивкой по годам показано в Таблице 2.

Таблица 2

| Период, в котором истекает МПИ | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. |
| Количество ПУ с истекающим МПИ * | 24497 | 773 | 24054 | 1128 | 21004 | 740 | 17938 | 1007 |
| в т.ч. кол-во ПУ, не подлежащих метрологической поверке * | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Прогнозируемый выход из строя ПУ (0,3% от общего количества) * | 1100 | 43 | 1100 | 43 | 1100 | 43 | 1100 | 43 |
| Итого ПУ к замене/поверке | 25597 | 816 | 25154 | 1171 | 22104 | 783 | 19038 | 1050 |

* Информация о МПИ ПУ может уточняться по результатам проведения обследований МКД.

Количество точек учета для замены (установки) интеллектуальных ПУ приведено в Таблице 3.

Таблица 3

| Измерительные приборы | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однофазные ПУ, шт. | 25597 | 25154 | 22104 | 19038 |
| Трехфазные ПУ прямого включения, шт. | 324 | 389 | 392 | 468 |
| Трехфазные ПУ трансформаторного включения, шт. | 492 | 782 | 391 | 582 |
| Итого ПУ | 26413 | 26325 | 22887 | 20088 |

Общее количество ТТ с истекающим МПИ и прогнозом выхода из строя с разбивкой по годам приведено в Таблице 4. Количество ТТ, планируемых к замене в 2028 году, оставлено на уровне 2027 года.

Проектом также прогнозируется выход из строя 0,3% ТТ в год от общего количества, или 74 шт. Замена вышедших из строя вновь устанавливаемых в рамках данного инвестиционного проекта ТТ будет осуществляться в рамках гарантийных обязательств.

Таблица 4

| Наименование | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТТ с истекающим МПИ*, шт. | 2253 | 1713 | 1713 | 1713 |
| Прогнозируемый выход из строя ТТ (0,3% от общего количества) *, шт. | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Итого ТТ, шт. | 2327 | 1787 | 1787 | 1787 |

* Информация о МПИ ТТ может уточняться по результатам проведения обследований МКД.

Проектом предусмотрена поэтапная замена ТТ по мере истечения МПИ на точках учета с интеллектуальными ПУ, включаемыми в состав ИСУ.

Количество ТТ для замены с разбивкой по годам приведено в Таблице 5.

Таблица 5

| Наименование | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого ТТ *, шт. | 207 | 90 | 69 | 93 |

* С учетом переходящих остатков.

Для включения устанавливаемых приборов учета в ИСУ проектом предусмотрено использование приборов электроэнергии со встроенными GSM/GPRS модемами для передачи данных на сервер ИСУ через сети операторов сотовой связи. Затраты на сотовую связь для обеспечения сбора данных с приборов учета в составе ИСУ не учитываются данным проектом, т.к. учтены в бизнес-плане Общества в статье затрат «Услуги связи и передачи данных».

Предусматривается поэтапная поставка оборудования в течение каждого года реализации данного инвестиционного проекта, с учетом проведения необходимых закупочных процедур и обеспечения предполагаемых объемов выполнения монтажных работ.

В рамках данного инвестиционного проекта монтажные и пусконаладочные работы планируется производить силами подрядных организаций.

Прогнозная стоимость работ по замене (установке) приборов учета  и измерительных трансформаторов тока на 2025-2028 гг. сформирована на основе коммерческого предложения ООО "Строй Бизнес Групп" №15 от 08.02.2024 г.

В данный проект не включено оснащение новых МКД системой ИСУ, поскольку оснащение домов интеллектуальными счетчиками в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 г. № 2184 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части урегулирования вопроса передачи установленных застройщиком приборов учета электрической энергии гарантирующим поставщикам» с 01.01.2022 г. должно выполняться застройщиками. При этом приборы учета электрической энергии вводимых в эксплуатацию новых многоквартирных домов должны быть включены в ИСУ гарантирующего поставщика на этапе передачи в эксплуатацию.

Предполагаемый эффект от внедрения:

- Выполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ о возложении ответственности за коммерческий учет в МКД на гарантирующих поставщиков.

- Повышение эффективности энергосбытовой деятельности за счет автоматизации поступления и обработки данных коммерческого учета МКД. Повышение достоверности и своевременности получения данных.

- Уменьшение дебиторской задолженности населения МКД за счет внедрения дистанционного ограничения и отключения потребителей.

- Организация удаленного информационного обмена с сетевыми организациями и использование функций интеллектуальной системы учета с использованием защищенных протоколов передачи данных в соответствии с требованиями «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» утверждённых Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 г. №8902.

Приложение:

Приложение 1. Сметный расчет «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)» – 2 л.

Приложение 2. Договор поставки №01-01-19 от 27.02.2024 г. с ООО «Миртек» (Приложение 2) – 32 л.

Приложение 3. Аналитическая таблица по обоснованию стоимости измерительных трансформаторов тока – 1 л.

Приложение 3.1. Счет на оплату ООО «ТД «Электротехмонтаж» от 29.08.2023 г. – 1 л.

Приложение 3.2. Счет на оплату ООО «Минимакс-Казань» от 29.08.2023 г. – 1 л.

Приложение 3.3. Коммерческое предложение ООО «Курский электроаппаратный завод» от 29.08.2023 г. – 1 л.

Приложение 3.4. Счет-договор ООО «Камин Трейд» от 29.08.2023 г. – 1 л.

Приложение 4. Коммерческое предложение ООО «Строй Бизнес Групп» №15 от 08.02.2024 г. – 1л.