## Создание интеллектуальной системы учета
электрической энергии (мощности)

Место расположения объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары.

# Сроки реализации: 2025-2028 гг.

# Стоимость проекта:

# Полная стоимость проекта составит 549,247 млн. руб. с НДС (459,696 млн. руб. без НДС).

Стоимость проекта рассчитана на основании сметного расчета «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)» (Приложение 1), договора поставки №01-01-19 от 27.02.2024 г. с ООО «Миртек» (Приложение 2), аналитической таблицы по обоснованию стоимости измерительных трансформаторов тока (Приложение 3) на основе коммерческих предложений (Приложения 4-6), договора на выполнение работ с ООО «Строй Бизнес Групп» № 01-01-66 от 07.05.2024 г. (Приложение 7).

Обоснование необходимости реализации:

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ, ответственность за организацию коммерческого учета в многоквартирных домах возлагается на гарантирующих поставщиков с 01.07.2020 г. Данным законом предусматривается оснащение интеллектуальными средствами учета и включение в ИСУ всех потребителей – физических и юридических лиц в МКД.

Требования к организации учета электрической энергии определены действующими нормативными документами, в т.ч. постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 442 (в ред. от 28.12.2021) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (далее – ПП РФ № 442), постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (ред. от 28.12.2021) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – ПП РФ № 354), постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» (далее – ПП РФ № 890).

В АО «Чувашская энергосбытовая компания» при создании ИСУ использовано существующее оборудование Центра сбора и передачи данных автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электрической энергии на розничном рынке электроэнергии (АИИИС КУЭ РРЭ) в целях минимизации затрат по данному инвестиционному проекту.

Начиная с 1 января 2022 года все допускаемые в эксплуатацию коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета электрической энергии (далее – ПУ), в многоквартирных домах должны соответствовать ПП РФ № 890 и включаться в ИСУ гарантирующего поставщика.

В настоящий момент в АО «Чувашская энергосбытовая компания» функционирует интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) на базе программных комплексов верхнего уровня «Телескоп+» и «Пирамида 2.0», включающая в себя около 13845 точек учета потребителей – физических и юридических лиц в МКД.

В области деятельности АО «Чувашская энергосбытовая компания» находится 5 571 МКД с 377,69 тыс. индивидуальными точками учета, 12,58 тыс. общедомовыми точками учета и точками учета нежилых помещений. В настоящее время не оборудовано счетчиками порядка 10,28 тыс. точек учета, в т. ч. 9,26 тыс. индивидуальных ПУ, 0,98 тыс. общедомовых ПУ и ПУ нежилых помещений.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в целях обеспечения коммерческого учета электроэнергии, в случае выхода из строя или истечения межповерочного интервала (далее – МПИ) подлежат замене измерительные трансформаторы тока (далее – ТТ), установленные в МКД на измерительных комплексах с трехфазными счетчиками полукосвенного (трансформаторного) включения. Измерительные трансформаторы тока устанавливаются на точке учета комплектно (комплект на одну точку учета состоит из трех ТТ). В МКД находятся порядка 4,54 тыс. комплектов ТТ.

Общее количество средств учета электроэнергии приведено в Таблице 1.

Таблица 1

| Количество средств учета в зоне деятельности Общества | Однофазные приборы учета, тыс. | Трехфазные приборы учета, тыс. |
| --- | --- | --- |
| 1. Приборов учета: |  |  |
| Всего в области деятельности Общества | 378,22 | 12,06 |
| Из них не оборудовано приборами учета, в т.ч.: | 27,39 | 0,01 |
| – без технической возможности установки приборов учета * | 17,11 | 0,01 |
| – технические возможности позволяют установить приборы учета | 10,27 | 0,00 |
| Итого должно обслуживаться ПУ | 391,17 | 12,06 |
| 2. Измерительных трансформаторов тока, компл. | – | 4,54 |

* Наличие технической возможности установки приборов учета электроэнергии должно быть определено по результатам обследования.

В рамках данного инвестиционного проекта предлагается поэтапное оборудование ИСУ точек учета МКД, в т.ч.:

- Общедомовые точки учета с истекшими и истекающими сроками поверки.

- Индивидуальные точки учета и точки учета нежилых помещений в МКД с истекшими или истекающими сроками поверки, в т.ч. с ПУ класса точности 2,5 (метрологическая поверка таких ПУ не допускается), а также ПУ, признанные непригодными к дальнейшему применению для коммерческого учета по результатам проведенной метрологической поверки.

- ПУ по мере их выхода из строя или истечения срока эксплуатации, в т.ч. по поступившим в Общество обращениям потребителей.

- Точки учета, не оборудованные ПУ, но имеющие техническую возможность их установки.

В данном проекте прогнозируется выход из строя 0,9% приборов учета в год от общего количества точек, оснащенных приборами учета, указанного в Таблице 1. Аналитические данные обоснования объмов выхода из строя приборов учета электрической энергии на основании выборки за период с 01.01.2022 г. по 30.06.2024 г. по обращениям потребителей Чебоксарского и Новочебоксарского межрайонных отделений ОА «Чувашская энергосбытовая компания» указаны в Приложении 8.

Замена вышедших из строя вновь устанавливаемых в рамках данного инвестиционного проекта приборов учета будет осуществляться в рамках гарантийных обязательств.

Сведения по индивидуальным приборам учета электрической энергии потребителей осуществляющих расчет с исполнителями коммунальных услуг потверждены не в полном объеме. По части МКД исполнителями коммунальных услуг укланяются от требования предоставить сведения по ПУ, а обследование учета предствителем гарантирующего поставщика невозможна ввиду отсуствия свободного доступа к ПУ.

Общее количество приборов учета с истекающим МПИ, прогнозом выхода из строя и дооснащением точек учета не оборудованных приборами учета с разбивкой по годам показано в Таблице 2.

Таблица 2

| Период, в котором истекает МПИ | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. |
| Количество ПУ с истекающим МПИ * | 22 985 | 829 | 27 020 | 1 391 | 25 425 | 755 | 23 856 | 1 119 |
| в т.ч. кол-во ПУ, не подлежащих метрологической поверке * | 9 | – | 9 | – | 3 | – | 4 | – |
| Прогнозируемый выход из строя ПУ (0,9% от общего количества) * | 3 404 | 108 | 3 404 | 108 | 3 404 | 108 | 3 404 | 108 |
| Итого ПУ к замене/поверке | 26 389 | 937 | 30 424 | 1 499 | 28 829 | 863 | 27 260 | 1 227 |

* Информация о МПИ ПУ может уточняться по результатам проведения обследований МКД.

Количество точек учета для замены (установки) интеллектуальных ПУ приведено в Таблице 3.

Таблица 3

| Измерительные приборы | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однофазные ПУ, шт. | 4 711 | 3 969 | 5 075 | 4 671 |
| Трехфазные ПУ прямого включения, шт. | 158 | 263 | 183 | 261 |
| Трехфазные ПУ трансформаторного включения, шт. | 256 | 432 | 194 | 298 |
| Итого ПУ | 5 125 | 4 664 | 5 452 | 5 230 |

Общее количество ТТ с истекающим МПИ и прогнозом выхода из строя с разбивкой по годам приведено в Таблице 4. Количество ТТ, планируемых к замене в 2028 году, оставлено на уровне 2027 года.

Проектом также прогнозируется выход из строя 0,9% ТТ в год от общего количества. Замена вышедших из строя вновь устанавливаемых в рамках данного инвестиционного проекта ТТ будет осуществляться в рамках гарантийных обязательств.

Таблица 4

| Наименование | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТТ с истекающим МПИ*, шт. | 4 887 | 2871 | 2376 | 3708 |
| Прогнозируемый выход из строя ТТ (0,9% от общего количества) *, шт. | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Итого ТТ, шт. | 4 928 | 2 912 | 2 417 | 3 749 |

* Информация о МПИ ТТ может уточняться по результатам проведения обследований МКД.

Проектом предусмотрена поэтапная замена ТТ по мере истечения МПИ на точках учета с интеллектуальными ПУ, включаемыми в состав ИСУ.

Количество ТТ для замены с разбивкой по годам приведено в Таблице 5.

Таблица 5

| Наименование | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого ТТ *, шт. | 768 | 1 296 | 582 | 894 |

* С учетом переходящих остатков.

Для включения устанавливаемых приборов учета в ИСУ проектом предусмотрено использование приборов электроэнергии со встроенными GSM/GPRS модемами для передачи данных на сервер ИСУ через сети операторов сотовой связи. Затраты на сотовую связь для обеспечения сбора данных с приборов учета в составе ИСУ не учитываются данным проектом, т.к. учтены в бизнес-плане Общества в статье затрат «Услуги связи и передачи данных».

Предусматривается поэтапная поставка оборудования в течение каждого года реализации данного инвестиционного проекта, с учетом проведения необходимых закупочных процедур и обеспечения предполагаемых объемов выполнения монтажных работ.

В рамках данного инвестиционного проекта монтажные и пусконаладочные работы планируется производить силами подрядных организаций.

Стоимость работ по замене (установке) приборов учета  и измерительных трансформаторов тока на 2025-2028 гг. сформирована на основании договора на выполнение работ №01-01-66 от 07.05.2024 г. с ООО «Строй Бизнес Групп».

В данный проект не включено оснащение новых МКД системой ИСУ, поскольку оснащение домов интеллектуальными счетчиками в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 г. № 2184 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части урегулирования вопроса передачи установленных застройщиком приборов учета электрической энергии гарантирующим поставщикам» с 01.01.2022 г. должно выполняться застройщиками. При этом приборы учета электрической энергии вводимых в эксплуатацию новых многоквартирных домов должны быть включены в ИСУ гарантирующего поставщика на этапе передачи в эксплуатацию..

Предполагаемый эффект от внедрения:

- Выполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ о возложении ответственности за коммерческий учет в МКД на гарантирующих поставщиков.

- Повышение эффективности энергосбытовой деятельности за счет автоматизации поступления и обработки данных коммерческого учета МКД. Повышение достоверности и своевременности получения данных.

- Уменьшение дебиторской задолженности населения МКД за счет внедрения дистанционного ограничения и отключения потребителей.

- Организация удаленного информационного обмена с сетевыми организациями и использование функций интеллектуальной системы учета с использованием защищенных протоколов передачи данных в соответствии с требованиями «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» утверждённых Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 г. №8902.

Приложение:

Приложение 1. Сметный расчет «Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности)» – 2 л.

Приложение 2. Договор поставки №01-01-19 от 27.02.2024 г. с ООО «Миртек» (Приложение 2) – 32 л.

Приложение 3. Аналитическая таблица по обоснованию стоимости измерительных трансформаторов тока – 1 л.

Приложение 4. Коммерческое предложение ООО «Минимакс» от 01.08.2024 г. – 2 л.

Приложение 5. Коммерческое предложение ООО «ТД «Уралэнерго» от 21.08.2024 г. – 2 л.

Приложение 6. Коммерческое предложение ООО «ТД» «Электротехмонтаж» от 21.08.2024 г. – 3 л.

Приложение 7. Договор на выполнение работ ООО «Строй Бизнес Групп» №01-01-66 от 07.05.2024 г. – 41л.;

Приложение 8. Аналитические данные обоснования объмов выхода из строя приборов учета электрической энергии на основании выборки за период с 01.01.2022 г. по 30.06.2024 г. по обращениям потребителей Чебоксарского и Новочебоксарского межрайонных отделений ОА «Чувашская энергосбытовая компания».