## Создание интеллектуальной системы учета
электрической энергии (мощности)

Место расположения объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары.

# Сроки реализации: 2025-2028 гг.

# Стоимость проекта:

# Полная стоимость проекта составит 569,812 млн. руб. с НДС.

Стоимость проекта рассчитана с учетом индексов-дефляторов в основной капитал (капитальных вложений) 2025 – 107,4%, 2026 г. - 105,5%, 2027 г. - 104,1%, 2028 г. – 104,1%, применяемые при расчете параметров инвестиционных проектов в соответствии с параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, опубликованного на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации 26.09.2025 г. в соответствии с руководством по заполнению шаблонов электронных документов, содержащих информацию о проекте инвестиционной программы и об обосновывающих ее материалах, размещенных 02 июня 2025 года на сайте Минэнерго России на основании:

- сметного расчета «Установка однофазных приборов учета электрической энергии в 2025 году в количестве 9426 шт.» (Приложение 1);

- сметного расчета «Установка трехфазных приборов учета электрической энергии в 2025 году в количестве 1 комплекта» (Приложение 2);

- сметного расчета «Установка однофазных приборов учета электрической энергии в 2026 году в количестве 14800 шт.» (Приложение 3);

- сметного расчета «Установка трехфазных приборов учета электрической энергии в 2026 году в количестве 1 комплекта» (Приложение 4);

- сметного расчета «Установка однофазных приборов учета электрической энергии в 2027 году в количестве 17100 шт.» (Приложение 5);

- сметного расчета «Установка трехфазных приборов учета электрической энергии в 2027 году в количестве 1 комплекта» (Приложение 6);

- сметного расчета «Установка однофазных приборов учета электрической энергии в 2028 году в количестве 14000 шт.» (Приложение 7);

- сметного расчета «Установка трехфазных приборов учета электрической энергии в 2028 году в количестве 1 комплекта» (Приложение 8);

- договора поставки №01-01-67 от 16.04.2025 г. с ООО «Миртек» (Приложение 9);

- дополнительного соглашения к договору поставки №01-01-67 от 16.04.2025 г. с ООО «Миртек» (Приложение 10);

- договора поставки №01-01-68 от 16.04.2025 г. с ООО «Миртек» (Приложение 11);

- дополнительного соглашения к договору поставки №01-01-68 от 16.04.2025 г. с ООО «Миртек» (Приложение 12);

- договора поставки №01-01-150 от 24.09.2025 г. ООО «Верное снабжение» (Приложение 13);

- дополнительного соглашение к договору поставки №01-01-150 от 24.09.2025 г. ООО «Верное снабжение» (Приложение 14);

- договора поставки №01-01-103 от 03.06.2025 г. ООО «Монтажник плюс» (Приложение 15);

- договора на выполнение работ №01-01-105 от 17.06.2025 г. ООО «Строй Бизнес Групп» (Приложение 16);

- дополнительного соглашение к договору на выполнение работ №01-01-105 от 17.06.2025 г. ООО «Строй Бизнес Групп» (Приложение 17);

- коммерческого предложения №2 от 10.10.2025 г. ООО «Строй Бизнес Групп» (Приложение 18);

- коммерческого предложения №71 от 09.09.2025 г. ООО «Строй Бизнес Групп» (Приложение 19);

- коммерческого предложения №16-05-192 от 08.10.2025 г. с ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» (Приложение 20);

- калькуляции на выполнение работ по установке приборов учета электрической энергии, оказываемых по договорам гражданско-правого характера, утвержденной от 06.05.2025 г. (Приложение 21).

Обоснование необходимости реализации:

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», ответственность за организацию коммерческого учета в многоквартирных домах возлагается на гарантирующих поставщиков. Данным законом предусматривается оснащение интеллектуальными средствами учета и включение в ИСУ всех потребителей – физических и юридических лиц в МКД.

Требования к организации учета электрической энергии определены действующими нормативными документами: Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – ПП РФ № 354), Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" (далее – ПП РФ № 890).

Начиная с 1 января 2022 года все допускаемые в эксплуатацию коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета электрической энергии (далее – ПУ), в многоквартирных домах должны соответствовать ПП РФ № 890 и включаться в ИСУ гарантирующего поставщика.

В настоящий момент в АО «Чувашская энергосбытовая компания» функционирует интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) на базе программного комплекса верхнего уровня «Пирамида 2.0», включающая в себя около 52 468 точек учета потребителей – физических и юридических лиц в МКД.

В области деятельности АО «Чувашская энергосбытовая компания» находится 5 604 МКД с 426,323 тыс. индивидуальными точками учета, 12,419 тыс. общедомовыми точками учета и точками учета нежилых помещений. В настоящее время не оборудовано счетчиками порядка 17,581 тыс. точек учета. Подробная информация о количестве средств учета электроэнергии приведено в Таблице 1.

Таблица 1

| Количество средств учета в зоне деятельности Общества | Однофазные приборы учета, тыс. шт. | Трехфазные приборы учета, тыс. шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. Приборов учета: |  |  |
| Всего в области деятельности Общества | 426,323 | 12,419 |
| Из них не оборудовано приборами учета, в т.ч.: | 17,581 | 0,006 |
| – без технической возможности установки приборов учета * | 17,581 | 0,006 |
| Итого должно обслуживаться ПУ | 408,742 | 12,413 |
| 2. Измерительных трансформаторов тока, компл. | – | 5,771 |

* Наличие технической возможности установки приборов учета электроэнергии должно быть определено по результатам обследования.

В рамках данного инвестиционного проекта предлагается поэтапное оборудование ИСУ точек учета МКД, в т.ч.:

- Общедомовые точки учета с истекшими и истекающими сроками поверки.

- Индивидуальные точки учета и точки учета нежилых помещений в МКД с истекшими или истекающими сроками поверки, в т.ч. с ПУ класса точности 2,5 (метрологическая поверка таких ПУ не допускается), а также ПУ, признанные непригодными к дальнейшему применению для коммерческого учета по результатам проведенной метрологической поверки.

- ПУ по мере их выхода из строя или истечения срока эксплуатации, в т.ч. по поступившим в Общество обращениям потребителей.

- Точки учета, не оборудованные ПУ, но имеющие техническую возможность их установки.

Замена вышедших из строя вновь устанавливаемых в рамках данного инвестиционного проекта приборов учета будет осуществляться в рамках гарантийных обязательств.

Сведения по индивидуальным приборам учета электрической энергии потребителей, осуществляющих расчет с исполнителями коммунальных услуг подтверждены не в полном объеме. По части МКД исполнителями коммунальных услуг уклоняются от требования предоставить сведения по ПУ, а обследование учета представителем гарантирующего поставщика невозможна ввиду отсутствия свободного доступа к ПУ.

Общее количество приборов учета с истекающим МПИ, прогнозом выхода из строя и дооснащением точек учета, не оборудованных приборами учета с разбивкой по годам показано в Таблице 2.

Таблица 2

| Период, в котором наступают обязательства | ранее 01.01.2025 |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. |
| Количество ПУ, в отношении которых у ГП возникают обязательства по исполнению требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ * | 22979 | 4718 | 22316 | 676 | 27178 | 1229 | 25430 | 580 | 23800 | 985 |

* Информация о МПИ ПУ может уточняться по результатам проведения обследований МКД.

Количество точек учета для замены (установки) интеллектуальных ПУ приведено в Таблице 3.

Таблица 3

| Измерительные приборы | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однофазные ПУ, шт. | 9426 | 14800 | 17100 | 14000 |
| Трехфазные ПУ прямого включения, шт. | 235 | 550 | 155 | 283 |
| Трехфазные ПУ трансформаторного включения, шт. | 427 | 900 | 425 | 702 |
| Итого ПУ | 10088 | 16250 | 17680 | 14985 |

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в целях обеспечения коммерческого учета электроэнергии, в случае выхода из строя или истечения межповерочного интервала (далее – МПИ) подлежат замене измерительные трансформаторы тока (далее – ТТ), установленные в МКД на измерительных комплексах с трехфазными счетчиками полукосвенного (трансформаторного) включения. Измерительные трансформаторы тока устанавливаются на точке учета комплектно (комплект на одну точку учета состоит из трех ТТ). В МКД находятся порядка 5,771 тыс. комплектов ТТ.

Общее количество ТТ с истекающим МПИ и прогнозом выхода из строя с разбивкой по годам приведено в Таблице 4.

Таблица 4

| Наименование | ранее 01.01.2025 | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого ТТ с истекающим МПИ*, шт. | 11466 | 2613 | 2694 | 3102 | 2454 |

* Информация о МПИ ТТ может уточняться по результатам проведения обследований МКД.

Проектом предусмотрена поэтапная замена ТТ по мере истечения МПИ на точках учета с интеллектуальными ПУ, включаемыми в состав ИСУ.

Количество ТТ для замены с разбивкой по годам приведено в Таблице 5.

Таблица 5

| Наименование | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого ТТ, шт. | 768 | 2700 | 1275 | 2106 |

* С учетом переходящих остатков.

Для включения устанавливаемых приборов учета в ИСУ проектом предусмотрено использование приборов электроэнергии со встроенными GSM/GPRS модемами для передачи данных на сервер ИСУ через сети операторов сотовой связи. Затраты на сотовую связь для обеспечения сбора данных с приборов учета в составе ИСУ не учитываются данным проектом, т.к. учтены в бизнес-плане Общества в статье затрат «Услуги связи и передачи данных».

Предусматривается поэтапная поставка оборудования в течение каждого года реализации данного инвестиционного проекта, с учетом проведения необходимых закупочных процедур и обеспечения предполагаемых объемов выполнения монтажных работ.

В рамках данного инвестиционного проекта монтажные и пусконаладочные работы планируется производить силами подрядных организаций.

Стоимость работ по замене (установке) приборов учета и измерительных трансформаторов тока на 2025-2028 гг. сформирована на основании коммерческого предложения № 71 от 09.09.2025 от ООО «СтройБизнесГрупп».

В данный проект не включено оснащение новых МКД системой ИСУ, поскольку оснащение домов интеллектуальными счетчиками в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 г. № 2184 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части урегулирования вопроса передачи установленных застройщиком приборов учета электрической энергии гарантирующим поставщикам» с 01.01.2022 г. должно выполняться застройщиками. При этом приборы учета электрической энергии вводимых в эксплуатацию новых многоквартирных домов должны быть включены в ИСУ гарантирующего поставщика на этапе передачи в эксплуатацию.

Обществом в 2025 году проводятся мероприятия по метрологической поверке однофазных приборов учета на местах их эксплуатации (установки) в МКД в объеме – 15325 шт. Факт выполнения работ по поверке приборов учета за 10 месяцев 2025 г. составил 11 115 шт. что составляет 73 % от плана на 2025 г.

За период 2024 - 2025 гг. 1110 единиц средств учета признаны не годными к эксплуатации по результатам поверки и подлежат замене. Объем затрат Общества на поверку данных приборов учета, не прошедших поверку, составил 2 131 200 руб. без НДС. Ориентировочная стоимость дополнительных затрат на замену данных приборов учета, не прошедших поверку, составит от 4 598 286 до 7 143 571,5 руб. без НДС в зависимости от способа монтажа за счет средств данного инвестиционного проекта.

Современные приборы учета имеют элемент питания, рассчитанный на стабильную работу до истечения первого межповерочного интервала. Таким образом срок замены прибора учета, прошедшего поверку, сокращается с планируемых 16 лет до фактических 3 - 5 лет эксплуатации.

Временные затраты и объем работ по поверке сопоставимы с работами по замене. Поверка не решает многих вопросов в многоквартирных домах, связанных с корректной и своевременной передачей данных показаний приборов учета для проведения корректных расчетов и снижения величины общедомового потребления. Оценка рынка услуг по поверке приборов учета показывает стабильный рост стоимости данного вида работ.

Подводя итог предлагаем минимизировать объёмы поверки приборов учета в многоквартирных домах отдавая предпочтение выполнению мероприятий по замене приборов учета электрической энергии.

Предполагаемый эффект от внедрения:

- Выполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ о возложении ответственности за коммерческий учет в МКД на гарантирующих поставщиков.

- Повышение эффективности энергосбытовой деятельности за счет автоматизации поступления и обработки данных коммерческого учета МКД. Повышение достоверности и своевременности получения данных.

- Уменьшение дебиторской задолженности населения МКД за счет внедрения дистанционного ограничения и отключения потребителей.

- Организация удаленного информационного обмена с сетевыми организациями и использование функций интеллектуальной системы учета с использованием защищенных протоколов передачи данных в соответствии с требованиями «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» утверждённых Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 г. №890.

Приложение:

Приложение 1. Сметный расчет «Установка однофазных приборов учета электрической энергии в 2025 году в количестве 9426 шт.» – 1 л.

Приложение 2. Сметный расчет «Установка трехфазных приборов учета электрической энергии в 2025 году в количестве 1 комплекта» – 1 л.

Приложение 3. Сметный расчет «Установка однофазных приборов учета электрической энергии в 2026 году в количестве 14800 шт.» – 1 л.

Приложение 4. Сметный расчет «Установка трехфазных приборов учета электрической энергии в 2026 году в количестве 1 комплекта» – 1 л.

Приложение 5. Сметный расчет «Установка однофазных приборов учета электрической энергии в 2027 году в количестве 17100 шт.» – 1 л.

Приложение 6. Сметный расчет «Установка трехфазных приборов учета электрической энергии в 2027 году в количестве 1 комплекта» – 1 л.

Приложение 7. Сметный расчет «Установка однофазных приборов учета электрической энергии в 2028 году в количестве 14000 шт.» – 1 л.

Приложение 8. Сметный расчет «Установка трехфазных приборов учета электрической энергии в 2028 году в количестве 1 комплекта» – 1 л.

Приложение 9. Договор поставки №01-01-67 от 16.04.2025 г. с ООО «Миртек» – 27 л.

Приложение 10. Дополнительное соглашение к договору поставки №01-01-67 от 16.04.2025 г. с ООО «Миртек» – 2 л.

Приложение 11. Договор поставки №01-01-68 от 16.04.2025 г. с ООО «Миртек» – 29 л.

Приложение 12. Дополнительное соглашение к договору поставки №01-01-68 от 16.04.2025 г. с ООО «Миртек» – 2 л.

Приложение 13. Договор поставки №01-01-150 от 24.09.2025 г. ООО «Верное снабжение» – 29 л.

Приложение 14. Дополнительное соглашение к договору поставки №01-01-150 от 24.09.2025 г. ООО «Верное снабжение» – 2 л.

Приложение 15. Договор поставки №01-01-103 от 03.06.2025 г. ООО «Монтажник плюс» – 20 л.

Приложение 16. Договор на выполнение работ №01-01-105 от 17.06.2025 г. ООО "Строй Бизнес Групп" – 43 л.

Приложение 17. Дополнительное соглашение к договору на выполнение работ №01-01-105 от 17.06.2025 г. ООО "Строй Бизнес Групп" – 2 л.

Приложение 18. Коммерческое предложение №2 от 10.10.2025 г. ООО "Строй Бизнес Групп" – 1 л.

Приложение 19. Коммерческое предложения №71 от 09.09.2025 г. ООО "Строй Бизнес Групп" – 1 л.

Приложение 20. Коммерческое предложение №16-05-192 от 08.10.2025 г. с ООО НПП "ТЕПЛОВОДОХРАН" – 1 л.

Приложение 21. Калькуляции на выполнение работ по замене приборов учета электрической энергии, оказываемых по договорам гражданско-правого характера, утвержденной от 06.05.2025 г. – 1 л.