## Инвестиционные проекты, относящиеся к группе проектов «Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:»

Место расположения объекта: Чувашская Республика, г. Чебоксары.

# Сроки реализации: 2026-2029 гг.

# Стоимость проекта:

# Полная стоимость проектов составит 1 016,945 млн руб. с НДС (883,423 млн руб. без НДС).

Стоимость проектов рассчитана с учетом индексов-дефляторов в основной капитал (капитальных вложений) 2026 г. - 105,5%, 2027 г. - 104,1%, 2028 г. – 104,1%, 2029 г. – 104,1% применяемые при расчете параметров инвестиционных проектов в соответствии с параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, опубликованного на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации 26.09.2025 г. в соответствии с руководством по заполнению шаблонов электронных документов, содержащих информацию о проекте инвестиционной программы и об обосновывающих ее материалах, размещенных 02 июня 2025 года на сайте Минэнерго России на основании:

- сметного расчета «Установка однофазных приборов учета электрической энергии в 2026 году в количестве 14800 шт.» (Приложение 1);

- сметного расчета «Установка трехфазных приборов учета электрической энергии в 2026 году в количестве 1 комплекта» (Приложение 2);

- сметного расчета «Установка однофазных приборов учета электрической энергии в 2027 году в количестве 15390 шт.» (Приложение 3);

- сметного расчета «Установка трехфазных приборов учета электрической энергии в 2027 году в количестве 1 комплекта» (Приложение 4);

- сметного расчета «Установка однофазных приборов учета электрической энергии в 2028 году в количестве 24000 шт.» (Приложение 5);

- сметного расчета «Установка трехфазных приборов учета электрической энергии в 2028 году в количестве 1 комплекта» (Приложение 6);

- сметного расчета «Установка однофазных приборов учета электрической энергии в 2029 году в количестве 18779 шт.» (Приложение 7);

- сметного расчета «Установка трехфазных приборов учета электрической энергии в 2029 году в количестве 1 комплекта» (Приложение 8);

- технико-коммерческого предложения ООО «НПО «МИР» № УЗ-93 от 12.02.2026 г. (Приложение 9);

- коммерческого предложения ООО «ТЭП-ГЕНЕРАЦИЯ» от 31.03.2026 № 26/1 (Приложение 10);

- договора №01-01-166 от 05.11.2025 г. с ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН» (Приложение 11);

- технико-коммерческого предложения ООО «НПО «МИР» № УЗ-151 от 06.03.2026 г. (Приложение 12);

- счета АО «ТД» «Электротехмонтаж» № 409/22327121 от 13.03.2026 (Приложение 13).

Обоснование необходимости реализации:

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», ответственность за организацию коммерческого учета в многоквартирных домах возлагается на гарантирующих поставщиков. Данным законом предусматривается оснащение интеллектуальными средствами учета и включение в ИСУ всех потребителей – физических и юридических лиц в МКД.

Требования к организации учета электрической энергии определены действующими нормативными документами: Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – ПП РФ № 354), Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 "О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)" (далее – ПП РФ № 890).

Начиная с 1 января 2022 года все допускаемые в эксплуатацию коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета электрической энергии (далее – ПУ), в многоквартирных домах должны соответствовать ПП РФ № 890 и включаться в ИСУ гарантирующего поставщика.

В настоящий момент в АО «Чувашская энергосбытовая компания» функционирует интеллектуальная система учета электрической энергии (мощности) на базе программного комплекса верхнего уровня «Пирамида 2.0», включающая в себя около 53 982 точек учета потребителей – физических и юридических лиц в МКД.

В области деятельности АО «Чувашская энергосбытовая компания» находится 5 604 МКД с 426,323 тыс. индивидуальными точками учета, 12,419 тыс. общедомовыми точками учета и точками учета нежилых помещений. В настоящее время не оборудовано счетчиками порядка 17,581 тыс. точек учета. Подробная информация о количестве средств учета электроэнергии приведено в Таблице 1.

Таблица 1

| Количество средств учета в зоне деятельности Общества | Однофазные приборы учета, тыс. шт. | Трехфазные приборы учета, тыс. шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. Приборов учета: |  |  |
| Всего в области деятельности Общества | 426,323 | 12,419 |
| Из них не оборудовано приборами учета, в т.ч.: | 17,581 | 0,006 |
| – без технической возможности установки приборов учета * | 17,581 | 0,006 |
| Итого должно обслуживаться ПУ | 408,742 | 12,413 |
| 2. Измерительных трансформаторов тока, компл. | – | 5,771 |

* Наличие технической возможности установки приборов учета электроэнергии должно быть определено по результатам обследования.

В рамках данного инвестиционного проекта предлагается поэтапное оборудование ИСУ точек учета МКД, в т.ч.:

- Общедомовые точки учета с истекшими и истекающими сроками поверки.

- Индивидуальные точки учета и точки учета нежилых помещений в МКД с истекшими или истекающими сроками поверки, а также ПУ, признанные непригодными к дальнейшему применению для коммерческого учета по результатам проведенной метрологической поверки.

- ПУ по мере их выхода из строя или истечения срока эксплуатации, в т.ч. по поступившим в Общество обращениям потребителей.

- Точки учета, не оборудованные ПУ, но имеющие техническую возможность их установки.

Замена вышедших из строя вновь устанавливаемых в рамках данного инвестиционного проекта приборов учета будет осуществляться в рамках гарантийных обязательств.

Сведения по индивидуальным приборам учета электрической энергии потребителей, осуществляющих расчет с исполнителями коммунальных услуг подтверждены не в полном объеме. По части МКД исполнителями коммунальных услуг уклоняются от требования предоставить сведения по ПУ, а обследование учета представителем гарантирующего поставщика невозможна ввиду отсутствия свободного доступа к ПУ.

Общее количество приборов учета с истекающим МПИ, прогнозом выхода из строя и дооснащением точек учета, не оборудованных приборами учета с разбивкой по годам показано в Таблице 2.

Таблица 2

| Период, в котором наступают обязательства | ранее 01.01.2026 |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. | 1-ф. ПУ, шт. | 3-ф. ПУ, шт. |
| Количество ПУ, в отношении которых у ГП возникают обязательства по исполнению требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ * | 23713 | 6240 | 23284 | 1863 | 25014 | 1542 | 24000 | 1745 | 18779 | 1596 |

* Информация о МПИ ПУ может уточняться по результатам проведения обследований МКД.

Количество точек учета для замены (установки) интеллектуальных ПУ приведено в Таблице 3.

Таблица 3

| Измерительные приборы | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Однофазные ПУ, шт. | 14800 | 15390 | 24000 | 18779 |
| Трехфазные ПУ прямого включения, шт. | 559 | 1175 | 1043 | 969 |
| Трехфазные ПУ трансформаторного включения, шт. | 924 | 1029 | 702 | 627 |
| Итого ПУ | 16283 | 17594 | 25745 | 20375 |

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в целях обеспечения коммерческого учета электроэнергии, в случае выхода из строя или истечения межповерочного интервала (далее – МПИ) подлежат замене измерительные трансформаторы тока (далее – ТТ), установленные в МКД на измерительных комплексах с трехфазными счетчиками полукосвенного (трансформаторного) включения. Измерительные трансформаторы тока устанавливаются на точке учета комплектно (комплект на одну точку учета состоит из трех ТТ). В МКД находятся порядка 5,771 тыс. комплектов ТТ.

Общее количество ТТ с истекающим МПИ и прогнозом выхода из строя с разбивкой по годам приведено в Таблице 4.

Таблица 4

| Наименование | ранее 01.01.2026 | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого ТТ с истекающим МПИ*, шт. | 13764 | 1371 | 2484 | 2046 | 2511 |

* Информация о МПИ ТТ может уточняться по результатам проведения обследований МКД.

Проектом предусмотрена поэтапная замена ТТ по мере истечения МПИ на точках учета с интеллектуальными ПУ, включаемыми в состав ИСУ.

Количество ТТ для замены с разбивкой по годам приведено в Таблице 5.

Таблица 5

| Наименование | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого ТТ, шт. | 2700 | 3087 | 2106 | 1881 |

* С учетом переходящих остатков.

Для включения устанавливаемых приборов учета в ИСУ проектом предусмотрено использование приборов электроэнергии со встроенными GSM/GPRS модемами для передачи данных на сервер ИСУ через сети операторов сотовой связи. Затраты на сотовую связь для обеспечения сбора данных с приборов учета в составе ИСУ не учитываются данным проектом, т.к. учтены в бизнес-плане Общества в статье затрат «Услуги связи и передачи данных».

Предусматривается поэтапная поставка оборудования в течение каждого года реализации данного инвестиционного проекта, с учетом проведения необходимых закупочных процедур и обеспечения предполагаемых объемов выполнения монтажных работ.

В рамках данного инвестиционного проекта монтажные и пусконаладочные работы планируется производить силами подрядных организаций.

Стоимость работ по замене (установке) приборов учета и измерительных трансформаторов тока на 2026-2029 гг. сформирована на основании коммерческого предложения № 26/1 от 31.03.2026 от ООО «ТЭП-ГЕНЕРАЦИЯ».

В данный проект не включено оснащение новых МКД системой ИСУ, поскольку оснащение домов интеллектуальными счетчиками в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2020 г. № 2184 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в части урегулирования вопроса передачи установленных застройщиком приборов учета электрической энергии гарантирующим поставщикам» с 01.01.2022 г. должно выполняться застройщиками. При этом приборы учета электрической энергии вводимых в эксплуатацию новых многоквартирных домов должны быть включены в ИСУ гарантирующего поставщика на этапе передачи в эксплуатацию.

Также Общество планирует в 2026 по проекту «Установка однофазных приборов учета электрической энергии в 2025 году в количестве 9426 шт.» финансирование за работы, выполненные в декабре 2025 года по договорам ГПХ, страховые взносы в размере 36 126,76 руб. в соответствии с НК РФ, которые были начислены в декабре 2025 года, а уплачены в январе 2026 года (в установленный срок – до 28.01.2026).

Обществом в 2026 году проведены мероприятия по метрологической поверке однофазных приборов учета на местах их эксплуатации (установки) в МКД в объеме – 2604 шт.

Предполагаемый эффект от внедрения:

- Выполнение требований Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ о возложении ответственности за коммерческий учет в МКД на гарантирующих поставщиков.

- Повышение эффективности энергосбытовой деятельности за счет автоматизации поступления и обработки данных коммерческого учета МКД. Повышение достоверности и своевременности получения данных.

- Уменьшение дебиторской задолженности населения МКД за счет внедрения дистанционного ограничения и отключения потребителей.

- Организация удаленного информационного обмена с сетевыми организациями и использование функций интеллектуальной системы учета с использованием защищенных протоколов передачи данных в соответствии с требованиями «Правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)» утверждённых Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 г. №890.

Приложение:

Приложение 1. Сметный расчет «Установка однофазных приборов учета электрической энергии в 2026 году в количестве 14800 шт.»;

Приложение 2. Сметный расчет ««Установка трехфазных приборов учета электрической энергии в 2026 году в количестве 1 комплекта»;

Приложение 3. Сметный расчет «Установка однофазных приборов учета электрической энергии в 2027 году в количестве 15390 шт.»;

Приложение 4. Сметный расчет «Установка трехфазных приборов учета электрической энергии в 2027 году в количестве 1 комплекта»;

Приложение 5. Сметный расчет «Установка однофазных приборов учета электрической энергии в 2028 году в количестве 24000 шт.»;

Приложение 6. Сметный расчет «Установка трехфазных приборов учета электрической энергии в 2028 году в количестве 1 комплекта»;

Приложение 7. Сметный расчет «Установка однофазных приборов учета электрической энергии в 2029 году в количестве 18779 шт.»;

Приложение 8. Сметный расчет «Установка трехфазных приборов учета электрической энергии в 2029 году в количестве 1 комплекта»;

Приложение 9. Технико-коммерческое предложение ООО «НПО «МИР» № УЗ-93 от 12.02.2026 г.;

Приложение 10. Коммерческое предложение ООО «ТЭП-ГЕНЕРАЦИЯ» от 31.03.2026 № 26/1»;

Приложение 11. Договор №01-01-166 от 05.11.2025 г. с ООО НПП «ТЕПЛОВОДОХРАН»;

Приложение 12. Технико-коммерческого предложения ООО «НПО «МИР» № УЗ-151 от 06.03.2026 г.;

Приложение 13. Счет АО «ТД» «Электротехмонтаж» № 409/22327121 от 13.03.2026.